## 点名
2022-10-01至2022-10-31建筑工地视频监控实时检查情况汇总表（点名）
序号 | 工程名称 | 镇街 | 检查时间 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在违法违规行为 | 处理措施
1 | 合通科技营运总部项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍楼、1号地下室、2号地下室 | 松山湖(生态园) | 2022年10月10日 | 广东合通建业科技股份有限公司 | 深圳市创兴建设股份有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【王铁正 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为20221178的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
2 | 博雅花园1~18号住宅楼，19号更衣室，21~22号门楼，23~24号商业楼，25~26号配套楼，地下室、20号幼儿园 | 松山湖(生态园) | 2022年10月11日 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 中建三局集团（深圳）有限公司 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【龙见达】，专职安全员【齐阳 李振宇 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为20221185的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分9分
3 | 光达制造·大朗（电子元器件生产项目）北区1号地下车库、1号-4号厂房 | 大朗镇 | 2022年10月11日 | 东莞市民润投资咨询服务有限公司 | 东莞市建安集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【罗伟明】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504178的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
4 | 华湃电子科技项目厂房一、厂房二、厂房三、厂房四 | 塘厦镇 | 2022年10月12日 | 东莞市华湃城市置业有限公司 | 东莞市惠和建筑工程有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【温伟光】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504179的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
5 | 信鸿湾区智谷高端信息研发及生产项目4栋厂房、5栋厂房、6栋厂房、7栋宿舍、9号地下室、10栋垃圾收集站及公共厕所（基坑工程） | 沙田镇 | 2022年10月13日 | 东莞市湾区智谷科技产业开发有限公司 | 广东同晟建设有限公司 | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【卢沛登 姚燕珊】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504180的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
6 | 小天才人才公寓（一期）（基坑工程） | 滨海湾新区 | 2022年10月14日 | 东莞市鑫盛实业投资有限公司 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【胡海飞 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504181的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
7 | 松山湖台湾园北部学校（小学）1号教学楼，（小学）2号教学楼，（小学）3号专用教学楼，（小学）4号食堂、宿舍楼，（小学）5号门卫室，（小学）6号地下室 | 松山湖(生态园) | 2022年10月17日 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【汪聪伟 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504184的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
8 | 松山湖社区卫生服务中心迁建工程1号社区卫生服务中心（基坑基础工程） | 松山湖(生态园) | 2022年10月18日 | 东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【张龙仁 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为20221220的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
9 | 海逸豪庭F期住宅发展项目（御峰）御兴大道1-20号住宅楼，御泰路1-8号住宅楼，御盛路1-3号住宅楼，1-3号地下车库，商业、配套楼，变配电房 | 厚街镇 | 2022年10月18日 | 东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司 | 汕头市建安（集团）有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【胡秋平 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504188的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
10 | 东莞市华正物业投资有限公司电子装备零部件生产厂区5号厂房 | 企石镇 | 2022年10月18日 | 东莞市华正物业投资有限公司 | 东莞市东正建设集团有限公司 | 广东悉筑建筑设计有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【胡立红】，专业监理工程师【魏一星 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504187的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
11 | 东莞市精丽制罐有限公司研发中心及孵化器建设项目1号办公楼、2号办公楼、3号办公楼、4号地下室 | 石排镇 | 2022年10月21日 | 东莞市精丽制罐有限公司 | 广东茂冠达建设工程有限公司 | 广东奥杰工程项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【颜学智 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504190的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
12 | 东莞市悦溪房地产开发有限公司悦溪花园新建项目1~3号商业、住宅楼，9~10号住宅楼，20~21号住宅楼，26~27号住宅楼，31号商业楼，34号地下室，38号门楼，39号商业、配套用房，41号幼儿园，43号电房，45号公共厕所 | 茶山镇 | 2022年10月21日 | 东莞市悦溪房地产开发有限公司 | 深圳博建智慧建造科技有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【姚锐邦 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504191的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
13 | 东莞市厚街镇竹溪中学改扩建工程1号教学综合楼、2号教学综合楼、3号学生宿舍及食堂、4号垃圾房、5号门楼、6号电房及基坑基础工程 | 厚街镇 | 2022年10月24日 | 东莞市竹溪中学 | 中虹建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【梁贤文 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504193的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
14 | 东莞南山府花园1、2号商业、住宅楼、3、5、6、7、8、9号住宅楼、4号幼儿园配电房、10号幼儿园、11号地下室、12号大门、13号垃圾站 | 麻涌镇 | 2022年10月24日 | 东莞市维兴实业有限公司 | 四川招港建设有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【唐磊 孙顺 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504196的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【胡天龙 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504197的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
15 | 林村新阳中路60号工改工自建项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号宿舍 | 塘厦镇 | 2022年10月24日 | 东莞市塘厦镇林村股份经济联合社 | 潮州市建筑安装总公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【许丹】，专职安全员【邓强 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504195的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分7分
16 | 常平时代智创智能装备生产项目A区1号研发用房、2-7号厂房、8-9号宿舍楼、10号地下室及基础工程 | 常平镇 | 2022年10月24日 | 东莞市智睿科技服务有限公司 | 广东亿德兴工程建设有限公司 | 中达安股份有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【陈显文 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504194的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
17 | 信鸿广场1号商业、办公楼，2-5号住宅楼，6号幼儿园，7、9-19号商业楼，8号配套楼，20-22号地下室 | 望牛墩镇 | 2022年10月25日 | 东莞市合利家私有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【龙宇 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504198的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
18 | 鑫隆广场（基坑工程） | 常平镇 | 2022年10月25日 | 东莞市鑫隆实业发展有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【冯亦恒】，专职安全员【刘一芹 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0504199的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
19 | 东莞环球经典新型材料有限公司再造石项目一期工程5号厂房 | 常平镇 | 2022年10月26日 | 东莞环球经典新型材料有限公司 | 南昌市吉信建设工程有限公司 | 九江石化工程建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【涂相彪】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0503775的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【程宇峰】，专业监理工程师【徐慧林 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0503776的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
20 | 中央储备粮广东新沙港直属库有限公司仓储项目浅圆仓、立筒仓、接收塔、提升塔、消防水池、1号栈桥、3号栈桥 | 麻涌镇 | 2022年10月28日 | 中央储备粮广东新沙港直属库有限公司 | 郑州建工集团有限责任公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【袁德军 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0503780的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
21 | 明门（中国）幼童用品有限公司青皇厂3号厂房 | 清溪镇 | 2022年10月28日 | 明门（中国）幼童用品有限公司 | 友联绿建工程建设有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【曹仰芳 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0503778的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【林树锋 李常基 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0503779的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分4分
22 | 恒翼能松山湖项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号宿舍、5号地下室、6号10KV开关站 | 松山湖(生态园) | 2022年10月31日 | 广东恒翼能科技有限公司 | 广东三穗建筑工程有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【刘刚 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0530781的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
23 | 七宝一丁产业项目地下室、二号厂房、三号厂房 | 万江街道 | 2022年10月31日 | 广东七宝一丁食品有限公司 | 东莞市环洋建设工程有限公司 | 湘潭市规划建筑设计院 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【郭章元 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0503782的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
24 | 松湖西岸二区1-6号住宅楼、7-8号办公室、9号配电楼、10-13号商业、地下室（基础工程） | 大岭山镇 | 2022年10月31日 | 东莞市海隆达兴房地产开发有限公司 | 华弘建设集团有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【刘学军 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0503777的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
2022-10-01至2022-10-31建筑工地视频监控实时检查情况汇总表（扬尘检查）
序号 | 工程名称 | 镇街 | 检查时间 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在违法违规行为 | 处理措施
1 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目1号住宅楼，2号住宅楼，3号商业、住宅楼，4号商业、办公楼，5号商业、办公楼，6号住宅楼，7号住宅楼，8号住宅楼，9号商业楼，10号门楼，11号门楼，12号幼儿园，13号地下室 | 虎门镇 | 2022年10月17日 | 东莞国铁保利实业发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 经抽查，发现施工现场存在大量裸土未覆盖，施工单位未采取降尘抑尘措施。对施工单位签发限期整改通知书，并扣分。 | 由视频监控中心签发编号为0504186的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
2 | 东莞市隆迪电子科技有限公司LED应用产业转型升级项目1号厂房、2号宿舍、3号门卫室、水泵房 | 横沥镇 | 2022年10月17日 | 东莞市隆迪电子科技有限公司 | 广东曙峰建设工程有限公司 | 广东宏业项目管理有限公司 | 经检查，发现施工现场存在裸露土方未及时覆盖、未进行喷淋作业。对施工单位施工限期整改通知书，并扣分。 | 由视频监控中心签发编号为0504185的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
3 | 松山湖安健科技（广东）有限公司医用系统研发生产项目-1号厂房；2号宿舍；3号垃圾房 | 松山湖(生态园) | 2022年10月18日 | 安健科技（广东）有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 经抽查，发现施工现场存在裸露砂土未覆盖，施工单位未采取防尘降尘措施。对施工单位签发限期整改通知书，并扣分。 | 由视频监控中心签发编号为0504189的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
4 | 东莞市麻涌镇华基服饰生产项目1号厂房、2号厂房 | 麻涌镇 | 2022年10月21日 | 东莞市华基服装有限公司 | 金悦建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 经抽查，施工现场存在砂土物料未覆盖，施工单位未采取有效防尘降尘措施。对施工单位签发限期整改通知书，并扣分。 | 由视频监控中心签发编号为0504192的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分