## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 美丽幸福村居建设资金 | 涉及2021年度预算金额 | 4000.00万元
项目主管部门 | 东莞市住房和城乡建设局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：对绩效评价发现的问题，有提出相应的整改措施，自评结果应用情况较好。
3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效评价信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(4000.00)万元，调整后预算金额(4000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(4000.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评信息，2021年完成完成第一批东城、万江、长安三个连片美丽幸福村居特色连片建设综合验收，推进第二批石排、东坑和谢岗3个片区基本建成，其中石排通过验收。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评信息，2021年美丽幸福村居特色连片示范区建设未发生安全生产事故，示范区建设对生态环境改善、基础设施完善、公共安全体系完善起到良好作用。 存在问题：（1）效益指标“生态环境改善情况”、“设施配套情况”和“公共安全”的指标值设置不规范，年度计划指标值均设置为“良好”，细化和量化程度不够，难以衡量效益目标的实际完成情况。（2）单位提供的佐证材料未能准确反映服务对象满意度指标的完成情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1.建议主管单位加强绩效自评管理工作，在项目实施过程中应当注意收集和整理有关绩效信息和佐证材料，规范填写绩效基础信息表的有关数据和绩效信息。 2.在编制预算绩效目标时，应该以定量指标为主、定性指标为辅，从范围、标准、时间等方面强化绩效目标的可衡量性，避免“良好”、“明显改善”等模糊指标的出现，增强指标描述的清晰度。建议把“可持续性影响”指标调整为“后续管养制度的健全性”，反映项目后续使用，维护等管理制度的健全性、有效性。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月11日