## 绩效自评审核意见
2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 住建业务研究工作经费 | 涉及2021年度预算金额 | 504.35万元
项目主管部门 | 东莞市住房和城乡建设局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：未见项目单位通过绩效自评总结项目经验或者存在不足及改进措施的材料，建议接下来做好绩效自评结果的应用。
3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效评价信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(579.82)万元，调整后预算金额(579.82)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(504.35)万元，年初预算执行率为(86.98)%,调整后预算执行率为(86.98)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评信息：2021年完成东莞市城市自体检工作和住房建设规划两项研究，完成房屋租金指导价格评估体系但尚未公布实施。 存在问题：原计划商品住房申报价格专项审计项目没有开展。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 根据预算单位填报的自评信息:项目实施探索建立了“城市体检评估-问题反馈-决策调整-持续改进”的城市科学发展机制，完善我市建筑业发展规划，有利于促进建筑业良好发展。 存在问题：（1）规划编制和发展机制的研究成果的转化工作还有待进一步完善，项目实施的社会、经济、生态效益有待进一步体现。（2）效果指标难以衡量，未对满意度指标进行量化，且没有提供满意度的佐证资料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议你单位要进一步规范目标设定，增强源头约束。绩效目标要经过测算和论证，注重科学、客观和规范，同时应根据评价对象的特点，优化个性化指标的设置，做到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、整体一致，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 2、建议你单位牢固树立效率意识。要根据年度工作计划，抓好工作进度，分析执行中的不足，完善工作机制，推动项目落实。3、对于研究类项目，建议你单位建立有效的监督、评估及项目成果转化机制，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2022年10月11日