## Macro1 (hidden)
Del
Deleted By Kaspersky Lab A
Deleted By Kaspersky Lab AV Deleted By Kaspersky Lab AV Deleted By Kaspersky Lab AV Deleted By Kasper
Del
D

## Sheet1
东莞市共有产权住房工程在建项目建设信息
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 计划建设套数 | 开工时间 | 工程进度 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位
1 | 东实旗盛花园项目 | 东莞市虎门镇赤岗社区 | 新建 | 732 | 2022-03-03 | 项目所有楼栋主体结构均已封顶，进行砌筑抹灰施工。 | 东莞市东实旗力三限房房地产开发有限公司 | 深圳建昌工程设计有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司
2 | 东实旗康苑项目 | 东莞市长安镇建安路新民社区 | 新建 | 624 | 2022-03-08 | 项目正在进行主体结构施工，3号楼施工至24层，2号楼施工至20层。 | 东莞市东实旗安三限房房地产开发有限公司 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 广州市恒茂建筑监理有限公司
3 | 东实旗晖花园项目 | 东莞市凤岗镇塘沥村凤凰围 | 新建 | 996 | 2022-03-21 | 项目正在进行主体结构施工，1、5、6号楼已封顶，2-4号楼2层施工。 | 东莞市东实旗信三限房房地产开发有限公司 | 广东广筑工程设计有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 四川省名扬建设工程管理有限公司
4 | 东实旗景花园项目 | 东莞市塘厦镇石鼓社区 | 新建 | 930 | 2022-03-11 | 项目正在进行主体结构施工，5、6号楼已封顶，1号楼施工至23层，2-4号楼施工至16层。 | 东莞市东实旗林三限房房地产开发有限公司 | 广东粤建设计研究院有限公司 | 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司
5 | 东实莞香苑项目 | 东莞市大朗镇蔡边村及洋乌村 | 新建 | 846 | 2022-11-08 | 项目已取得施工证，正在进行土方支护和桩基础施工。 | 东莞市东实莞朗三限房房地产开发有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 江西中昌工程咨询监理有限公司