## 空白
附件2：
2020年6月标准化工地（2019年1月1日前办理施工许可手续的工程项目） 评价情况一览表（评价不通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 备注
1 | 华讯大宅（一、三、四、五期） 及基坑工程 | 石龙 | 广东省化州市第二建筑工程公司 | 广东城建项目管理有限公司 | 1/2/3/19/20/ 24/25/27/-1层 | 一期：6-12号楼装饰装修 三期：1号楼基础 四期：2号楼封顶、3号楼十三层梁板、5号楼二十层梁板， 五期：18号楼六层梁板 | 80.2 | 否
2 | 富盈万象公馆1-2号商业、办公楼，3号地下室 | 麻涌 | 广东粤恒建设有限公司 | 恩平市华力工程监理有限公司 | 7层 | 1号楼封顶， 2号楼六层梁板， 3号地下室完工 | 77 | 否
3 | 清溪奋达智慧产业建设项目4号、5号、6号厂房 | 清溪 | 陕西达禹建设工程有限公司 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 7层 | 4号楼六层梁板， 5、6号楼七层梁板 | 79.8 | 否
4 | 春晖国际花园(二区)1、(6、7)、8栋住宅楼、(2、3)、4、5栋商业、住宅楼、9栋垃圾收集站及地下室 | 塘厦镇 | 广东省八建集团有限公司 | 广东巨正建设项目管理有限公司 | 地上19层 地下1层 | 装饰装修 | 82.5 | 否 | 镇街(园区)自评
5 | 东莞市光辉家具有限公司现代家具生产项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号仓库 | 大岭山镇 | 广东科磊建设工程有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 地上8层 地下层 | 装饰装修 | 81.9 | 否 | 镇街(园区)自评
6 | 松山湖体育公园1号体育馆、2号门卫室 | 松山湖(生态园) | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 东莞市南粤建设工程监理有限公司 | 地上5层 地下1层 | 装饰装修 | 73.1 | 否 | 镇街(园区)自评