## 空白
附件3：
2020年6月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目） 第一次节点评价情况一览表（评价通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 备注
1 | 紫荆花园六期（212-224号住宅楼、地下室及垃圾站） | 常平 | 广东华星建设集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 1/3/24/ 28/30/-1层 | 222号楼五层梁板 223号楼三层梁板 224号楼首层梁板， 212号楼-218号楼三层屋面 219、220号楼二层梁板， 221号楼首层柱 地下室完工 垃圾站未开工 | 85.68 | 是 | 镇街(园区)自评
2 | 松山湖北区学校1号教学、办公、宿舍楼、2号体育馆 | 松山湖 | 广东华坤建设集团有限公司 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 2/14层 | 1号教学、办公、宿舍楼五层梁板 2号体育馆屋面 | 85.1 | 是 | 镇街(园区)自评
3 | 悠派科创智谷1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号宿舍 | 茶山镇 | 广东九万里建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 16/10/18层 | 1号厂房基础承台 2号厂房九层梁板 3号厂房九层梁板 4号宿舍九层梁板 | 85.71 | 是
4 | 黎村小学改扩建工程1号教学楼、2号宿舍楼、3号体育馆、4号变配电房、5号连廊 | 谢岗镇 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 6/5/2/-1层 | 1号教学楼部分屋面梁板、部分基础 2号宿舍楼五层梁板 3号体育馆首层墙柱 4号变配电房未开工 | 85.43 | 是
5 | 华阳花园1-6号商业、住宅楼，7-8号商业、办公楼，9-25号住宅楼，26号商业楼，27号康养中心，28号地下室 | 麻涌镇 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 26/23/17/2/3/-1层 | 1号楼十一层梁板 2号楼九层梁板 3号楼十层梁板 4、5、6、10、11、13、14、15、16、21、22号楼封顶；18、23、24、25号楼二层梁板 9、17、19号楼地下室顶板 12号楼局部首层梁板 20号楼局部地下室顶板 | 85.75 | 是
6 | 云麓台1号住宅楼、2号住宅楼、3号商业、住宅楼、4号住宅楼、5号住宅楼、6号住宅楼、7号商业楼、8号地下室 | 虎门镇 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 17/16/1/-1层 | 1号楼十二层梁板 2号楼十层梁板 3号楼九层梁板 4号楼十层梁板 5号楼十层梁板 6号楼九层梁板 7号楼装饰装修 8号地下室完工 | 85.25 | 是
7 | 东莞市石碣镇西南村西沙路北五金产业项目3号宿舍、4号厂房 | 石碣镇 | 中虹建设有限公司 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 5/4层 | 3号楼三层梁板 4号楼四层梁板 | 85.41 | 是 | 镇街(园区)自评
8 | 视安通彩色液晶显示屏、触摸屏一体化及配套项目1号厂房，2号宿舍楼，3号宿舍楼 | 道滘镇 | 东莞市建工集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 15/6/-1层 | 1号厂房六层梁板 2号厂房四层梁板 3号厂房四层梁板 | 85.86 | 是 | 镇街(园区)自评
9 | 东莞市寮步镇香市小学分校（文昌小学）建设工程-1号地下室、2号学生及教师宿舍、3号教学楼、4号行政艺术楼、5号体育馆、6号门卫室 | 寮步镇 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 湘潭市宏达建设监理有限公司 | 5/1/-1层 | 2号楼五层屋面 3号楼三层屋面 4号楼五层屋面 5号楼首层屋面 6号楼完工 | 85.24 | 是 | 镇街(园区)自评
10 | 中控智慧混合生物识别物联网智能化产业基地 1号厂房、1号宿舍楼 | 樟木头镇 | 广东汇展建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 17/8层 | 1号厂房五层梁板 1号宿舍楼十五层梁板 | 85.61 | 是 | 镇街(园区)自评
11 | 广东旺盈环保包装实业有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目1号仓库、2号仓库、3号厂房、4号宿舍楼、5号办公楼、7号地下室 | 石排镇 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 17/8层 | 1号仓库未开工 2号仓库未开工 3号厂房六层柱、七层梁板 4号宿舍楼九层柱、十层梁板 5号办公楼九层柱、十层梁板 7号地下室完工 | 85.61 | 是 | 镇街(园区)自评