## 空白
附件4：
2020年6月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目） 第一次节点评价情况一览表（评价不通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 备注
1 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第一标段）污水管网完善工程－寮步镇 | 寮步 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 205.92公里 | 113.256公里 | 80.72 | 否
2 | 东莞市华中师大附属中学1号教师宿舍、2号学生宿舍、3号教学楼、4号教学楼、5号教学楼、校门、7号地下室 | 清溪 | 惠州市东江建筑安装工程有限公司 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 5层 | 1、3、4、5号楼五层梁板 2号楼四层梁板 | 79.38 | 否
3 | 东莞市第三人民法院审判综合楼 | 塘厦 | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 7-10层 | 七层梁板 | 80.68 | 否
4 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程－大朗镇 | 大朗 | 岭南生态文旅股份有限公司 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 273.08公里 | 150.194公里 | 80.69 | 否
5 | 滨海花园1号住宅楼（安居房），2-3号商业、住宅楼，4-18号住宅楼，19号幼儿园，20号门楼，21号垃圾房，22号地下室 | 沙田 | 融兴建设集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 1/3/11/22/ 25/-1层 | 1、7、9号楼二层梁板 2号楼五层梁板， 3号楼二十五层梁板， 4号楼未开工， 5号楼负一层底板， 6、19-21号楼未开工， 8号楼首层梁板， 10号楼七层梁板， 11号楼四层梁板， 12、13-18号楼十一层屋面， 22号地下室部分负一层顶板、部分负一层底板 | 77.62 | 否
6 | 中粮（东莞）粮油工业有限公司厂区工程5000T/D饲料蛋白加工厂预处理车间、浸出车间 | 麻涌镇 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 6层 | 封顶 | 73.3 | 否
7 | 东莞市汇成真空科技有限公司研发生产基地项目2号宿舍楼 | 大岭山镇 | 国基建设集团有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 13层 | 五层梁板 | 80.99 | 否
8 | 塘厦蓝思旺智能手机精密金属零部件生产二期项目5号厂房、6号厂房、7号厂房 | 塘厦镇 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 3层 | 5号厂房三层梁板 6号厂房三层梁板 7号厂房二层梁板 | 81.46 | 否
9 | 优品精密橡胶零件有限公司增资扩产项目-1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号宿舍楼、6号地下室、门卫室 及基础工程 | 东坑镇 | 中冶建工集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 5/17/20/-1 | 1号厂房五层梁板 2号厂房五层梁板 3号厂房五层梁板 4号厂房五层梁板 5号宿舍楼五层梁板 | 80.99 | 否
10 | 万江街道市民文化服务中心 | 万江区 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 6 | 五层梁板 | 81.36 | 否
11 | 莞领益精密金属加工项目水处理设备间、一般废物及污泥仓库、危险类仓库、乙类及丙类仓库、甲类仓库、一期污水站 | 黄江镇 | 盐城天宫建设工程有限公司 | 广州联嘉建设监理有限公司 | 2/1-1层 | 水处理设备间基础 一般废物及污泥仓库基础； 危险类仓库基础 目乙类及丙类仓库首层梁板； 甲类仓库基础 污水站结构完成 | 79.41 | 否
12 | 中国电子东莞长城开发C区电子产品研发配套宿舍项目2号科研楼 | 虎门镇 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 16层 | 十二层梁板 | 80 | 否
13 | 东莞市石碣袁崇焕中学综合楼扩建工程19号教学楼 | 石碣镇 | 广东祥瀚建设工程有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 地上5层 地下0层 | 二层柱三层梁板 | 78.76 | 否 | 镇街(园区)自评
14 | 中海油广东销售有限公司东莞企石东山加油站-站房、辅房、罩棚 | 企石镇 | 广州石化华穗工程有限公司 | 深圳市都信建设监理有限公司 | 地上2层 地下0层 | 装饰装修 | 77.46 | 否 | 镇街(园区)自评
15 | 东莞市泰亮半导体照明有限公司半导体照明生产项目1号厂房、2号厂房、宿舍 | 横沥镇 | 广东弘星建设有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 地上12层 地下1层 | 1号楼七层柱 2号楼六层梁板 宿舍是二层梁板 | 76.14 | 否 | 镇街(园区)自评
16 | 达亿美家具（东莞）有限公司建设项目厂房三、6号宿舍楼、架空连廊 | 谢岗镇 | 广东兴旺建设工程有限公司 | 广东鸿太建设项目管理有限公司 | 地上5层 地下0层 | 厂房三、宿舍五层屋面 | 80.53 | 否 | 镇街(园区)自评
17 | 创思生物技术工程（东莞）有限公司污水处理设备生产项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号宿舍 | 常平镇 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 地上4层 地下1层 | 1、2号厂房二层梁板 3、4号厂房四层梁板 | 84.99 | 否 | 镇街(园区)自评
18 | 新能源锂电池封装项目一期工程5号包装厂房、31号连廊 | 松山湖(生态园) | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 中达安股份有限公司 | 地上5层 地下0层 | 5号楼五层屋面 31号连廊完工 | 79.4 | 否 | 镇街(园区)自评
19 | 广东科技学院松山湖（生态园）总校区建设项目（东区）10号实验楼、14号体育看台、19号学生宿舍、23~25号学生宿舍、26号食堂、47号学校门楼、48号垃圾站、52号连廊、54号连廊、56号地下室 | 松山湖(生态园) | 广东永盛建筑工程有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 地上15层 地下1层 | 装饰装修 | 76.63 | 否 | 镇街(园区)自评
20 | 绿岛花园（1号地块）1～10号住宅楼、11号幼儿园、12号门楼、地下室 | 松山湖(生态园) | 上海建工集团股份有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 地上30层 地下2层 | 1号楼是六层梁板 2号楼十七层墙柱 3号楼十七层梁板 4号楼十八层梁板 5号楼二十三层墙柱 6号楼二十一层梁板 7号楼十九层梁板 8号楼十九层墙柱 9号楼十四层墙柱 10号楼十五层梁板 11号楼、12号门楼、地下室完工 | 79.2 | 否 | 镇街(园区)自评