## 空白
附件5：
2020年6月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目） 第二次节点评价情况一览表（评价通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 备注
1 | 金海湾1号住宅楼、2号住宅楼、3号住宅楼、4号住宅楼、5号门廊、6号地下室、7号更衣室 | 万江 | 广东同晟建设有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 30/28/27/1/-1层 | 1、3、4号楼封顶， 2号楼已完成二十九层梁板 5号门廊封顶， 6号地下室完工， 7号更衣室未开工 | 86.33 | 是
2 | 东莞市塘厦中学新建学生宿舍楼 | 塘厦 | 东莞市颐和园林建设工程有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 6层 | 装饰装修 | 85.7 | 是
3 | 东莞市铧富锦电子科技有限公司连接器生产加工升级改造项目厂房、宿舍 | 清溪镇 | 广东中进建设有限公司 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 7/9/-1层 | 厂房五层梁板 宿舍九层梁板 | 85.59 | 是 | 镇街(园区)自评
4 | 东坑迅扬科技增资扩产项目1号厂房、2号宿舍、3号门卫室 | 东坑镇 | 东莞市建工集团有限公司 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 18/12/1/-1层 | 1号厂房七层梁板 2号宿舍梁板 3号门卫室未开工 | 85.53 | 是 | 镇街(园区)自评
5 | 东莞市企石镇2019年污水接驳与排污口整治工程 | 企石镇 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 广东中凯工程管理咨询有限公司 | 30.08公里 | 25.568公里 | 85.27 | 是 | 镇街(园区)自评
6 | 东莞市连接器生产项目1幢厂房、2幢厂房 | 谢岗镇 | 东莞市建工集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 8/7/-1层 | 1幢厂房七层梁板 2幢厂房八层梁板 | 85.97 | 是
7 | 东莞农村商业银行股份有限公司谢岗支行业务楼1号办公楼；2号办公楼；3号地下室 | 谢岗镇 | 广东裕欣国建筑工程有限公司 | 福建天水工程管理有限公司 | 16/8/-1层 | 1号楼十四层梁板 2号楼八层屋面 | 87.59 | 是 | 镇街(园区)自评
8 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程－黄江镇 | 黄江镇 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 62.2 公里 | 79.76公里 | 85.89 | 是
9 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第二标段）污水管网完善工程－常平镇 | 常平镇 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | 86.1 公里 | 68.88公里 | 85.21 | 是
10 | 电子电气互连产业中心项目1-5幢厂房，办公楼、餐厅 | 谢岗镇 | 中铁十一局集团有限公司 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 7/4层 | 1幢厂房六层梁板 2幢厂房七层梁板 3、5幢厂房封顶 4幢厂房5层梁板 办公楼、餐厅封顶 | 85.22 | 是
11 | 东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程（第三标段）污水管网完善工程－企石镇 | 企石镇 | 中交第四航务工程局有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司 | 67.4公里 | 56公里 | 85.96 | 是
12 | 东莞联洋油脂有限公司食用油 储罐配套与厂区二期工程一区12号仓储中心 | 麻涌镇 | 东莞市方中建筑工程有限公司 | 东莞兴邦建设工程监理有限公司 | 6层 | 六层屋面 | 86.96 | 是 | 镇街(园区)自评
13 | 松山湖北区学校1号教学、办公、宿舍楼、2号体育馆 | 松山湖 | 广东华坤建设集团有限公司 | 上海高科工程咨询监理有限公司 | 14\2\-1层 | 1号楼A、B区五层屋面\C、D区六层梁板\E区十四层梁板\F区地下室顶板 2号楼二层屋面 | 85.71 | 是 | 镇街(园区)自评