## 空白
附件6：
2020年6月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目） 第二次节点评价情况一览表（评价不通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 备注
1 | 龙光江南大境花园（一区）1-3号商业、住宅楼，5号商业、住宅楼，6、7号住宅楼，8号商业楼，9-19号住宅楼，20号门楼，21号地下室 | 长安 | 龙光工程建设有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 25/23/3层 | 1、2、5、6、7、17、18、19号楼封顶 3号楼十五层梁板 9、10号楼二层梁板 11、12号楼三层梁板13号楼三层墙柱 14、15号楼三层梁板 15、16号楼一层墙柱20号楼未开工 21号地下室部分顶板、部分基础 | 80.38 | 否
2 | 粤海工业智造产业中心项目27幢厂房，30-33幢厂房，1号垃圾房 | 谢岗镇 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 广东工程建设监理有限公司 | 3层 | 27、30、31号楼封顶 32、33号楼二层梁板33号楼三层梁板 垃圾房未开工 | 80.1 | 否
3 | 东莞高级中学新疆校区新建礼堂及学生宿舍楼项目（3号宿舍楼、4号宿舍楼、5号礼堂） | 东城 | 锦宸集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 6/1层 | 装饰装修 | 79.79 | 否
4 | 凯达科技设计中心21-28号办公楼，34、37号办公楼，48-50号地下室 | 南城区 | 东莞市环洋建设工程有限公司 | 广东中凯工程管理咨询有限公司 | 地上4层 地下1层 | 装饰装修 | 80.31 | 否 | 镇街(园区)自评
5 | 凯达科技设计中心62号地下室、8~10号办公楼、80号地下室、42号~47号办公楼 | 南城区 | 广东大圣装饰工程有限公司 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 地上4层 地下2层 | 装饰装修 | 78.92 | 否 | 镇街(园区)自评
6 | 凯达科技设计中心84号、85号、86号、78号办公楼、79号地下室 | 南城区 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 地上3层 地下1层 | 装饰装修 | 80.17 | 否 | 镇街(园区)自评 | 8 | 凯达科技设计中心21-28号办公楼，34、37号办公楼，48-50号地下室 | 南城区 | 东莞市环洋建设工程有限公司 | 广东中凯工程管理咨询有限公司 | 地上4层 地下1层 | 封顶，装饰装修 | 80.31 | 否 | 镇街(园区)自评
7 | 企石健达智能家居生产项目一期-1号厂房、2号厂房、3号仓库 | 企石镇 | 东莞市企石镇上洞建筑工程公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 地上5层 地下0层 | 1、2、3号楼基础 | 79.5 | 否 | 镇街(园区)自评 | 9 | 凯达科技设计中心62号地下室、8~10号办公楼、80号地下室、42号~47号办公楼 | 南城区 | 广东大圣装饰工程有限公司 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 地上4层 地下2层 | 主体施工 | 78.92 | 否 | 镇街(园区)自评
8 | 东莞市虎门镇小捷滘股份经济联合社新建项目-（站房、罩棚） | 虎门镇 | 广东永烨智建建筑科技有限公司 | 广州方明石化工程咨询有限公司 | 地上1层 地下0层 | 装饰装修 | 79.37 | 否 | 镇街(园区)自评 | 10 | 凯达科技设计中心84号、85号、86号、78号办公楼、79号地下室 | 南城区 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 地上3层 地下1层 | 装饰装修 | 80.17 | 否 | 镇街(园区)自评
9 | 东莞市东成石材有限公司新厂项目——4~6号厂房 | 厚街镇 | 东莞市昇晖建设工程有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 地上7层 地下0层 | 装饰装修 | 79.18 | 否 | 镇街(园区)自评 | 11 | 企石健达智能家居生产项目一期-1号厂房、2号厂房、3号仓库 | 企石镇 | 东莞市企石镇上洞建筑工程公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 地上5层 地下0层 | 主体 | 79.5 | 否 | 镇街(园区)自评
10 | 东莞市东成石材有限公司新厂项目——1~3号厂房 | 厚街镇 | 东莞市昇晖建设工程有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 地上7层 地下0层 | 装饰装修 | 78.26 | 否 | 镇街(园区)自评 | 12 | 东莞市虎门镇小捷滘股份经济联合社新建项目-（站房、罩棚） | 虎门镇 | 广东永烨智建建筑科技有限公司 | 广州方明石化工程咨询有限公司 | 地上1层 地下0层 | 装饰装修 | 79.37 | 否 | 镇街(园区)自评
11 | 华为松山湖终端项目二期104号研发楼 | 松山湖(生态园) | 陕西建工集团有限公司 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 地上7层 地下1层 | 装饰装修 | 71.38 | 否 | 镇街(园区)自评 | 13 | 东莞市东成石材有限公司新厂项目——4~6号厂房 | 厚街镇 | 东莞市昇晖建设工程有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 地上7层 地下0层 | 外架已拆除，装修装饰 | 79.18 | 否 | 镇街(园区)自评
12 | 华为团泊洼8号地块工业项目（一期）1-4号厂房、危险品仓库、地下室 | 松山湖(生态园) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 地上3层 地下1层 | 装饰装修 | 78.71 | 否 | 镇街(园区)自评 | 14 | 东莞市东成石材有限公司新厂项目——1~3号厂房 | 厚街镇 | 东莞市昇晖建设工程有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 地上7层 地下0层 | 外架已拆除 | 78.26 | 否 | 镇街(园区)自评
13 | 华为团泊洼8号地块工业项目（二期）5号～7号厂房、食堂、1号门卫室、2号门卫室、空压机房 | 松山湖(生态园) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 地上4层 地下0层 | 5、6号楼三层梁板 7号楼四层梁板 1、2号门卫室、地下室完工 | 72.6 | 否 | 镇街(园区)自评 | 15 | 华为松山湖终端项目二期104号研发楼 | 松山湖(生态园) | 陕西建工集团有限公司 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 地上7层 地下1层 | 装修 | 71.38 | 否 | 镇街(园区)自评
14 | 东莞市创意谷实业投资有限公司创意谷设计研发中心项目-77号科研办公楼、78号会议厅、79号科研办公楼、82号实验楼、84号科研办公楼、二期地下室 | 松山湖(生态园) | 东莞市建安集团有限公司 | 东莞市杰高建设工程监理有限公司 | 地上30层 地下1层 | 77号楼部分十九层梁板、部分十三层梁板79号楼部分二十三层梁板、部分二十五二层梁板 82号楼七层梁板 84号楼六层屋面 地下室完工 | 80.69 | 否 | 镇街(园区)自评 | 16 | 华为团泊洼8号地块工业项目（一期）1-4号厂房、危险品仓库、地下室 | 松山湖(生态园) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 地上3层 地下1层 | 装修 | 78.71 | 否 | 镇街(园区)自评
[10 empty] | 18 | 华为团泊洼8号地块工业项目（二期）5号～7号厂房、食堂、1号门卫室、2号门卫室、空压机房 | 松山湖(生态园) | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 地上4层 地下0层 | 主体 | 72.6 | 否 | 镇街(园区)自评
[10 empty] | 19 | 东莞市创意谷实业投资有限公司创意谷设计研发中心项目-77号科研办公楼、78号会议厅、79号科研办公楼、82号实验楼、84号科研办公楼、二期地下室 | 松山湖(生态园) | 东莞市建安集团有限公司 | 东莞市杰高建设工程监理有限公司 | 地上30层 地下1层 | 主体 | 80.69 | 否 | 镇街(园区)自评