## Sheet1
东莞市保障性租赁住房项目信息（2021-2023）
序号 | 镇街（园区） | 任务年度 | 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 建设性质 | 建设方式 | 套数 | 投资类型 | 形象进度 | 认定书编号
合计 | [7 empty] | 65715
1 | 道滘镇 | 2021 | 广深港澳科技创新走廊小河片区新兴产业研发制造项目宿舍 | 东莞市道滘镇小河村 | 东莞市旗胜投资发展有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 1276 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2022-0002
2 | 东城街道 | 2021 | 莞寓·市人才安居社区项目 | 东莞市东城街道东莞市东城街道立新社区莞长路与 长泰路交汇处 | 东莞市安居建设投资有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 2909 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0006
3 | 滨海湾 | 2021 | 东莞市镇远中学教职工宿舍 | 东莞市虎门镇威远岛北面社区环岛路东南侧 | 东莞滨海湾新区管理委员会 | 新建 | 国有建设用地建设 | 240 | 政府投资 | 已投入使用 | DGBZF2022-0001
4 | 滨海湾 | 2022 | OPPO智能制造中心项目配套宿舍（宿舍1-7） | 东莞市滨海湾新区交椅湾 | 东莞市欧珀通信科技有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 1272 | 企业投资 | 外墙及室内装修 | DGBZF2022-0067
5 | 南城街道 | 2022 | 东莞市南城阳光第三小学分校（商务区北部学校）教职工宿舍 | 南城街道宏图路 | 东莞市南城阳光第三小学 | 新建 | 国有建设用地建设 | 302 | 政府投资 | 已完成待移交校方使用 | DGBZF2022-0049
6 | 南城街道 | 2022 | 东莞市南城阳光实验中学蛤地分校项目4号教师宿舍项目 | 南城街道水濂片区科创路与蛤旺路交汇处 | 东莞市南城阳光实验中学 | 新建 | 国有建设用地建设 | 216 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0058
7 | 望牛墩镇 | 2022 | 赤滘村高新智能产业园区3号宿舍 | 望牛墩镇东莞辉城电子有限公司旁地块 | 东莞市望牛墩赤滘股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 102 | 村集体投资 | 竣工验收 | DGBZF2022-0003
8 | 望牛墩镇 | 2022 | 鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目4号宿舍 | 东莞市望牛墩镇朱平沙村科技产业园 | 东莞市鸿富瀚科技有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 336 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2022-0064
9 | 道滘镇 | 2022 | 道滘镇中心小学分校（蔡白学校）建设项目教师宿舍楼 | 道滘镇蔡白村港口大道旁 | 东莞市道滘镇资产经营管理有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 108 | 政府投资 | 竣工验收 | DGBZF2022-0014
10 | 道滘镇 | 2022 | 新稳智能装备制造项目宿舍楼 | 东莞市道滘镇大岭丫村 | 东莞市道滘镇大岭丫新稳股份经济合作社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 300 | 村集体投资 | 竣工验收 | DGBZF2022-0015
11 | 道滘镇 | 2022 | 道滘镇厚德村石墨烯产业量产项目配套宿舍 | 道滘镇厚德村南阁工业区 | 东莞市道滘镇厚德股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 64 | 村集体投资 | 竣工验收 | DGBZF2022-0008
12 | 塘厦镇 | 2022 | 东莞市塘厦第二初级中学2号教师宿舍楼 | 塘厦镇田心社区D06地块 | 东莞市塘厦镇教育管理中心（东莞市塘厦镇教师发展中心） | 新建 | 国有建设用地建设 | 304 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0029
13 | 塘厦镇 | 2022 | 塘厦镇瑞勤科技消费电子智能终端制造项目7-14号、22-23号宿舍项目 | 塘厦镇凤凰科技产业园 | 广东瑞勤科技有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 2750 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0007
14 | 塘厦镇 | 2022 | 东莞市塘厦中学改扩建项目3号宿舍楼 | 塘厦镇环市南路13号 | 东莞市塘厦中学 | 新建 | 国有建设用地建设 | 90 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0018
15 | 谢岗镇 | 2022 | 东莞市谢岗镇实验中学2号宿舍楼 | 谢岗镇黎村 | 东莞市谢岗镇教育管理中心 | 新建 | 国有建设用地建设 | 195 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0033
16 | 谢岗镇 | 2022 | 谢岗镇第一小学教师宿舍项目 | 谢岗镇曹乐村吓角路5号 | 东莞市谢岗镇第一小学 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 66 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0034
17 | 谢岗镇 | 2022 | 谢岗镇中心小学教师宿舍楼项目 | 东莞市谢岗镇环城路55号 | 东莞市谢岗镇中心小学 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 50 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0089
18 | 谢岗镇 | 2022 | 东莞市谢岗镇黎村小学教师宿舍楼 | 谢岗镇黎村村小学南路11号 | 东莞市谢岗镇黎村小学 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 89 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0043
19 | 寮步镇 | 2022 | 东莞市寮步镇横坑万荣工业区“工改工”项目宿舍 | 寮步镇横坑社区 | 东莞市寮步镇横坑股份经济联合社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 273 | 村集体投资 | 主体建设 | DGBZF2022-0065
20 | 寮步镇 | 2022 | 东莞市华强制冷设备厂（普通合伙）新建厂区项目4号宿舍楼 | 寮步镇药勒村 | 东莞市华强制冷设备厂 | 新建 | 国有建设用地建设 | 270 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2022-0046
21 | 寮步镇 | 2022 | 光大科技智慧谷二区4号宿舍楼 | 东莞市寮步镇塘唇村 | 东莞市民德产业投资有限公司 | 存量纳管 | 产业园区配套用地建设 | 456 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0056
22 | 寮步镇 | 2022 | 东莞市外国语学校教职工宿舍 | 寮步镇横坑横塘路2号 | 华润置地（深圳）有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 110 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0074
23 | 寮步镇 | 2022 | 光大科技智慧谷三区2号员工宿舍楼 | 东莞市寮步镇塘唇村 | 东莞市天骄实业投资有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 398 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0066
24 | 大岭山镇 | 2022 | 东莞市大岭山镇中心小学分校教师宿舍 | 大岭山镇水朗村 | 东莞市大岭山镇中心小学 | 新建 | 国有建设用地建设 | 130 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0011
25 | 大朗镇 | 2022 | 东莞市大朗镇黄草朗小学教职工宿舍 | 大朗镇黄草朗社区广场旁围面前（土名） | 东莞市大朗镇黄草朗小学 | 新建 | 集体建设用地建设 | 54 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0069
26 | 大朗镇 | 2022 | 东莞市大朗镇新大朗中学教职工宿舍 | 东莞市大朗镇富民中路旁 | 东莞市大朗中学 | 新建 | 集体建设用地建设 | 360 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0068
27 | 大朗镇 | 2022 | 东莞市大朗镇佛新股份经济联合社宝人电器生产项目3号宿舍 | 东莞市大朗镇富民工业二园佛新工业区 | 东莞市大朗镇佛新股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 290 | 村集体投资 | 完工 | DGBZF2022-0070
28 | 大朗镇 | 2022 | 东莞市大朗镇佛新股份经济联合社隆涛毛织生产项目2号宿舍 | 东莞市大朗镇富民工业二园佛新工业区 | 东莞市大朗镇佛新股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 144 | 村集体投资 | 完工 | DGBZF2022-0072
29 | 大朗镇 | 2022 | 东莞市广滨实业投资有限公司振宇服饰生产项目2号宿舍 | 东莞市大朗镇高英村 | 东莞市广滨实业投资有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 272 | 企业投资 | 竣工验收 | DGBZF2022-0071
30 | 松山湖 | 2022 | 东莞华贝电子科技有限公司手机生产基地（华贝一二期）项目1-6号宿舍 | 东莞松山湖工业北路9号 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 1124 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0061
31 | 松山湖 | 2022 | 华贝科技增资扩产项目（华贝三四期）三期7-8号宿舍，四期9号宿舍 | 松山湖北部工业区工业北路与工业北二路交叉口以北 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 827 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0062
32 | 松山湖 | 2022 | 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目二期宿舍 | 东莞市生态园南朗路旁 | 东莞市普联技术有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 928 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2022-0088
33 | 松山湖 | 2022 | 歌尔股份华南智能制造项目宿舍8号、9号宿舍 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区东园大道松山湖段7号 | 歌尔智能科技有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 830 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2022-0087
34 | 松山湖 | 2022 | 松山湖未来学校教职工宿舍 | 松山湖南部滨湖片区地块，环湖路与健行路交叉口西北角 | 东莞市教育局 | 新建 | 国有建设用地建设 | 392 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0086
35 | 东坑镇 | 2022 | 东勤通讯高端移动终端智能制造总部项目1-6栋宿舍 | 东莞市东坑镇迎宾路侧 | 广东东勤科技有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 1650 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0012
36 | 石排镇 | 2022 | 广东旺盈环保包装实业有限公司高端绿色环保智能一体化包装产业项目4号宿舍楼 | 东莞市石排镇工业大道8号 | 广东旺盈环保包装实业有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 615 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0032
37 | 凤岗镇 | 2022 | 东莞市台德智慧科技有限公司厂房项目1号宿舍楼 | 东莞市凤岗镇天堂围村碧湖大道388号 | 东莞市凤岗镇天堂围经济发展公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 310 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0052
38 | 凤岗镇 | 2022 | 凤岗康佳智能彩电项目二号宿舍 | 东莞市凤岗镇五联村 | 东莞市康佳电子有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 435 | 企业投资 | 竣工验收 | DGBZF2022-0059
39 | 洪梅镇 | 2022 | 东莞欧陆通信息设备制造中心项目2号员工宿舍、3号员工宿舍 | 东莞市洪梅镇洪屋涡村 | 东莞市欧陆通电子有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 348 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0054
40 | 麻涌镇 | 2022 | 东莞市嘉荣外国语学校教工宿舍 | 东莞市麻涌镇中心大道与东环路交汇处 | 东莞市嘉耀置业有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 236 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0009
41 | 麻涌镇 | 2022 | 东莞市嘉荣外国语学校二期（高中一区）1号教工宿舍 | 东莞市麻涌镇中心大道与东环路交汇处 | 东莞市嘉耀置业有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 697 | 企业投资 | 装修施工 | DGBZF2022-0010
42 | 麻涌镇 | 2022 | 新麻涌医院（一期）工程 | 东莞麻涌镇大步村 | 东莞市麻涌镇经济联合总社 | 新建 | 国有建设用地建设 | 47 | 政府投资 | 竣工验收 | DGBZF2022-0073
43 | 常平镇 | 2022 | 常平镇新城学校4号教师宿舍楼 | 常平镇新城大道 | 常平镇人民政府 | 新建 | 国有建设用地建设 | 152 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0024
44 | 常平镇 | 2022 | 常平镇司马中学教师宿舍楼 | 常平镇司马村沿河路1号 | 常平中学初中部 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 156 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0025
45 | 常平镇 | 2022 | 常平镇第三小学教师宿舍楼 | 常平镇司马村槎湖二路1号 | 常平中学初中部 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 135 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0026
46 | 常平镇 | 2022 | 瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目3号宿舍楼 | 常平镇大京九物流园 | 东莞市开来电子有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 500 | 企业投资 | 已完工，等待竣工验收 | DGBZF2022-0028
47 | 常平镇 | 2022 | 东莞市显高实业有限公司厂房宿舍项目4号宿舍 | 东莞市常平镇田尾村 | 东莞市显高实业有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 374 | 企业投资 | 主体完工，等待竣工验收 | DGBZF2022-0027
48 | 桥头镇 | 2022 | 东莞市桥头镇屋厦家居饰品厂区建设项目宿舍楼 | 东莞市桥头镇屋厦村桥东路南四街一巷57号 | 桥头镇屋厦股份经济联合社 | 存量纳管 | 集体建设用地建设 | 160 | 村集体投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0030
49 | 桥头镇 | 2022 | 汇林可降解生物材料生产建设项目2号宿舍楼 | 东莞市桥头镇大洲社区 | 广东省汇林包装科技集团有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 420 | 企业投资 | 主体封顶 | DGBZF2022-0080
50 | 桥头镇 | 2022 | 明亨智能家居项目宿舍（框架9层1幢） | 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路26号 | 东莞市明亨智能家居有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 216 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0031
51 | 沙田镇 | 2022 | 东莞市创群精密机械有限公司智能制造项目一期19号、20号宿舍楼 | 沙田镇西大坦村 | 东莞市创群精密机械有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 615 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0005
52 | 沙田镇 | 2022 | 东莞市银通家具有限公司玻璃深加工厂房项目4号宿舍 | 沙田镇临海北路 | 东莞市银通家具有限公司 | 存量纳管 | 其他方式建设 | 690 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0004
53 | 莞城街道 | 2022 | 东莞市经济贸易学校6号楼（2-11层）教工宿舍、7号楼（4-5层）教工宿舍 | 莞城街道学院路287号 | 东莞市经济贸易学校 | 新建 | 国有建设用地建设 | 214 | 政府投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0008
54 | 虎门镇 | 2022 | 东莞市虎门镇白沙小学教职工宿舍 | 虎门镇白沙社区 | 虎门镇白沙股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 69 | 村集体投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0060
55 | 清溪镇 | 2022 | 东莞市海德双语学校12、13号教师宿舍楼 | 清溪镇重河村 | 东莞市清溪拓信实业投资有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 570 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0016
56 | 清溪镇 | 2022 | 东莞清溪保税物流中心（B型）宿舍 | 清溪镇北环路198号 | 东莞市清溪青湖工业园有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 132 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0017
57 | 莞城街道 | 2022 | 莞寓创业新村一号店 | 创业新村莞太路30号 | 东莞市安居建设投资有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 81 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0075
58 | 莞城街道 | 2022 | 莞寓创业新村二号店 | 创业新村16座环保大楼 | 东莞市安居建设投资有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 106 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0076
59 | 黄江镇 | 2022 | 东莞市永洪实业投资有限公司厂房宿舍项目2号宿舍 | 东莞市黄江镇星光村 | 东莞市黄江星光股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 242 | 企业投资 | 完工 | DGBZF2022-0013
60 | 黄江镇 | 2022 | 东莞市美士富实业有限公司金属材料和模具生产项目2号宿舍 | 东莞市黄江镇旧村村 | 东莞市黄江镇旧村股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 119 | 企业投资 | 竣工验收阶段 | DGBZF2022-0047
61 | 黄江镇 | 2022 | 东莞市星博实业有限公司星博数字智能装备生产项目三号宿舍 | 东莞市黄江镇星光村 | 东莞市星博实业有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 160 | 企业投资 | 装修 | DGBZF2022-0048
62 | 黄江镇 | 2022 | 东莞市宏道电子科技有限公司项目5号宿舍 | 东莞市黄江镇东环路68号之二 | 东莞市宏道电子科技有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 216 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2022-0077
63 | 黄江镇 | 2022 | 天集磁海一期14号宿舍楼（2-12层） | 东莞市黄江镇田心村田星路13号 | 东莞市天集科技产业园有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 286 | 企业投资 | 竣工验收阶段 | DGBZF2022-0078
64 | 黄江镇 | 2023 | 黄江镇2020年001地块“工改工”项目1号宿舍 | 东莞市黄江镇社贝村 | 东莞市黄江引进商务信息咨询服务有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 114 | 企业投资 | 装修 | DGBZF2023-0040
65 | 万江街道 | 2022 | 新兴产业项目一号厂区13号宿舍楼 | 东莞市万江街道新村社区 | 东莞市万江金鳌新村物业投资有限公司 | 存量纳管 | 集体建设用地建设 | 392 | 村集体投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0084
66 | 万江街道 | 2022 | 新兴产业项目二号厂区5号宿舍楼 | 东莞市万江街道新村社区新河路北侧 | 东莞市万江区新村股份经济联合社 | 存量纳管 | 集体建设用地建设 | 273 | 村集体投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0083
67 | 万江街道 | 2022 | 东莞市万江区小享股份经济联合社开头基厂房宿舍项目3号宿舍 | 东莞市万江街道小享社区开头基 | 东莞市万江区小享股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 117 | 村集体投资 | 竣工验收阶段 | DGBZF2022-0082
68 | 万江街道 | 2022 | 智能产业园2号宿舍楼 | 东莞市环城路东南侧，滘联创业横路南侧 | 东莞市万江区滘联股份经济联合社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 120 | 村集体投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0085
69 | 厚街镇 | 2022 | 东莞广泽汽车饰件有限公司生产项目4号宿舍 | 东莞市厚街镇科技工业园工业西路与工业中路交叉口西北方 | 东莞广泽汽车饰件有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 250 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0040
70 | 厚街镇 | 2022 | 鼎泰高科集团华南总部项目3号宿舍楼 | 东莞市厚街镇寮厦社区翠竹路与竹园路交汇处东面 | 广东鼎泰机器人科技有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 536 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0039
71 | 樟木头镇 | 2022 | 中控智慧混合生物识别物联网智能化产业基地1号宿舍楼 | 樟木头镇樟洋社区 | 熵基科技（广东）有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 578 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0019
72 | 樟木头镇 | 2022 | 安佳控股智能产品5号宿舍楼 | 樟木头镇樟洋社区金洋路199号 | 广东安众实业有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 504 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0036
73 | 横沥镇 | 2022 | 东莞市横沥东杰外国语小学建设工程1号宿舍楼 | 东莞市横沥镇隔坑村、石涌村 | 东莞市东豪教育投资管理有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 288 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2022-0021
74 | 横沥镇 | 2022 | 东莞市众兴模具有限公司年产50万套汽车零部件自动化生产线4号宿舍 | 东莞市横沥镇田头村元贝路 | 东莞市众兴模具有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 176 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0020
75 | 横沥镇 | 2022 | 广东酷弦电声科技有限公司生产基地新建项目4号宿舍 | 东莞市横沥镇田坑村 | 广东酷弦电声科技有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 101 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0023
76 | 横沥镇 | 2022 | 伟创动力智能机器人核心部件研发智造增资扩产项目2号宿舍楼 | 东莞市横沥镇张坑村 | 东莞市伟创动力科技有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 80 | 企业投资 | 完工 | DGBZF2022-0022
77 | 茶山镇 | 2022 | 茶山德威工业机器人和精密模具总部及研发生产中心项目7号宿舍楼 | 东莞市茶山镇塘角村 | 广东中盛融创智能科技有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 570 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0053
78 | 茶山镇 | 2022 | 茶山必拓智慧光电产业中心项目1号宿舍 | 东莞市茶山镇塘角村月湖路与桑茶快线交汇处旁 | 东莞市必拓智慧照明有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 216 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0055
79 | 茶山镇 | 2022 | 新一代高速智能数据线及新材料科技中心3号宿舍（框剪19层1幢） | 东莞市茶山镇塘角村 | 广东领亚电子科技有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 240 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0063
80 | 高埗镇 | 2022 | 高埗大广国际汽车（一期）7号宿舍楼 | 高埗镇低涌村三塘中路265号 | 广东大广汽车管理有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 698 | 企业投资 | 已竣工验收（目前正在装修阶段） | DGBZF2022-0051
81 | 石碣镇 | 2022 | 东莞迪科液压动力机械高端制造项目二期2号宿舍 | 东莞市石碣镇西沙路48号 | 东莞市石碣镇涌口股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 76 | 村集体投资 | 完工 | DGBZF2022-0037
82 | 石碣镇 | 2022 | 华科城石碣·智谷加速器园区宿舍楼 | 东莞市石碣镇同富西路55号 | 东莞市石碣发展集团有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 104 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0038
83 | 石龙镇 | 2022 | 广东华南药业集团有限公司技术人员宿舍楼 | 东莞市石龙镇东升路一巷 | 广东华南药业集团有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 66 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0035
84 | 企石镇 | 2022 | 企石振华电子产业项目5号、6号宿舍楼 | 企石镇新南村黄金湖工业园 | 东莞市企石振华开发总公司 | 存量纳管 | 集体建设用地建设 | 240 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0044
85 | 企石镇 | 2022 | 企石上洞智能装备制造项目1号宿舍 | 企石镇上洞村 | 东莞市企石镇上洞股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 102 | 企业投资 | 竣工验收 | DGBZF2022-0045
86 | 中堂镇 | 2022 | 中堂仕兴鸿数控机床生产项目4号、5号宿舍楼 | 东莞市中堂镇湛翠村湛凤路5号之二 | 广东仕兴鸿智能装备有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 204 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0081
87 | 中堂镇 | 2022 | 中堂互赢新能源智能装备生产项目4号宿舍 | 东莞市中堂镇三涌村 | 互利智能装备（东莞)有限公司 | 存量纳管 | 产业园区配套用地建设 | 288 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0079
88 | 长安镇 | 2022 | 东莞长安长福街店长租项目 | 长安镇宵边社区长福路127号 | 东莞市比邻长福公寓管理有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 218 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0050
89 | 东城街道 | 2022 | 莞寓·同沙店 | 东莞市同辉路1号东城科技工业园彩怡广场 | 东莞市安居建设投资有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 769 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0042
90 | 东城街道 | 2023 | 莞寓·汇众中心项目 | 东莞市东城区主山大井头莞温路204号汇众中心D栋 | 东莞市安居建设投资有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 184 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0043
91 | 东城街道 | 2023 | 莞寓·智荟谷项目 | 东莞市东城街道东宝路124号智荟谷1号园区J栋 | 东莞市安居建设投资有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 117 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0045
92 | 东城街道 | 2023 | 莞寓·柏洲边项目 | 东莞市东城街道柏洲边村柏州边路3号 | 东莞市安居建设投资有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 116 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0044
93 | 东城街道 | 2023 | 东城奕东科技先进制造基地及研发中心建设项目2号宿舍楼 | 东城街道雪花南路1号 | 东莞华珂电子科技有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 924 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0089
94 | 东城街道 | 2023 | 东莞市长晟家具制造有限公司高档家具研发设计加工项目（一、二期） 项目 | 东莞市东城街道东科路38号 | 东莞市长晟家具制造有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 298 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0090
95 | 东城街道 | 2023 | 东华高级中学三期三区4号老师宿舍楼 | 东莞市东城街道牛山社区 | 东莞市东华实业有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 160 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0091
96 | 东城街道 | 2023 | 东城博力威总部及研发生产增资扩产项目 2 号、3 号宿舍 | 东城街道同沙同欢路6号 | 广东博力威科技股份有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 560 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0092
97 | 东城街道 | 2022 | 东莞市实验中学改扩建项目教师宿舍 | 东城区主山大塘头东街19号 | 东莞实验中学 | 新建 | 国有建设用地建设 | 149 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2022-0057
98 | 厚街镇 | 2023 | 慕思寝具用品生产及配套项目4栋宿舍项目 | 东莞市厚街科技大道1号 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 1181 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0002
99 | 厚街镇 | 2023 | 慕思寝具用品生产及配套项目3号宿舍项目 | 东莞市厚街科技大道1号 | 慕思健康睡眠股份有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 484 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2023-0004
100 | 厚街镇 | 2023 | 东莞市永益食品汀山工厂宿舍楼 | 东莞市厚街镇福东路19号 | 东莞市永益食品有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 541 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0001
101 | 厚街镇 | 2023 | 东莞市永益食品总部工厂项目1号宿舍楼 | 东莞市厚街镇科技工业园 （工业东路与恒通路交叉路口） | 东莞市永益食品有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 552 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2023-0003
102 | 厚街镇 | 2023 | 东莞市厚街镇实验学校教师宿舍 | 厚街镇寮厦社区 | 厚街镇人民政府 | 新建 | 国有建设用地建设 | 69 | 政府投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0086
103 | 厚街镇 | 2023 | 东莞市厚街镇湖景小学教职工宿舍 | 厚街镇环冈社区 | 厚街镇人民政府 | 新建 | 国有建设用地建设 | 18 | 政府投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0087
104 | 厚街镇 | 2023 | 东莞市厚街镇涌口小学改扩建工程教师3号午休楼 | 东莞市厚街镇涌口教兴街28号 | 东莞市厚街镇教育管理中心（东莞市厚街教师发展中心） | 改建 | 集体建设用地建设 | 100 | 政府投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0072
105 | 长安镇 | 2023 | 东莞市长安镇靖海学校10号教职工宿舍 | 长安镇沙头社区靖海东路以西 | 东莞市长安镇教育管理中心（东莞市长安镇教师发展中心） | 新建 | 国有建设用地建设 | 400 | 政府投资 | 主体建设 | DGBZF2023-0009
106 | 望牛墩镇 | 2023 | 东莞市望牛墩镇望溪小学教职工宿舍 | 东莞市望牛墩镇杜屋村 | 东莞市望牛墩镇杜屋股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 96 | 政府投资 | 基本完成建设及装修 | DGBZF2023-0036
107 | 望牛墩镇 | 2023 | 琏柏高速高精密设备与高精密金属零部件制造项目1号宿舍楼 | 东莞市望牛墩镇朱平沙村科技产业园 | 东莞市琏柏五金制品有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 147 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0082
108 | 桥头镇 | 2023 | 东莞市鸿铭电子科技智造产业园建设项目2号宿舍楼 | 东莞市桥头镇大洲村 | 东莞市鸿铭实业投资有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 224 | 企业投资 | 竣工验收 | DGBZF2023-0010
109 | 桥头镇 | 2023 | 晋铭航空科技生产建设项目1号食堂、宿舍楼 | 东莞市桥头镇桥新西二路 | 东莞市晋铭航空技术有限公司 | 新建 | 企事业单位利用自有闲置土地建设 | 150 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0098
110 | 桥头镇 | 2023 | 东莞市桥头中学改扩建项目（教师宿舍部分） | 东莞市桥头镇工业路2号 | 东莞市桥头镇迳联社区居委员会 | 改建 | 集体建设用地建设 | 50 | 村集体投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0011
111 | 桥头镇 | 2023 | 东莞市第十一中学6号食堂、宿舍楼 | 桥头镇龙桥路与光明路交汇处东南角 | 市城建局 | 新建 | 国有建设用地建设 | 300 | 政府投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0088
112 | 塘厦镇 | 2023 | 快裕达健康医疗设备智能制造项目4号楼宿舍 | 东莞市塘厦镇林村社区 | 广东快裕达自动化科技有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 280 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2023-0013
113 | 塘厦镇 | 2023 | 发斯特高端智能精密金属压铸构件生产项目4号宿舍 | 东莞市塘厦镇林村社区 | 东莞市发斯特精密科技股份有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 476 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0053
114 | 塘厦镇 | 2023 | 塘厦镇石潭埔社区科技产业新城（一期）产城融合类更新单元（C03-1电子信息类制造项目）8号宿舍楼 | 东莞市塘厦镇石潭埔建业二路一号 | 东莞市宏润产城投资有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 288 | 企业投资 | 主体封顶 | DGBZF2023-0100
115 | 石排镇 | 2023 | 东莞市石排曾屋工业区“三旧”改造项目5号宿舍楼 | 石排村曾屋工业区 | 东莞市石排镇石排股份经济联合社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 112 | 村集体投资 | 竣工验收阶段 | DGBZF2023-0012
116 | 石排镇 | 2023 | 石排锦达集团工业总部项目1号宿舍、2号宿舍 | 东莞市石排镇福隆村、下沙村 | 东莞市洋得实业有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 483 | 企业投资 | 竣工验收 | DGBZF2023-0047
117 | 大朗镇 | 2023 | 正拓5G设备生产项目9号、10号、11号、12号宿舍 | 东莞市大朗镇巷尾社区富丽东路168号 | 东莞市卓禾建筑工程有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 1768 | 企业投资 | 装修阶段 | DGBZF2023-0063
118 | 洪梅镇 | 2023 | 洪梅河西新一代电子信息港项目22号宿舍楼 | 东莞市洪梅镇新庄村 | 东莞水乡启创投资有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 496 | 企业投资 | 16层墙柱，17层梁板 | DGBZF2023-0028
119 | 洪梅镇 | 2023 | 洪梅河西人工智能和自动化制造项目13号宿舍楼 | 东莞市洪梅镇新庄村 | 东莞水乡启创投资有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 204 | 企业投资 | 四层柱五层梁板 | DGBZF2023-0029
120 | 东坑镇 | 2023 | 东坑镇智创城小学1号教学、办公、宿舍楼 | 东莞市东坑镇彭屋村 | 东莞市东坑镇彭屋股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 36 | 村集体投资 | 外墙及室内装修 | DGBZF2023-0033
121 | 东坑镇 | 2023 | 东坑迅扬科技增资扩产项目2号宿舍 | 东莞市东坑镇东坑村、黄麻岭村 | 广东迅扬科技股份有限公司 | 存量纳管 | 其他方式建设 | 685 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0032
122 | 东坑镇 | 2023 | 万科金域广场3号商业、办公楼项目 | 东莞市东坑镇东坑大道南2号万科金域广场3号楼 | 东莞市东恒物业投资有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 300 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0014
123 | 常平镇 | 2023 | 标谱半导体智能装备生产中心项目3号宿舍 | 常平镇土塘村 | 标谱半导体科技（东莞市）有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 315 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0016
124 | 常平镇 | 2023 | 常平仕兴鸿数控机床生产项目1号宿舍 | 常平镇田尾村 | 东莞市显高实业有限公司 | 存量纳管 | 产业园区配套用地建设 | 75 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0017
125 | 常平镇 | 2023 | 常平镇桥梓桥城高新产业园7号食堂、宿舍 | 常平镇桥梓村 | 东莞市常平镇桥梓股份经济联合社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 330 | 村集体投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0025
126 | 常平镇 | 2023 | 松柏塘智能产业基地3号宿舍 | 常平镇松柏塘村 | 东莞市常平镇松柏塘第一股份经济合作社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 292 | 村集体投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0026
127 | 常平镇 | 2023 | 常平镇漱旧股份经联社3号宿舍 | 常平镇漱旧村 | 常平镇漱旧股份经济联合社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 147 | 村集体投资 | 主体封顶 | DGBZF2023-0056
128 | 常平镇 | 2023 | 合骏金属制品（东莞）有限公司厂房宿舍及配套设施项目2号宿舍楼 | 常平镇桥沥村南门工业区 | 东莞市常平镇桥沥南门股份经济合作社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 96 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0077
129 | 常平镇 | 2023 | 东莞市星江实业投资有限公司美士富电子常平生产项目宿舍 | 常平镇桥沥村南门 | 东莞市常平镇桥沥南门股份经济合作社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 104 | 企业投资 | 主体封顶，正在装修 | DGBZF2023-0079
130 | 常平镇 | 2023 | 东莞市常平镇九江水经济联合社方时复合材料生产项目2号宿舍 | 常平镇九江水村 | 东莞市常平镇九江水股份经济联合社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 30 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0080
131 | 常平镇 | 2023 | 东莞市常平镇田尾股份经济联合社得润电子生产项目2号宿舍 | 常平镇田尾村 | 东莞市常平镇田尾股份经济合作社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 60 | 企业投资 | 主体封顶，正在装修 | DGBZF2023-0078
132 | 常平镇 | 2023 | 东莞市常平镇白石岗股份经济联合社帕迪仕电气科技项目宿舍楼 | 常平镇白石岗村 | 东莞市常平镇白石岗股份经济联合社 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 90 | 企业投资 | 主体完工，等待竣工验收 | DGBZF2023-0099
133 | 茶山镇 | 2023 | 广东百利食品股份有限公司食品生产项目3号宿舍楼 | 茶山镇伟兴路35号 | 广东百利食品股份有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 374 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0039
134 | 茶山镇 | 2023 | 华宇产业园6号宿舍 | 茶山镇伟兴路33号 | 东莞华宇包装有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 390 | 企业投资 | 完工 | DGBZF2023-0054
135 | 茶山镇 | 2023 | 广东茵茵股份有限公司上元厂区建设项目二期3、4号宿舍楼 | 茶山镇建兴路58号 | 广东茵茵股份有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 592 | 企业投资 | 完工 | DGBZF2023-0046
136 | 道滘镇 | 2023 | 东莞市和乐电子有限公司可穿戴设备与智能生活硬件总部项目5号宿舍楼 | 东莞市道滘镇蔡白村道厚路旁 | 东莞市和乐电子有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 250 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2023-0037
137 | 道滘镇 | 2023 | 万镕幕墙研发制造项目2号宿舍楼 | 东莞市道滘镇南丫村南阁东一路旁边 | 东莞市万广实业投资有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 128 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2023-0038
138 | 石碣镇 | 2023 | 东莞市石碣鼎力LED智能组装及智能仓储研发项目（增资扩产）4号宿舍楼 | 东莞市石碣镇铭华路48号 | 东莞市石碣镇梁家村股份经济联合社 | 存量纳管 | 集体建设用地建设 | 136 | 村集体投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0005
139 | 石碣镇 | 2023 | 东莞市石碣镇单屋村奔康路2号厂区3栋宿舍 | 东莞市石碣镇单屋村奔康路 | 东莞市石碣镇单屋股份经济联合社 | 存量纳管 | 集体建设用地建设 | 116 | 村集体投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0006
140 | 石碣镇 | 2023 | 东莞市维尔精密五金有限公司3号宿舍项目 | 东莞市石碣镇石碣西沙路111号 | 东莞市石碣镇单屋股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 140 | 村集体投资 | 验收阶段 | DGBZF2023-0007
141 | 石碣镇 | 2023 | 东莞鹏龙超精密光学智能制造及研发扩建项目6号员工宿舍 | 石碣镇信技南路3号 | 东莞鹏龙光电有限公司 | 存量纳管 | 集体建设用地建设 | 270 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0018
142 | 谢岗镇 | 2023 | 东莞市谢岗镇谢山股份经济联合社电子元器件制造宿舍楼项目1号办公宿舍楼 | 东莞市谢岗镇谢山村 | 东莞市谢岗镇谢山股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 109 | 村集体投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0021
143 | 谢岗镇 | 2023 | 东莞比亚迪新能源汽车关键零部件6、7号宿舍楼项目 | 东莞市谢岗镇大厚村 | 东莞弗迪动力有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 2104 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0020
144 | 滨海湾 | 2023 | 东莞滨海湾外国语学校教职工宿舍 | 滨海湾外国语学校位于滨海湾新区交椅湾板块 | 东莞滨海湾新区管理委员会 | 新建 | 国有建设用地建设 | 176 | 政府投资 | 主体结构封顶 | DGBZF2023-0019
145 | 横沥镇 | 2023 | 东莞市星泽日用品有限公司多功效型产品增资扩产项目2号宿舍 | 横沥镇张坑村 | 东莞市星泽日用品有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 64 | 企业投资 | 竣工验收 | DGBZF2023-0066
146 | 横沥镇 | 2023 | 东莞明月工艺美术有限公司动漫电竞高端手办研发生产项目一区厂区2号宿舍 | 东莞市横沥镇新四小坑尾村 | 东莞明月工艺美术有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 192 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0067
147 | 横沥镇 | 2023 | 东莞龙文精密科技有限公司自动化新建项目4号宿舍 | 横沥镇田头村 | 东莞龙文精密科技有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 156 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0071
148 | 横沥镇 | 2023 | 东莞市隆迪电子科技有限公司LED应用产业转型升级项目 | 横沥镇新四黄塘村 | 东莞市隆迪电子科技有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 139 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0069
149 | 横沥镇 | 2023 | 东莞市横沥资产经营管理有限公司城市更新项目3号宿舍 | 东莞市横沥镇兴建路1号、3号 | 东莞市横沥资产经营管理有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 414 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2023-0068
150 | 沙田镇 | 2023 | 宝鸿精密模具研发生产项目5号宿舍楼 | 沙田镇坭洲岛立沙东路69号 | 东莞市宝鸿塑胶有限公司 | 存量纳管 | 其他方式建设 | 512 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0057
151 | 樟木头镇 | 2023 | 东莞民泰电气器材与线缆制造项目7、8号宿舍 | 樟木头镇樟洋社区海悟路民兴电缆项目 | 东莞市民兴电缆有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 772 | 企业投资 | 室内装修 | DGBZF2023-0041
152 | 清溪镇 | 2023 | 东莞市清溪镇力合双清产学研建设项目（一期）二区2号公寓楼、3号及4号宿舍楼项目 | 东莞市清溪镇青皇村 | 广东力合双清科技创新有限公司 | 存量纳管 | 产业园区配套用地建设 | 522 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0035
153 | 清溪镇 | 2023 | 东莞市元瑞科技产业园项目6号宿舍 | 东莞市清溪镇铁松深水路2号 | 东莞市元瑞置业有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 60 | 企业投资 | 正在室外装修 | DGBZF2023-0081
154 | 清溪镇 | 2023 | 东莞市众美中学1号教师宿舍（原东莞市华中师大附属中学1号教师宿舍） | 东莞市清溪镇清厦地段 | 东莞市众美投资有限公司 | 存量纳管 | 其他方式建设 | 189 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0055
155 | 企石镇 | 2023 | 东莞市盈通精密组件有限公司扩建项目2号宿舍 | 东莞市企石镇莫屋发展路10号 | 东莞市企石镇莫屋股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 71 | 村集体投资 | 竣工验收阶段 | DGBZF2023-0022
156 | 企石镇 | 2023 | 东山村百钻地块“工改工”项目3号宿舍 | 企石镇东山村永康路 | 东莞市企石镇东山股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 77 | 村集体投资 | 装修阶段 | DGBZF2023-0023
157 | 企石镇 | 2023 | 联兴智能制造项目3号宿舍楼 | 东莞市企石镇清湖村民营工业园 | 东莞市企石科技工业园开发有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 209 | 企业投资 | 主体建设 | DGBZF2023-0024
158 | 寮步镇 | 2023 | 东莞市寮步镇蟠龙岗小学建设工程2号学生及教师宿舍楼 | 寮步镇富竹山村蟠龙岗富荣路80至82号 | 东莞市寮步镇富竹山蟠龙岗股份经济合作社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 78 | 村集体投资 | 主体建设 | DGBZF2023-0093
159 | 寮步镇 | 2023 | 东莞市寮步镇实验幼儿园教师宿舍 | 寮步镇富兴路与规划横五路交汇处 | 东莞市寮步镇陈家埔股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 56 | 村集体投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0074
160 | 寮步镇 | 2023 | 光大科技智慧谷三区1号员工宿舍楼（框剪1幢17层） | 东莞市寮步镇塘唇村 | 东莞市天骄实业投资有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 595 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0050
161 | 寮步镇 | 2023 | 东莞市盈威服装生产厂房改建项目4号宿舍楼 | 东莞市寮步镇西溪村大进工业区 | 东莞市盈威服装实业有限公司 | 改建 | 产业园区配套用地建设 | 334 | 企业投资 | 装修阶段 | DGBZF2023-0096
162 | 寮步镇 | 2023 | 广东百味佳味业科技股份有限公司复合调味品生产及产业化项目9号员工宿舍 | 东莞市寮步镇华南工业城松西路3号 | 广东百味佳味业科技股份有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 264 | 企业投资 | 主体建设 | DGBZF2023-0073
163 | 中堂镇 | 2023 | 中堂天安智能制造9号宿舍 | 东莞市中堂镇槎滘村进园路89号 | 东莞市中堂天安数码城有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 192 | 企业投资 | 主体封顶 | DGBZF2023-0034
164 | 中堂镇 | 2023 | 中堂华迅电子科技项目12号宿舍楼 | 中堂镇斗朗社区工业区北环北王路中堂段210号 | 东莞市华迅实业投资有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 396 | 企业投资 | 竣工验收 | DGBZF2023-0052
165 | 凤岗镇 | 2023 | 智能卡生产基地配套厂房及宿舍楼建设项目2号宿舍楼 | 东莞市凤岗镇竹尾田村易发路7号 | 楚天龙股份有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 230 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0048
166 | 凤岗镇 | 2023 | 东莞兆隆五金有限公司项目1号宿舍楼 | 东莞市凤岗镇玉泉工业区 | 东莞兆隆五金有限公司 | 存量纳管 | 集体建设用地建设 | 275 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0083
167 | 凤岗镇 | 2023 | 楚天龙股份有限公司数字安全应用产品与数字人民币场景化应用建设项目2号宿舍楼 | 东莞市凤岗镇塘沥村碧湖工业区森湖二路3号 | 楚天龙股份有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 126 | 企业投资 | 基础施工 | DGBZF2023-0049
168 | 松山湖 | 2023 | 松山湖园区粤港（松山湖）国际金融服务外包基地2期2号研发办公楼项目 | 东莞市松山湖万汇云谷科技产业园 | 东莞市松山湖万汇产业投资发展有限公司 | 新建 | 存量闲置房屋建设 | 236 | 企业投资 | 竣工验收 | DGBZF2023-0015
169 | 松山湖 | 2023 | 松山湖科学城生物医药新兴产业项目7号、8号宿舍楼 | 松山湖东部地区沉香街与信息路交汇处西南侧 | 东莞汇恒科技置业有限公司 | 新建 | 产业园区配套用地建设 | 552 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0085
170 | 松山湖 | 2023 | 广东科技学院松山湖（生态园）总校区建设项目（西区）28、29、30号教职工宿舍 | 东莞市松山湖高新技术产业开发区东园大道松山湖段2号 | 广东科技学院 | 新建 | 企事业单位利用自有闲置土地建设 | 670 | 企业投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0030
171 | 松山湖 | 2023 | 松山湖天安云谷5号楼和12号楼项目 | 松山湖北部工业城工业南路北侧 | 东莞酷派天安投资发展有限公司 | 新建 | 存量闲置房屋建设 | 280 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0027
172 | 松山湖 | 2023 | 东莞理工学院高水平理工科大学国际合作创新区 | 松山湖玉兰路、红棉路、学勤路交汇处 | 东莞理工学院 | 新建 | 国有建设用地建设 | 442 | 政府投资 | 主体施工 | DGBZF2023-0058
173 | 万江街道 | 2023 | 东莞市万江区小享金鳌物业投资有限公司产业项目7号宿舍 | 东莞市万江街道小享社区 | 东莞市万江小享金鳌物业投资有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 402 | 村集体投资 | 主体封顶 | DGBZF2023-0076
174 | 万江街道 | 2023 | 联纲光电总部研发产中心二号厂区项目9号宿舍 | 万江街道新村社区 | 东莞市万江区新村股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 234 | 村集体投资 | 基础施工 | DGBZF2023-0075
175 | 万江街道 | 2023 | 莞寓·万江店项目 | 东莞市万江街道万道路与莞穗路交汇处 | 东莞市安居建设投资有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 206 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0042
176 | 大岭山镇 | 2023 | 东莞市大岭山镇中京科技园生活公寓项目 | 大岭山镇大塘朗村 | 东莞市金铭电子有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 658 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0031
177 | 大岭山镇 | 2023 | 东莞市祥荣实业投资有限公司五金配件生产项目厂区4号宿舍 | 东莞市大岭山镇颜屋村 | 东莞市祥荣实业投资有限公司、东莞市大岭山镇颜屋股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 360 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0094
178 | 大岭山镇 | 2023 | 东莞朝胜木业有限公司电子五金生产项目3号宿舍 | 东莞市大岭山镇太公岭村 | 东莞朝胜木业有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 34 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0095
179 | 麻涌镇 | 2023 | 东莞平安信息科技智造中心2号职工宿舍 | 东莞麻涌镇大步村 | 东莞市安威置业有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 364 | 企业投资 | 竣工验收 | DGBZF2023-0064
180 | 高埗镇 | 2023 | 高埗镇大广国际汽车项目（一期）8#宿舍楼项目 | 东莞市高埗镇高昌路2号 | 广东大广汽车管理有限公司 | 存量纳管 | 集体建设用地建设 | 302 | 企业投资 | 已竣工验收（目前正在装修阶段） | DGBZF2023-0065
181 | 南城街道 | 2023 | 东莞泊寓新科路店项目 | 南城街道新科路7号 | 东莞寓驿公寓管理有限公司 | 存量纳管 | 存量闲置房屋建设 | 626 | 企业投资 | 已竣工验收（目前正在装修阶段） | DGBZF2023-0051
182 | 虎门镇 | 2023 | 富艺中心2号宿舍项目 | 东莞虎门镇赤岗社区 | 东莞市富艺美集家具有限公司 | 新建 | 集体建设用地建设 | 35 | 企业投资 | 承台施工 | DGBZF2023-0070
183 | 虎门镇 | 2023 | 虎门镇大宁电子智能制造项目宿舍 | 虎门镇大宁社区 | 虎门镇大宁股份经济联合社 | 新建 | 集体建设用地建设 | 45 | 村集体投资 | 内部装饰装修 | DGBZF2023-0061
184 | 虎门镇 | 2023 | 虎门维峰电子华南总部智能制造基地3号宿舍 | 虎门镇大宁社区 | 维峰电子（广东）股份有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 128 | 企业投资 | 内部装饰装修 | DGBZF2023-0060
185 | 虎门镇 | 2023 | 东莞泛亚金属制造有限公司宿舍 | 虎门寨赤岗社区 | 东莞市银利房地产开发有限公司 | 存量纳管 | 国有建设用地建设 | 360 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0062
186 | 石龙镇 | 2023 | 石龙镇黄家山产业项目宿舍楼 | 石龙镇欧仙路石龙镇黄家山产业项目内 | 东莞市龙汇实业投资有限公司 | 新建 | 国有建设用地建设 | 464 | 企业投资 | 在建 | DGBZF2023-0084
187 | 莞城街道 | 2023 | 莞香名宿项目 | 莞城街道天宝路5号之一5号楼 | 东莞市莞香名宿公寓管理有限公司 | 改建 | 存量闲置房屋建设 | 324 | 企业投资 | 投入使用 | DGBZF2023-0097