## Sheet1
附件
园区（镇街）基坑（涉及危险边坡）工程施工质量安全专项排查整改汇总表
序号 | 镇区 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 基坑分包单位 | 土方运输单位 | 支护型式 | 基坑面积（平方米） | 建筑红线内危险边坡的治理情况 | 质量检查主要存在问题 | 安全检查主要存在问题 | 质量检查意见 | 安全检查意见 | 签发监督文书情况
|  |  | 监理单位 | 设计单位 | 监测单位 | 建筑垃圾排放证号 | 开挖深度（米） | 施工进度 | 预防建筑红线外危险边坡伤害的情况
1 | 滨海湾 | 正中科学园 | 东莞正中科技发展有限公司 | 广东美奂建设有限公司 | 广东美奂建设有限公司 | 深圳宝通达建筑工程有限公司 | 盆式开挖法（三轴搅拌桩支水+支护桩+坑内土加固 | 200287 | 无 | 1.基坑北侧车道两边未按方案要求开挖；2.CJ30-1累计值64.48mm超报警值(60mm)；3.基坑北侧未按方案布设监测点。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 基本符合要求。 | 质量：对施工单位签发限期改正通知书：整改 ZJBHW﹝2025﹞第 0016 号。
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 深圳地质建设工程公司 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | PF34240005 | 12.2~15 | 一期工程已回填完成，二期三轴搅拌桩、支护桩已施工完成。 | 无
2 | 滨海湾 | vivo人才房1~2号、7号商业、住宅楼，3号1、2、3、4座公共配套、商业、住宅楼，4号公共配套、住宅楼，9号、11号住宅楼，10号幼儿园，26号地下室 | 东莞市维创实业投资有限公司 | 泛华建设集团有限公司 | 无分包 | 东莞市深达建设工程有限公司 | 灌注桩（桩间搅拌桩）+锚索 | 71748 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 深圳地质建设工程公司 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | PF34240011 | 9.15~13.45 | 土方回填中 | 无
3 | 滨海湾 | vivo智慧终端总部二期项目（基坑工程） | 维沃智慧科技有限公司 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 上海靖丰建设集团有限公司 | 深圳金川土石方工程有限公司 | 放坡、止水帷幕、预应力管桩、坑内加固等多种支护方式 | 49300 | 无 | 基本符合要求。 | 1.未开始进行基坑监测;2.施工单位安全施工日志填写不规范；3.未编制防风防汛“一页纸”预案；4.未申请非道路移动机械场地码；5.现场1台挖机未办理环保登记码。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（BHW）字[2025]第0022号。
|  |  | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 中国京冶工程技术有限公司 | 建勘勘测有限公司 | PF34250002 | 7.26 | 累计出土166500立方 | 无
4 | 滨海湾 | 东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心项目1号宿舍、商业、配套楼，2号地下室 | 东莞市海智投资发展有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 东莞市福华建筑工程有限公司 | 东莞市虔诚土石方工程有限公司 | 放坡+灌注桩+砼支撑/锚索形式 | 17222 | 无 | 基本符合要求。 | 1.个别基坑顶防护未设置；2.个别基坑顶排水沟未完善；3.基坑设计方案修改意见未完善；4.1个安全员施工日志未按要求填写；5.缺企业技术负责人带班检查记录；6.出土坡道两侧临边防护设置不完。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（BHW）字[2025]第0021号。
|  |  | 广东省广大工程顾问有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 化学工业第一勘察设计院有限公司 | PF34250003 | 8.8~9.5 | 基坑开挖至第二道锚索腰梁 | 无
5 | 滨海湾 | 海润花园1号住宅楼，2号住宅楼，3号住宅楼，4号配套、门楼，5号住宅楼，6号住宅楼，7号住宅楼，8号配套设施楼，9号地下室，10-16号连廊（基础工程） | 东莞市海润房地产有限公司 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳市坤盛达建设工程有限公司 | 东莞市紫垣建设工程有限公司 | 自然放坡.灌注桩.冠梁悬臂式垂直支护 | 28860 | 无 | 基本符合要求。 | 1.临边防护设置滞后（局部基坑边未喷锚位置、坑中坑位置）；2.挖机尾气检测报告过期（型号：HD820）;3.北门排水沟边电线电缆拖地。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（BHW）字[2025]第0031号。
|  |  | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 洲宇科技集团股份有限公司，广东人防建筑设计院有限公司 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | PF34250006 | 5.65~8.4 | 土方开挖负一层，旋挖灌注桩支护桩施工95％ | 无
6 | 滨海湾 | 东莞滨海湾威远现代化产业园区保障性住房项目 | 东莞市海科安居建设有限公司 | 中铁建工集团（东莞）建设有限公司 | 广东和毅建设工程有限公司 | 东莞市利鸿土石方工程有限公司 | 放坡+灌注桩+锚索+内支撑+扩大头锚索支护 | 29686 | 无 | 基本符合要求。 | 1.钢管加工场个别机具未设置开关箱;2.车辆出场未完善《车辆进出场登记》，个别泥车头存在超载出场的情况);3.基坑4-4部排水沟位置设置与方案不符，局部冠梁顶边坡未及时喷桨；4.深基坑专家论证审查表（续表）未完善监理，建设单位审批手续。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（02）字（2025）第0007487号。
|  |  | 湖南明泰项目管理有限公司 | 湖南中核岩工工程有限责任公司 | 化学工业第一勘察设计院有限公司 | PF03250012 | 5.65~8.75 | 基坑支护桩及内支撑完成，土方开挖中 | 无
7 | 滨海湾 | 红海湾酒店项目1号酒店、办公楼；2~4号商业楼；5号地下室（基坑基础工程） | 广东红海湾实业投资有限公司 | 广东裕欣国建筑工程有限公司 | 广东建基基础工程有限公司 | 东莞市仙峰建筑工程有限公司 | 型钢+灌注桩+支撑 | 15779 | 无 | 基本符合要求。 | 1.基坑排水沟部分堵塞；2.车道、基坑边局部防护设置不规范；3.企业负责人带班检查流于形式，未量化。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（BHW）字[2025]第0010号。
|  |  | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东核力工程勘察院 | PF34240019 | 4.2~10.45 | 桩基完成，土方开挖，四区支撑梁施工准备中 | 无
8 | 茶山镇 | 茶山镇广东粤丰实业发展有限公司年产AX3000双频Wi-Fi6企业级无线路由器600万个生产线新建项目1号厂房、停车楼、2号厂房、停车楼、3号停车库、宿舍 | 东莞市茶山镇孙屋股份经济联合社 | 广东弘富建设工程有限公司 | 无分包 | 东莞市志晟土石方工程有限公司 | 放坡+钢板桩 | 1070 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 清鸿工程咨询有限公司 | 广东广筑工程设计有限公司 | 未确定 | 新开工项目，正在办理 | 4.5 | 暂未开挖 | 无
9 | 茶山镇 | 广东茵茵股份有限公司总部项目1号厂房、2号宿舍、3号地下室（基础工程） | 广东茵茵股份有限公司 | 广东电白二建集团有限公司 | 无 | /（停工） | 放坡 | 17130 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 深圳承远建筑工程项目管理有限公司 | 广州名阳建筑设计有限公司 | /（停工） | /（停工） | 4.65--4.9 | 开挖完成，长期停工状态 | 无
10 | 茶山镇 | 东莞市食滋源食品有限公司生产制造总部项目1号厂房、2号宿舍楼、3号地下室 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 广州齐鼎建设工程有限公司 | / | 东莞市广微土石方工程有限公司 | 管桩+锚索+土钉+放坡 | 3902 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 恒实建设管理股份有限公司 | 广东核力工程勘察院 | 广东核力工程勘察院 | PF33250004 | 4.5-8.9 | 基础 | 无
11 | 茶山镇 | 广东益成科技有限公司年产300万件精密机械零部件生产线新建项目（1期）2号宿舍 | 东莞市茶山镇南社股份经济联合社 | 广东盈发建筑工程有限公司 | / | 东莞市广徽土石方工程有限公司 | 钢板桩+钢支撑+放坡 | 461 | 无 | 基本符合要求。 | 1、基坑临边局部防护不到位；2、基坑爬梯设置不符合要求；3、基坑警示标志不到位。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（CS）字[2025]第03008号。
|  |  | 广东奥杰工程项目管理有限公司 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 广东核力工程勘察院 | PF33250005 | 5.7~7.45 | 基坑支护 | 无
12 | 凤岗镇 | 鹏程上花园（二期） | 东莞市雁田投资有限公司 | 东莞市东正建设集团有限公司 | / | 东莞市禾晟运输有限公司 | 采用复合土钉墙+锚索、放坡，放坡+土钉等多种支护方式 | 39807 | 无 | 基本符合要求。 | 1、临边防护不符合要求。2、主要道路酒水频率不足。3、基坑底排水沟有堵塞情况。 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工改正通知书：东建改（02）字[2025]第0003500号。
|  |  | 广东省建东工程监理有限公司 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | PF11240014 | 9.5 | 地基与基础 | 无
13 | 凤岗镇 | 东莞市联东U谷新一代信息技术智造创新中心项目3-10、12-14厂房及地下室 | 东莞市联东金峯实业有限公司 | 天津润东嘉成建筑工程有限责任公司 | - | 东莞市粤鑫土石方工程有限公司 | 基坑采用放坡、悬臂管桩、管桩+锚索，管桩+内支撑 | 21900 | 无 | 基本符合要求。 | 基坑顶部排水沟未连续设置，基坑底部积水及未设置排水沟。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（FG）字[2025]第3002108号。
|  |  | 北京正直工程监理有限公司 | 中奥建工程管理有限公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | ZY18240013 | 4.15~8.7 | 目前在施工至-5.85米 | 无
14 | 清溪镇 | 惠科东莞平板显示集群电子商务项目二期1号厂房/仓库、2号厂房/仓库、3号装卸平台及坡道、4号门卫（含基础工程） | 东莞市惠科金扬电子有限公司 | 广东中鼎建工实业发展有限公司 | / | 东莞市信兴机械施工有限公司 | 放坡 | 600 | 已治理完成 | 基本符合要求。 | 建筑垃圾排放证未办理。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（QX）字[2025]第0001527号。
|  |  | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 浙江省天正设计工程有限公司 | 东莞市智勤建设工程检测有限公司 | / | 4.5 | 基础 | 无
15 | 清溪镇 | 宜安科技液态金属项目1号办公楼、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号宿舍、8号门卫室、9号门卫室、10号地下室、11号水泵房 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 广东省第四建筑工程有限公司 | / | / | 放坡+土钉+灌注桩+搅拌桩+锚索支护 | 14823 | 无 | 基本符合要求。 | 红线外林地边坡未治理，毗邻4-4剖面停止施工；4-4局部剖面未挂网喷锚。 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工改正通知书：东建改（QX）字[2025]第0001527号。
|  |  | 广东远顺建设监理有限公司 | 广东政和工程有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | PF16250004 | 4.0~9.4 | 基础 | 未确定治理方案，影响范围停工
16 | 清溪镇 | 德瑞斯电子科技产业项目7号厂房、8号厂房 | 东莞顺宇塑胶有限公司 | 广东嵘通建设工程有限公司 | / | 东莞市森涛土石方工程有限公司 | 喷锚+灌注桩 | 2578 | 无 | 基本符合要求。 | 基坑边2米范围内堆载材料，未提供设计复核说明。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（QX）字[2025]第0001527号。
|  |  | 广东平安工程顾问有限公司 | 广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东和协建设工程检测有限公司 | PF16250008 | 10.29 | 基础、主体 | 已治理完成
17 | 清溪镇 | 东莞浪升精密五金生产线项目1号厂房、2号厂房、3号配套、宿舍楼 | 东莞市浪升贸易有限公司 | 广东伟优建设工程有限公司 | / | 东莞市怡鹏土石方运输有限公司 | 喷锚+钢花管 | 357 | 无 | 基本符合要求。 | 3#楼基坑3-3剖面现场与支护设计不符，5-5剖面坑顶外架距离基坑较近，3#楼基坑顶防护缺失。 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工改正通知书：东建改（QX）字[2025]第0001524号。
|  |  | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 北京世纪中天国际建筑设计有限公司 | 深万岩土工程有限公司 | PF16250003 | 4.45 | 基础、主体 | 无
18 | 清溪镇 | 吉瓦森林（清溪）智能科技产业项目（一期）1-4号厂房，5号配套、宿舍楼，6号办公楼，7号配电房，8号厂房，9号地下室 | 吉瓦森林（东莞）科技有限公司 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 无 | 东莞市长联货运有限公司 | 放坡+锚杆+喷锚 | 7094 | 无 | 基本符合要求 | 项目红线范围内基坑、边坡存在隐患 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工改正通知书：东建改（02）字[2025]第0007329号。
|  |  | 广东一安工程咨询管理有限公司 | 广东政和工程有限公司 | 中凯共创勘测有限公司 | PF16240012 | 3.9-10.3 | 桩基础 | 治理中
19 | 清溪镇 | 东莞市清溪高级中学（暂定名）项目1号综合楼、2号教学楼、3号宿舍楼、食堂、4号宿舍楼、食堂、5号宿舍楼、6号食堂、7号图书馆、8号体育馆、9号地下车库 | 东莞市教育局（代建单位）东莞市城建工程管理局 | 中建三局集团有限公司、广东万弘建设工程有限公司 | 广东粤研基础工程有限公司 | 东莞市君达土石方工程有限公司 | 放坡与土钉墙+泄水孔 | 10938 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 湖南长顺项目管理有限公司 | 上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | PF16250006 | 10.85 | 基坑、基础 | 无
20 | 清溪镇 | 东莞市青湖物业投资有限公司青湖工业园改建项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号地下室 | 东莞市青湖物业投资有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司、中铁十五局集团有限公司 | / | 东莞市营冠土石方工程有限公司 | 放坡、钢板桩+锚索 | 15907.95 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东宏信项目管理有限公司 | 广州新城建筑设计院有限公司 | 长沙核工业工程勘察院有限公司 | PF162500001 | 5.35 | 基坑阶段 | 无
21 | 清溪镇 | 青皇工业区快意电梯、扶梯及核心零部件生产线项目3号厂房、6号试验塔（含基坑工程） | 快意电梯股份有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | 无 | 东莞市力荣运输有限公司 | 灌注桩+内支撑 | 366.66 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 广东核力工程勘察院 | 建勘勘测有限公司 | PF16250009 | 10.2 | 基坑阶段 | 无
22 | 清溪镇 | 黄金谷黄金珠宝产品研发制造项目（二期）1号厂房、1号地下室 | 广东黄金谷珠宝有限公司 | 广东中广国金建设工程有限公司 | 无基坑 | 东莞市信兴机械施工有限公司 | / | / | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 东莞市广建建设监理有限公司 | 华茗设计集团有限公司 | 深万岩土工程有限公司 | PF16240013 | / | 装饰装修 | 已治理完成
23 | 中堂镇 | 中堂北海现代化产业园区保障性租赁住房项目1号宿舍楼、2号宿舍楼、3号连廊、4号垃圾房、5号地下室 | 东莞市中堂北海建设有限公司 | 中虹建设集团有限公司 | / | 东莞市建丰建设工程有限公司 | SMW 型钢水泥土搅拌墙+锚索+钢支撑及钢腰梁 | 6765.6 | 无 | 基本符合要求。 | 1、全体员工教育培训会班组工人没签字；2、未提供建筑垃圾排放证；3、施工现场围挡北侧靠近河边未张贴公益广告；4、未提供复工复查检查自查表；5、工地大门洗车槽处泥土未及时清理；6、未提供工程款支付保函； | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（ZT）字[2025]第008号。
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | PF21250002 | 4.76 | 土方开挖、锚索施工 | 无
24 | 南城 | 华润置地中心21号酒店、商业、办公楼，22号服务型公寓、商业楼，23号办公楼，24号酒店、商业楼，26-29号地下室，30号地下空间 | 华润置地（东莞）有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 东莞市粤强土石方运输有限公司 | 放坡、灌注桩+锚索、排桩 | 72350 | 无 | 基本符合要求。 | 1.基坑剖面1-1、2-2未按方案进行换撑施工；2.H4区基坑边堆载超过设计荷载限值 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工改正通知书：东建改（02）字[2025]第0001085号；对监理单位签发限期改正通知书：东建改（02）字[2025]第0001086号。
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | PF20240022 | 17.8~30 | 基坑支护完成，部分回填 | 无
25 | 南城 | 东莞香港中心6号商业、办公楼，7号商业、服务型公寓、酒店，8号地下室（含基坑、基础工程） | 东莞市港心房地产开发有限公司 | 中建八局第一建设有限公司 | / | 东莞市粤强土石方运输有限公司 | 支护桩+锚索 | 15834 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东华工工程建设监理有限公司 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 深圳市大升勘测技术有限公司 | PF20240003 | 15 | 局部负一层施工，其他地下室已经封顶回填 | 无
26 | 南城 | 东莞方鸿汽车文化园1号厂房、2号地下室 | 东莞市鸿燕贸易有限公司 | 广东国宇建设工程有限公司 | / | 广东粤好建设工程有限公司 | 自然放披、灌注桩+锚索、悬臂灌注桩、复合土钉墙 | 8471 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东明望工程管理咨询有限公司 | 贵州地矿基础工程有限公司 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | PF20240019 | 8.9 | 一层夹层梁板 | 无
27 | 大岭山镇 | 大族科技研发制造项目18号地下室，6号食堂活动中心，7、13、14、16、17号宿舍楼 | 东莞大族科技有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 东莞市锦峰土石方工程有限公司 | 土钉墙/坡率法/桩锚 | 41424 | 无 | 基本符合要求。 | 开关箱的设置不符合标准、规范要求，基坑底部积水未及时抽排。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（DLS）字[2025]第0902313号。
|  |  | 广东华工工程建设监理有限公司 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | PF26240021 | 3.1~10 | 除北侧均已回填完成 | 无 |  | 基坑底部积水
28 | 大岭山镇 | 东莞领丰电子智能制造产业项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号宿舍、5号地下室 | 广东领丰智能科技股份有限公司 | 广东鼎为建工实业发展有限公司 | 广东鼎为建工实业发展有限公司 | 广东宏展建设工程有限公司(ZY00230376) | 钢板桩 | 1号厂房应急池1055.4； 5号地下室4142.6， | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东宏业项目管理有限公司 | 广东维美工程设计有限公司 | 中地寅岗建设集团有限公司 | PF26250005 | 1号厂房应急池基坑开挖深度2.9~3.05； 5号地下室基坑开挖深度3.1~3.7 | 基坑支护完成，土方开挖，承台砌砖胎模 | 无
29 | 大岭山镇 | 嘉城花园一区1-2、5-6、8-9号商业、配套、住宅楼，3、7号商业、住宅楼，4号商业、配套楼，10号配套楼，11号地下室 | 东莞市嘉万房地产有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 青正(东莞市)土石方工程有限公司 | 采用灌注桩+锚索、放坡、复合土钉墙 | 33000 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 东莞市检测中心 | ZY26240001 | 5~12.3 | 1、2、3、8、9号楼完成终止监督，7号楼2层浇筑完成，5、6号楼桩基施工 | 无
30 | 大岭山镇 | 大岭山一号线北站现代化产业园配售型保障性住房项目1号商业、住宅楼，2号住宅楼，3号商业、住宅楼，4号地下室 （基础工程） | 东莞市莞岭安居建设有限公司 | 中建三局集团有限公司/中建三局集团（东莞）投资建设有限公司 | 中建三局集团有限公司/中建三局集团（东莞）投资建设有限公司 | 东莞市港湾建设工程有限公司（ZY00240147） | 灌注桩+锚索 | 9651 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 中建三局集团有限公司/中建三局集团（东莞）投资建设有限公司 | 建勘勘测有限公司 | PF26240029 | 8.5 | 基坑支护除桩间喷锚外已施工完成，土方开挖中 | 无
31 | 塘厦镇 | 得辉达电声器件智能终端产品制造及研发总部项目1号厂房，2号食堂、宿舍，3号地下室 | 东莞市得辉达智能科技有限公司 | 广东华坤建设集团有限公司 | / | 东莞市兄盛建筑工程有限公司 | 放坡+土钉+锚索 | 3810.7 | 无 | 1,施工记录检验批部位填写不符合要求；部分质量验收记录填写有误；部分施工记录不全（缺土方开挖、钢筋网安装等）。 2,基坑E~F段未按图设排水沟；基坑监测测点未设标识。 3,基坑E~F段未按图设排水沟；基坑监测测点未设标识。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 基本符合要求。 | 质量：对施工单位签发限改正通知书：整改 ZJTX﹝2025﹞第 0022 号
|  |  | 广东省建东工程监理有限公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | PF02240039 | 4.6 | 地基与基础 | 无
32 | 塘厦镇 | 坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目6-11号厂房 | 广东坚朗五金制品股份有限公司 | 东莞市骏鹏建筑工程有限公司 | / | / | 喷锚 | 740.16 | 无 | 1，未提供基坑护墙钢筋检验报告。2，部分施工记录检验批部位填写错误；施工记录提供不全3，部分施工记录检验批部位填写错误；施工记录提供不全； | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 基本符合要求。 | 质量：对施工单位签发限改正通知书：整改 ZJTX﹝2025﹞第 0025 号。
|  |  | 深圳市鸿业工程项目管理有限公司 | 广州智海建筑设计有限公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | / | 2.67~4.37 | 基坑支护 | 无
33 | 塘厦镇 | 东莞市久仁电子科技有限公司电子元器件生产项目厂房2、宿舍3、地下室 | 东莞欧联实业投资有限公司 | 广东惠氏建设工程有限公司 | 广东中基华盛建筑工程有限公司 | 东莞铭悦运输有限公司 | 钢板桩+锚索支护 | 2530 | 无 | 1.未提供水泥进场复验报告；2.未提供钢板桩进场报验手续；3.水位监测点未按图设置。 | 基本符合要求 | 限期整改。 | 基本符合要求。 | 质量：对施工单位签发限改正通知书：整改ZJTX﹝2025﹞第0026号。
|  |  | 广东鸿太建设项目管理有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 中凯共创勘测有限公司 | PF02250003 | 4.5~4.8 | 基坑支护 | 无
34 | 塘厦镇 | 利路通连接器生产项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍 | 东莞利路通连接器有限公司 | 广东粤辉建设工程有限公司 | / | 东莞市东聚强运输有限公司 | 放坡+土钉+喷锚 | 2800 | 无 | 图纸剖面图未完善。 | 基本符合要求 | 限期整改。 | 基本符合要求。 | 质量：对施工单位签发限改正通知书：整改ZJTX﹝2025﹞第0023号
|  |  | 广东平安工程顾问有限公司 | 中地设计集团有限公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | PF02240038 | 4.7 | 基坑支护 | 无
35 | 常平镇 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司扩建项目 5 号厂房 | 东莞晶苑毛织制衣有限公司 | 中建四局安装工程有限公司 | 东莞市中力建筑基础有限公司 | 东莞市兄盛建筑工程有限公司 | 钢板桩 | 1014 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 深圳市龙佳建工程项目管理有限公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | PF12250007 | 4 | 基础 | 无
36 | 常平镇 | 东莞市正阳投资发展有限公司新型数码印刷机生产项目扩建3号宿舍楼、6号厂房、8号地下室（基础工程） | 东莞市正阳投资发展有限公司 | 检安建设（广东）股份有限公司 | / | 东莞市林兴土石方工程有限公司 | 北侧AB段东侧FG段及南侧GH段采用放坡+土钉墙支护,在东侧CDE段及塔吊位置采用钢板桩+锚索垂直支护 | 5698 | 无 | 基本符合要求。 | 1、基坑开挖未开展基坑监测；2、基坑临边未设置防护；3、未对基坑支护、开挖方案进行方案交底。 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工改正通知书：东建改(CP)字[2025]第1501662号。
|  |  | 广东剀泰工程监理有限公司 | 广东华南建筑设计研究院有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | PF12250005 | 4.8 | 基础 | 无
37 | 常平镇 | 鑫隆广场1号国际金融中心商业办公楼，2号金融商场商业楼，3号地下室 | 东莞市鑫隆实业发展有限公司 | 广东强雄建设集团有限公司 | 广东电白建设集团 有限公司 | 东莞市百川建设有限公司 | 放坡+灌注桩+ +地下连续墙+混凝土支持梁 | 27257 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广州广骏工程监理有限公司 | 广州市泰基工程技术 有限公司 | 核工业江西工程勘察研究总院有限公司 | PF12240024 | 13.1 | 土方开挖完成大约90% | 无
38 | 麻涌镇 | 碧水湾御花园（东区）1号商业、住宅楼，2号配套、住宅楼，3号住宅楼，4号商业、住宅楼，5号配套、商业、住宅楼，6号商业、住宅楼，7号配套、商业、住宅楼，8号商业、住宅楼，9、10号配套、住宅楼，11号配套、商业、住宅楼，12号商业楼，13号配套公卫楼，14号门楼，15号地下 | 东莞市钜隆房产有限公司 | 裕达建工集团有限公司 | / | 东莞市丽新环保技术有限公司 | 放坡喷砼、搅拌桩内置工字钢+锚索支护，负一层负二层交界处采用重力式挡墙+放坡喷 锚支护 | 26300 | 无 | 基本符合要求。 | 1、D1-14/D1-23交D1-A/D1-Y轴基坑支护现场监测点局部被破坏，要求马上恢复；2、D1-14/D1-23交D1-A/D1-Y轴基坑支护监测频率不足；3、D1-14/D1-23交D1-A/D1-Y轴基坑监测方案的监测频率与基坑专项施工方案不一致；4、、D1-14/D1-23交D1-A/D1-Y轴基坑存在停工时间较长的情况，现重新施工要求对基坑支护重新验收。 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工改正通知书：东建改(MC)字（2005）第G0002号。
|  |  | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 深圳华创联合设计有限公司 | 韶关地质工程勘察院有限公司东莞勘察院 | PE04240026 | 5.9 | 桩机施工 | 无
39 | 麻涌镇 | 赣锋锂电（东莞）科技有限公司年产10GWh新型锂电及储能总部基地项目M1厂房、M2厂房、M3厂房、S1原材料库、S2电芯仓库、A1办公楼、D1D2倒班楼、D3D4倒班楼、A2车库、S3动力站、S4电解液库、S5固废库、S6危废库、S7化学品库、S8NMP罐区、S9污水处理站、S10测试中心（厂房）、A3门卫、A4门卫、A5门卫、雨水调蓄池1、雨水调蓄池2 | 赣锋锂电（东莞）科技有限公司 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | / | 东莞市冠达物流有限公司 | SMW工法桩+锚索支护、挂网喷砼、单轴搅拌桩、钢支撑及坡率法 | 24752 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 东莞市建设监理有限公司 | 中机中联工程有限公司 | 深万岩土工程有限公司 | PE04250001 | 3.65~8.5 | 基坑基本完工 | 无
40 | 麻涌镇 | 东莞市麻涌港区2#、3#泊位工程项目散粮仓库三期扩建工程1号罩棚、2号罩棚、3号罩棚、4号变电所、4号提升塔、5号变电所、5号进、出仓栈桥、5号提升塔、6号变电所、6号进、出仓栈桥、6号提升塔、7号进、出仓栈桥、立筒仓1组、立筒仓2组、立筒仓3组、消防泵房、消防水池 | 东莞深赤湾港务有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 广东长陇建筑工程有限公司 | 深圳市嘉浩建设工程有限公司 | 型钢水泥土搅拌墙+冠梁+挂网喷射混凝土+钢板桩+ | 立筒仓开挖24323；4#提升塔开挖1000 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 深圳海勤工程管理有限公司 | 郑州中粮科研设计院有限公司 | 广东和协建设工程检测有限公司 | PE04240020 | 立筒仓开挖深度2.7；4#提升塔开挖深度6.85。 | 基坑开挖 | 无
41 | 沙田镇 | 擎天高性能环保涂料项目污水处理房二 | 擎天材料科技有限公司 | 中国机械工业建设集团有限公司 | / | 广东沁顺建筑工程有限公司 | H型钢搅拌桩+水泥土搅拌桩 | 684 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广州政金工程管理有限公司 | 广东政和工程有限公司 | 广东省东莞地质工程勘察院有限公司 | PF15240017 | 4.8m | 主体结构 | 无
42 | 沙田镇 | 东莞市污泥集中处理处置项目-焚烧车间 | 东莞市尚源环能科技有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | / | / | SMW工法桩支护+内支撑+格栅式搅拌桩封底支护 | 1686 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 中昌新智国际工程咨询有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | / | 7.35 | 基础结构施工中 | 无
43 | 沙田镇 | 东莞市污泥集中处理处置项目-均质池 | 东莞市尚源环能科技有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | / | / | SMW工法桩+内支撑+格栅式搅拌桩封底 | 331 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 中昌新智国际工程咨询有限公司 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | 大连市勘察测绘研究院集团有限公司 | / | 6.83-7.63 | 基础结构施工中 | 无
44 | 沙田镇 | 东莞市沙田中学（暂定名）项目11号地下室 | 东莞市教育局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | / | 东莞市粤强土石方运输有限公司 | 预应力管桩+水泥土搅拌桩+喷锚 | 3000 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 建材广州工程堪测院有限公司 | 东莞市建设工程检测中心有限公司 | PF15250001 | 4.4 | 土方开挖 | 无
45 | 大朗镇 | 中国散裂中子源二期工程 | 中国科学院高能物理研究所 | 广东省建筑工程集团有限公司 | / | 广东省建筑工程集团有限公司 | 土钉、桩锚、放坡 | 3001 | 无 | 基本符合要求。 | 1.质子实验厅基坑AB段（塔吊承台旁）、GHI段两区域局部未开挖到基坑底深度即进行基础承台开挖，造成基础承台开挖深度大于开挖方案深度，且局部形成危险边坡)；2.质子实验厅基坑2-2与3a-a过渡区处约一米宽度基坑侧壁无支护措施；3.基坑4-4、5-5桩间挂网滞后；4.质子实验厅部分基础承台未设置临边防护；5.质子实验厅基坑底部局部未设置排水沟。 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工改正通知书：东建改（SSH）字[2025]第2025024号。
|  |  | 广州市房实建设工程管理有限公司 | 广州市设计院集团有限公司 |  | PF14240066 | 12.5~14.1 | 基础、主体 | 无
46 | 大朗镇 | 东莞市大朗资产经营管理有限公司象山实业电子器件生产项目1-11号厂房、地下室 | 东莞市大朗资产经营管理有限公司 | 东莞市建工集团有限公司、中铁一局集团有限公司 | / | 东莞佳顺土石方工程有限公司 | 天然放坡、复合土钉墙、管桩+预应力锚索、钢板桩等支护 | 22356 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 湖南华兴建设管理有限公司 | 中奥建工程管理有限公司 | 中地科勘察设计有限公司 | PF09250001 | 2.1~2.3 | 桩基础 | 无
47 | 大朗镇 | 东莞市汇盛实业投资有限公司毛纺织生产项目1号厂房 | 东莞市汇盛实业投资有限公司 | 东莞市东正建设集团有限公司 | 东莞市东正建设集团有限公司 | 东莞市垚磊鑫土石方工程有限公司 | 边坡喷锚 | 2908 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 深圳市中安项目管理有限公司 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 深圳市华地岩土工程有限公司 | PF09220061 | 4.30~4.70 | 基础 | 无
48 | 大朗镇 | 东莞市通宝电线电缆有限公司电线、电缆生产项目2号厂房 | 东莞市通宝电线电缆有限公司 | 广东祥业建设工程有限公司 | 东莞市桦业土木基础工程有限公司 | 东莞市华中土石方工程有限公司 | 旋挖灌注桩支护；预应力管桩+锚索支护 | 3583 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东粤基工程项目管理有限公司 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 中地寅岗建设集团有限公司 | PF09220049 | 6.4 | 地下室底板施工 | 无
49 | 大朗镇 | 东莞市祥业实业有限公司九州电器生产项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号宿舍楼、5号门楼、6号地下室 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 卓筑工程设计有限公司 | 深万岩土工程有限公司 | PF09220039 | 2.25~4.65 | 地下室底板施工 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
无
50 | 大朗镇 | 东莞恒伟达电子有限公司液晶显示模组生产项目1号厂房 | 东莞恒伟达电子有限公司 | 常宁市华龙建筑工程有限公司 | / | 东莞市华中土石方工程有限公司 | 放坡+土钉墙 | 2687.2 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东宸建工程管理有限公司 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | PF09250002 | 4.8 | 基坑施工完成，未回填 | 无
51 | 大朗镇 | 东莞市基富易城市更新投资有限公司集成电路生产项目A区1-4号厂房、5号宿舍、6号地下室 | 东莞市基富易城市更新投资有限公司 | 东莞市东正建设集团有限公司 | 广东核力工程勘察院 | 东莞市荣通土石方工程有限公司 | 钢板桩+锚索+放坡 | 9897 | 无 | 基本符合要求。 | 1、6号地下室基坑未按要求设置排水沟；2、施工爬梯没有方案及验收；3、基坑边材料堆放没有设计复核；4、施工安全日志没及时更新。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（DL）字[2025]第0008128号。
|  |  | 广东省建东工程监理有限公司 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 广东核力工程勘察院 | PF09220059 | 3.9~4.3 | 基础 | 无
52 | 大朗镇 | 东莞市湘阁里辣供应链管理有限公司餐饮食品生产和配送项目1号厂房、2号消防水泵房及污水处理站、3号污水处理池、4号宿舍楼、5号地下室 | 东莞市湘阁 里辣供应链 管理有限公 司 | 广东裕达建设集团有限公司 | 韶关地质工程 勘察院有限公 司 | 广东宏展建设 工程有限公司 | 局部采用SMW工法桩+锚索支护 | 9939 | 无 | 基本符合要求。 | 1、基坑未完善排水沟；2、临边防护不符合标准；3、基坑边渗水；4、无及时填写施工日志。5、部分预留洞口未完全覆盖。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（DL)字[2025]第0008127号。
|  |  | 深圳市中安 项目管理有 限公司 | 广东省轻纺建筑设计院有限 公司 | 中凯共创勘测 有限公司 | PF09220038 | 6.05 | 基础 | 无
53 | 大朗镇 | 东莞市大朗镇黎贝岭贝华停车楼建设项目1号停车楼 | 东莞市大朗镇黎贝岭股份经济联合社 | 华川建设集团有限公司 | 华川建设集团有限公司 | 东莞市华中土石方工程有限公司 | 放坡+工法桩+内支撑支护 | 2150 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东中拾工程管理有限公司 | 万禹工程设计有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | PF09250004 | 7.25~9.75 | 基坑开挖 | 无
54 | 大朗镇 | 大朗毛织产业智慧生产项目 | 东莞市莞商实业投资有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | / | 东莞市华中土石方工程有限公司 | 工法桩+锚索+土钉 | 29568 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 深圳市中安 项目管理有 限公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 韶关地质工程 勘察院有限公 司 | PF09220069 | 5.4 | 基坑回填 | 无
55 | 大朗镇 | 东莞市大朗镇洋乌股份经济联合社洋溢机械生产项目1号厂房 | 东莞市大朗镇洋乌股份经济联合社 | 广东汇华建设集团有限公司 | / | 广东宏展建设工程有限公司 | 放坡+喷砼 | 903 | 无 | 未做第三方监测。 | 1、基坑排水沟未完善；2、基坑承台临边防护未设置；3、工程红线外边坡未达到2倍安全距离。 | 限期整改。 | 限期整改。 | 质量：对施工单位签发局部停工改正通知书：整改ZJDL﹝2025﹞第0008号。安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（DL）字[2025]第0008050号。
|  |  | 广东宏业项目管理有限公司 | 江西中昌建筑规划设计院有限公司 | 广东核力工程勘察院 | PF09250007 | 4.8 | 开挖完成 | 工程红线外边坡未达到2倍安全距离。
56 | 道滘 | 东莞市道滘医院建设工程二期5号门诊急诊医技行政楼、6号发热门诊、7号地下室 | 东莞市道滘医院 | 万镕建工集团有限公司 | 广东核力工程勘察院 | 东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司 | 灌注桩+支撑、型钢水泥土搅拌墙+锚索、 钢板桩 | 9457 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东核力工程勘察院（基坑支护） 广东省建工设计院有限公司（主体结构） | 广东核力工程勘察院 | PF25250003 | 6 | 单轴搅拌桩、三轴搅拌桩、锚索完成100%、灌注桩完成72%、冠梁完成45%。 | 无
57 | 道滘 | 创葳智能科技产品研发制造项目 | 东莞市创艺实业有限公司 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | / | 广东奇丰建设有限公司 | 拉森钢板桩+钢管内支撑 | 832 | 无 | 基本符合要求。 | 基坑旁堆放沙土、钢筋等重物； | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（DJ）字[2025]第0000014
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 万禹工程设计有限公司 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 | PF2525001 | 4.8 | 已回填 | 无
58 | 东坑镇 | 美光眼镜制品增资正坑项目2号厂房 | 东莞市东坑镇初坑正坑股份经济合作社 | 广东衡太建设有限公司 | / | 东莞市启晨环保科技有限公司 | 放坡喷砼+集水明排 | 445 | 无 | 基本符合要求。 | 1、部分基坑排水沟未设置；2、基坑B-B剖面图纸为一级放坡，基坑上部存在一段二级小放坡与图纸不完全一致，应进行变更图纸；3、基坑B-B剖面未按照工程设计图纸和施工技术标准组织施工 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（02）字[2025]第0003543号
|  |  | 珠海市城市建设监理有限公司 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | 云启勘测设计有限公司 | PF30240030 | 4.9 | 基坑支护 | 无
59 | 东坑镇 | 美光眼镜制品增资龙坑项目厂房 | 东莞市东坑镇初坑龙坑股份经济合作社 | 广东丰伟建设有限公司 | / | 东莞市豪财土石方运输有限公司 | 钢板桩 | 506 | 无 | 基本符合要求。 | 1、基坑负一层模板支撑局部立杆步距过大；2、基坑负一层模板支撑局部缺失剪刀撑；3、基坑D-D’剖面顶部排水沟未按图纸设置；4、基坑B-B'、C-C'、D-D’剖面围檩未按图纸要求设置350*350工字钢（现场使用300*300）；5基坑B-B’剖面两个转角处现场使用两道圆钢支撑，与图纸不一致（图纸支撑材料为工字钢）；6、基坑C-C'~D-D'转角处现场增加一道圆钢支撑，与图纸不符。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（DK）字[2025]第00012；对监理单位签发限期改正通知书：东建改（DK）字[2025]第00013号。
|  |  | 珠海市城市建设监理有限公司 | 深圳市华博建筑设计有限责任公司 | 云启勘测设计有限公司 | PF30240027 | 4.4 | 地基与基础 | 无
60 | 东坑镇 | 东坑医院（护理院）整体功能提升工程老年康复中心1号楼 | 东莞市东坑医院 | 浩天建工集团有限公司 | / | 东莞市豪财土石方运输有限公司 | 型钢水泥土搅拌墙+混凝土支撑、型钢水泥土搅拌 墙+锚索支护型式。 | 2099 | 无 | 1、基坑局部侧壁喷锚滞后；2、局部基坑底部存在积水，排水设施未完善。 | 1、基坑边电线拖地，基坑边电箱电线乱拉乱接；2、基坑支护搅拌桩未喷射砼（已挂钢筋网） | 限期整改。 | 限期整改。 | 质量：对施工单位签发局部停工改正通知书：整改ZJDK﹝2025﹞第0002号；安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（02）字[2025]第0007085号。
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 福建磐基岩土工程有限公司 | PF30240021 | 5.65 | 基础 | 无
61 | 东坑镇 | 瑧府4号地下室 | 东莞市港筑汉松房地产开发有限公司 | 广东鑫焜建设工程有限公司 | / | 东莞市豪财土石运输有限公司 | 放坡+土钉墙+型钢水泥土搅拌墙+锚索+双排桩+管桩 | 9591 | 无 | 1、（6-6、7-7）剖面存在渗漏现象；2、基坑底部局部截水、排水、降水措施未完善。 | 1、基坑专项检查记录未完善；2、施工单位基坑监测记录未完善。 | 限期整改。 | 限期整改。 | 质量：对施工单位签发局部停工改正通知书：整改ZJDK﹝2025﹞第0003号；安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（DK）字[2025]第00014 号。
|  |  | 广东恒信建设咨询有限公司 | 深圳市汇宇建筑工程设计有限公司 | 鸿儒勘测设计有限公司 | PF30240010 | 3.6~8 | 基坑开挖、支护 | 无
62 | 东坑镇 | 莞月府项目 | 东莞市东方合盈投资有限公司 | 广东鸿济建筑工程有限公司 | / | 东莞市豪财土石运输有限公司 | 灌注桩+锚索/放坡/土钉墙 | 2000 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东建青勘察设计咨询有限公司 | 湖南中核岩土工程有限公司 | PF30240011 | 8.1 | 基础底板浇筑完成 | 无
63 | 厚街 | 联昇电子计算机及新能源线束生产总部项目1号厂房（框架剪力墙8（1）层1幢） | 东莞联昇供应链有限公司 | 东莞市中厚建筑工程有限公司 | 东莞市中厚建筑工程有限公司 | 办理中 | 放坡喷混凝土+钢板桩+钢管斜支撑+型钢围檩 | 997.88 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 湖南华越工程管理有限公司 | 广东宏图建筑设计有限公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | 办理中 | 4 | 70% | 无
64 | 厚街 | 东创精密结构件生产项目-1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号办公楼 | 广东东创精密技术有限公司 | 海景建设工程有限公司 | / | 办理中 | 放坡 | 600 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 万禹工程设计有限公司 | / | 办理中 | 2.5 | 已完成 | 无
65 | 厚街 | 时代金融中心1号商业、办公楼，2号商业、办公楼，3号商业、配套楼，4号地下室 | 东莞市厚实置业投资有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 陕西地质工程有限公司 | 东莞市裕盈力土石方工程有限公司 | 灌注桩+混凝土支撑、地下连续墙 | 19426 | 无 | 基本符合要求。 | 1、深基坑周边2倍基坑深度距离范围内搭设宿舍（基坑南侧宿舍）；2、基坑内积水 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（HJie）字[2025]第0230498号。
|  |  | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 广州市泰基工程技术有限公司(基坑设计单位)、深圳壹创国际设计股份有限公司、广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司 | 广东省工程勘察院 | PF06230017 | 23.6 | 已开挖至第三层土方 | 无
66 | 厚街 | 优琥电源适配器生产总部项目1号厂房、2号行政办公楼、3号厂房、4号地下室、5号门卫室、6号连廊、7号连廊（基础工程） | 东莞市优琥电子科技有限公司 | 广东筑奥建设集团有限公司 | 广东筑奥建设集团有限公司 | 办理中 | 土钉墙和放坡+喷锚支护 | 3532 | 无 | 基坑局部边坡高度超过设计图纸。 | 1、基坑局部高度超过设计图纸；2、板房搭设在红线外未治理的高边坡旁。 | 限期整改。 | 限期整改。 | 质量：对施工单位签发局部停工改正通知书：整改ZJHJie﹝2025﹞第0006号；安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（HJie）字[2025]第0230505号。
|  |  | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | 办理中 | 4.55 | 70% | 制定并落实有效安全措施预防
67 | 厚街 | 海逸豪庭G2b期住宅发展项目（尚都）第二区42-46号住宅楼、54-59号住宅楼、64-67号住宅楼、75-78号住宅楼、86-89号住宅楼、93-119号住宅楼、1号地下车库、1号专变房、3-6号公变房、警卫亭一 | 东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司 | 汕头市建安（集团）有限公司 | / | 东莞市莞建土石方工程有限公司 | 放坡、桩锚、土钉墙、放坡+钢板桩、放坡+钢管桩 | 45730 | 按要求有效治理 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 广州城方建筑设计院有限公司 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | PF06240012 | 13.5 | 90% | 制定并落实有效安全措施预防
68 | 厚街 | 乐嘉文创智能制造项目1-2号厂房、3号办公楼、4号门卫室、5号地下室 | 广东乐嘉控股发展有限公司 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | 广东奇丰建设有限公司 | 土钉墙和放坡+锚索、灌注桩 | 3930 | 无 | 材料送检未提供报告、灌注桩未开展检测。 | 基坑未设置临边防护。 | 限期整改。 | 限期整改。 | 质量：对施工单位签发局部停工改正通知书：整改ZJHJie﹝2025﹞第0007号；安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（HJie）字[2025]第0230506号。
|  |  | 亚太勤业工程咨询有限公司 | 万禹工程设计有限公司 | 福建磐基岩土工程有限公司 | PF06250003 | 6.9 | 土方开挖2m | 无
69 | 厚街 | 东莞市厚街镇厚山配售型保障性住房项目 | 东莞市东厚安居建设有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 广东裕卓建设有限公司 | 丰德（广东）工程有限公司 | 土钉墙+放坡喷锚+微型桩 | 15003平方米 | 治理情况完善 | 基本符合要求。 | 基坑临边防护不足。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（HJie）字[2025]第0230508号。
|  |  | 北京中协成工程管理有限公司 | 广州智海建筑设计有限公司 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | 暂无 | 3.4至9.6 | 土石方开挖完成60%，基坑支护完成10% | 建筑红线外未有危险边坡的伤害情况
70 | 厚街 | 广东省东莞市厚街镇厚山保障性租赁住房及配套设施建设项目 | 东莞市厚街镇工程建设中心 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 深圳华力岩土工程有限公司 | 广东宏展建设工程有限公司 | 放坡、土钉墙、喷面、桩锚、旋喷桩 | 20000 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 深圳市大众工程管理有限公司 | 中国建筑上海设计研究院 | 广州低质勘察基础工程有限公司 | 正在办理中 | 12.65 | 基坑支护、局部开挖 | 无
71 | 虎门镇 | 东莞市公安局虎门分局公安业务用房项目1号业务楼、2号备勤楼、3号地下室 | 东莞市公安局虎门分局 | 中建三局集团（深圳）有限公司、中建三局集团有限公司、广东锦恩建筑工程有限公司 | 东莞市嘉誉诚建设基础工程有限公司 | 东莞市怀德建筑工程有限公司 | 支护桩+挂网喷锚 | 8538 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | ZY07240003 | 9.53 | 目前基坑开挖深度2.5—3.0米 | 无
72 | 虎门镇 | 博贸华府1号商业、住宅楼，2号商业、住宅楼，3号商业，办公楼，4号地下室及5号商业楼 | 东莞市广辉房地产开发有限公司 | 广东军融建设有限公司 | / | 东莞市基和土石方工程有限公司 | 灌注桩+扩大头锚索+内支撑支护 | 6851 | 无 | 第三排锚索未做抗拔检测。 | 基坑靠大门有局部未喷锚。 | 尽快按要求后申报检测。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（HMen）字[2025]第001667号。
|  |  | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | 广东核力工程勘察院 | PF03250002 | 10.9 | 底板施工 | 无
73 | 虎门镇 | 东莞市富士高电声科技电子产业项目一期1号厂房、2号厂房、3号宿舍、4号地下室 | 东莞富士高电声科技有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | / | 东莞市劲港土石方工程有限公司、东莞市有财土石方工程有限公司 | 放坡、挂网喷砼、钢板桩 | 5047 | 无 | 1、基坑底局部排水沟未设置；2、2-2 剖面钢板桩位置变更未完成手续；3、2-2 剖面钢板桩轻微变形。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 基本符合要求。 | 质量：对施工单位签发限期改正通知书：整改 ZJHMen﹝2025﹞第 0015 号。
|  |  | 广州穗科建设管理有限公司 | 广东省华城建筑设计有限公司 | 东莞市建设工程检测中心有限公司 | PF03250016 | 3.5 | 底板施工 | 无
74 | 虎门镇 | 以纯集团营销研发总部大湾区国际时尚谷（二区）1-6号研发楼、7号办公楼、8-11号研发楼、12号垃圾收集站、13号地下室 | 东莞时尚产业投资有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 场内运转 | 放坡、锚索、喷锚、支护桩 | 65763 | 无 | 基本符合要求。 | 临边防护不到位。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（02）字{2025}第0003686号。
|  |  | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 广东宏图建筑设计有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | / | 8.9 | 底板施工 | 无
75 | 虎门镇 | 深达威科技智能制造总部1号厂房、2号地下室、3号设备房（含基坑基础工程） | 深达威科技(广东) 股份有限公司 | 东莞市泰山建设工程有限公司 | / | 东莞市劲港土石方工程有限公司 | 锚索+喷锚 | 1200 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东建设工程监理有限公司 | 广东宏图建筑设计有限公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | PF03240039 | 4.85 | 已完成 | 无
76 | 黄江镇 | 明昌科技大厦项目1号厂房 | 东莞奥之美科技有限公司 | 深圳市创兴建设股份有限公司 | 百子建设有限公司 | 东莞市万利土石方工程有限公司 | 钢板桩+锚索 | 2886 | 无 | 基本符合要求。 | 基坑底部部分位置积水。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（HJ）字[2025]第100181号。
|  |  | 福建中枢建设发展有限公司 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | 广东瑞东勘察基础工程有限公司 | PF27240040 | 3.60~4.03 | 已验收 | 无
77 | 黄江镇 | 领益智造消费电子制造基地扩建项目1号污水处理车间 | 广东领益智造股份有限公司 | 成都众创诚建建设工程有限公司 | 成都众创诚建建设工程有限公司 | 东莞市孙坑建筑工程有限公司 东莞市林兴土石方工程有限公司 | 钢板桩+放坡喷砼面 | 3992 | 无 | 坡项和坡底未按施工方案设置排水沟。 | 基坑边坡部分位置出现小部位开裂。 | 限期整改。 | 限期整改。 | 质量：对施工单位签发限期改正通知书：整改ZJHJ[2025]第0006号；安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（HJ）字[2025]第100182，经复查基本符合要求。
|  |  | 四川元邦建设项目管理有限公司 | 深万岩土工程有限责任公司 | 深万岩土工程有限责任公司 | PF27250006 | 4.35 | 土方开挖 | 无
78 | 黄江镇 | 上群花园二期1号住宅楼，2号住宅楼，3号商业楼，4号地下室 | 东莞市升旺实业投资有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | 广东洪杰土石方工程有限公司 | 桩锚支护、自然放坡 | 5583 | 无 | 基本符合要求。 | 1、基坑顶局部材料堆放过多；2、基坑顶局部排水沟不连续；3、基坑底部坑中坑临边未防护；4、基坑外临边安全网破损。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（HJ）字[2025]第100225号。
|  |  | 东莞市杰高建设工程监理有限公司 | 中佳勘察设计有限公司 | 韶关地质工程勘察院有限公司 | PF27240014 | 6.2 | 已验收 | 无
79 | 黄江镇 | 东莞市常兴金刚石磨具技术有限公司精密五金生产项目二期五号厂房、六号厂房 | 东莞市常兴金刚石磨具技术有限公司 | 广东中天建筑工程有限公司 | / | 东莞市万仕达土石方工程有限公司 | / | / | 已治理完成 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广州穗科建设管理有限公司 | / | / | PF27240027 | / | / | 已治理完成
80 | 万江街道 | 胜利大厦1号商业、办公楼，2号商业、酒店楼，3号地下室 | 东莞市万江区胜利股份经济联合社 | 佳邦建设集团有限公司 | / | 东莞市粤鑫土石方工程有限公司 | 灌注桩+混凝土内支撑 | 6629 | 无 | 基本符合要求。 | 1基坑西面支护桩无喷锚；2、基坑边沉淀池和排水沟泥浆未清理。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（WJQ）字[2025]第00019号。
|  |  | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 广东省东莞地质工程勘察院有限公司 | PF19240014 | 12.65 | 土方开挖 | 无
81 | 谢岗 | 东岗数字化木材生产项目 | 东莞市裕和木器有限公司 | 广东志鹏建设工程有限公司 | / | 东莞市豪财土石方运输有限公司 | 钢板桩+钢支撑 | 609 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 领睿建设工程有限公司 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | PF28240015 | 6.35 | 已完工 | 无
82 | 松山湖 | 创研尚设计研发中心1号办公楼、3号办公楼、4号办公楼、14号地下室 | 东莞市创研尚实业投资有限公司 | 东莞市东正建设集团有限公司 | 广东九工基础工程限公司 | 东莞市壵鑫土石方工程 有限公司 | 放坡+灌注桩+锚索+工法桩+双排桩+内支撑 | 15422 | 无 | 未提供基坑喷射砼配合比、砂、石进场复检报告；未提供基坑H型钢700x300x13x14的进场报审资料。 | 基坑3-3、5-5、6-6、10-10剖面基坑顶部未设置排水沟；基坑10-10剖面坡底积水，排水沟不完善；基坑1-1桩前挂网、15-15坡面喷砼滞后；基坑3-3冠梁以上放坡坡率不足；基坑内临时土方边坡未做放坡处理；靠侧门基坑顶部有水泵线路沿地面明设；基坑14-14电线破损拖地；基坑内临时土方边坡顶部临边防护。 | 限期整改。 | 限期整改。 | 质量：对施工单位签发限期改正通知书：整改ZJSSH﹝2025﹞第0032号；安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（SSH）字[2025]第20250152号
|  |  | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | 核工业赣州工程勘察设计集团有限公司 | PF14240065 | 9.7 | 开挖中 | 无
83 | 松山湖 | 晶圆级先进封测制造项目101号生产厂房1、102号生产厂房2、103号动力站、104号甲类化学品库、105号宿舍、106号门卫、107号非机动车棚、109号事故水池1、110号事故水池2、111号成品仓库(基坑基础工程) | 广东芯成汉奇半导体技术有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | / | 东莞市鼎森土石方有限公司 | 拉森钢板桩 | 420 | 无 | 基本符合要求。 | 1号厂房个别承台土方开挖坍塌。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（SSH）字[2025]第20250143号。
|  |  | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | PF14240048 | 5.5 | 底板施工 | 无
84 | 松山湖 | 巨高智能装备总部项目1号办公楼、2号宿舍、3号厂房、4号厂房、7号门卫室、8号地下室 | 广东巨高智能装备有限公司 | 惠州市富景建设工程有限公司 | / | 广东广湖土石方工程有限公司 | 边坡、钢板桩、锚索 | 5677 | 无 | 基本符合要求。 | 基坑边2米范围内堆载塔式起重机标准节；基坑边配电箱无防；基坑原出土口位置支护滞后，临边防护缺失、排水沟不连续。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（SSH）字[2025]第20250146。
|  |  | 东莞市建设监理有限公司 | 中凯共创勘察有限公司 | 中兵勘察设计研究院有限公司 | PF1425002 | 4.13 | 1区地下室承台、底板钢筋绑扎 2区地下室墙柱、顶板模板安装 | 无
85 | 松山湖 | 华为松山湖三丫坡4号地块高端研发项目 | 华为投资控股有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东省基础工程集团有限公司 | 领拓土石方有限公司 | 放坡 | 43000 | 无 | 5号地块基坑坡底部分排水沟被破坏，基坑材料进场复验报告未提供，喷射混凝土资料未提供（含报告），基坑结构检测报告未提供。 | 7号楼旁基坑边坡顶部堆放大量钢筋未保留安全距离；7号楼旁基坑边坡电线随意拖地；基坑2-2剖面有承台侵入原支护结构（放坡），未提供现支护方式（钢板桩）的设计变更及复核资料；7号楼旁部分基坑边坡未及时喷射混凝土。 | 限期整改。 | 限期整改。 | 质量：对施工单位签发限期改正通知书：整改ZJSSH﹝2025﹞第0037号；安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（SSH）字[2025]第20250139号。
|  |  | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 广东省建筑设计研究院集团服份有限公司 | 建勘勘测有限公司 | 正在办理 | 8.9 | 地下室施工阶段 | 无
86 | 松山湖 | 东莞中之科技股份有限公司二期厂房生产项目9号地下室 | 东莞中之科技股份有限公司 | 广东祺商建设集团有限公司 | / | 东莞中晖建筑有限公司 | 工法桩+锚索、灌注桩+锚索、灌注桩+支撑、灌注桩+钢支撑、放坡 | 10482 | 无 | 抽查基坑工程发现：1-1剖面顶部局部与图纸不一致，17-17剖面未按图纸完善。 | 基坑16-16、临时车道两侧临边防护不符；4号厂房基础承台周边堆载材料；基坑1-1两道腰梁间支护桩型钢外露，未做处理；4号厂房承台开挖方案未标明承台深度、支护方式，无图纸。 | 限期整改。 | 限期整改。 | 质量：对施工单位签发限期改正通知书：整改ZJSSH﹝2025﹞第0050号；安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（SSH）字[2025]第20250185号。
|  |  | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 福建省建专岩土工程有限公司 | 福建磐基岩土工程有限公司 | PF14240058 | 12.6 | 基坑开挖 | 无
87 | 松山湖 | 广东智高文化创意产业中心1-3号办公楼、4号地下室 | 广东智高文化发展有限公司 | 广东省兴伟建设工程有限公司 | / | 东莞市元丰土石方有限公司 | 支护桩 | 11000 | 无 | 基本符合要求。 | 基坑底部积水未及时抽排，基坑顶部排水沟破损，堵塞未及时修复。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（SSH）字[2025]第20250218。
|  |  | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | 建勘勘测有限公司 | PF14240082 | 3.8 | 土方开挖 | 无
88 | 松山湖 | 中食高科研发中心项目 | 中食高科研究开发有限公司 | 国基建设集团有限公司 |  | / | 土钉墙 | 184000 | 无 | 基本符合要求。 | 基坑（GH段）排水沟排水不畅；承台积水；承台临边防护不到位；基坑使用年限变更资料盖章不齐全。 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工改正通知书：东建改（SSH）字[2025]第20250159。
|  |  | 东莞建设监理有限公司 | 华南建筑设计研究院有限公司 | 广东核力工程勘察院 | 正在办理 | 5 | 已完成 | 无
89 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇石步村华南工业园厂房建设项目厂房 | 东莞市寮步镇石步股份经济联合社 | 广东润昌建设工程有限公司 | / | 东莞市钲骥土石方工程有限公司 | 搅拌桩+喷锚 | 2851 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东皓众建设工程有限公司 | 广东悉筑建筑设计有限公司 | 中地寅岗建设集团有限公司 | PF08250004 | 3.78 | 基坑 | 无
90 | 寮步镇 | 东莞市南安塑料制品新材料制造项目1号厂房 | 东莞市南安物业投资有限公司 | 福建荣添 建设有限公司 | 广东金山河建筑工程有限公司 | / | 放坡+钢花管 +挂网喷砼 | 954 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 东莞市建筑 设计院有限公司 | 云启勘测设计有限公司 | PF08250003 | 4.6 | 开挖中 | 无
91 | 寮步镇 | 瑞丰中心项目1号商业、办公楼，2号商业楼，3号地下室 | 东莞市寮步横坑远东实业发展有限公司司 | 广东腾仁达建设有限公司 | / | 东莞市永昌土石方工程有限公司 | 桩锚、桩撑及桩撑+桩锚 | 6100 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | PF08240020 | 8.3~11.5 | 地下室顶板月底全部封顶，基坑侧壁回填中 | 无
92 | 寮步镇 | 东莞市卓越电动车有限公司电动观光车生产项目1号厂房 | 东莞市恒祥贸易有限公司 | 广东宏广建造有限公司 | / | 东莞市永屹土石方工程有限公司 | 放坡、钢板桩+锚索 | 1009 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 广东广筑工程设计有限公司 | 深万岩土工程有限公司 | PF08250002 | 4.7 | 开挖中 | 无
93 | 望牛墩镇 | 东莞西站望牛墩单元土地整备项目拆迁安置房二期工程 | 东莞市望牛墩镇下漕股份经济联合社 | 中建五局华南建设有限公司 | / | 东莞市粤鑫土石方工程有限公司 | SMW工法桩+锚索+放坡 | 16528 | 无 | 基本符合要求。 | 基坑边个别位置护栏缺失。 | 基本符合要求。 | 施工单位立即组织整改，已整改完成。 | /
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东华方工程设计有限公司 | 广东建青工程勘察设计咨询有限公司 | PF22240010 | 6 | 已回填95% | 无
94 | 望牛墩镇 | 广东比伦公司“三旧”改造项目 | 广东比伦生活用纸有限公司 | 广东名流建设工程有限公司 | / | 东莞市久鼎运输有限公司 | 工法桩+预应力锚索支护 | 8522 | 无 | 基本符合要求。 | 1、基坑出土口与图纸方案不一致， 未细化出土口的宽度及边坡的做法；2、专项施工方案未体现基础承台、电梯井详细做法。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（WND）字[2025]第029号。
|  |  | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 广东广筑工程设计有限公司 | 广东中岩勘测设计有限公司 | PF22230003 | 4.85 | 回填10% | 无
95 | 望牛墩镇 | 精朗科技新能源锂电设备智造建设项目 | 东莞市精朗智能装备有限公司 | 广东锦沃建设工程有限公司 | / | 东莞艳安土石方工程有限公司 | 工法桩+预应力锚索支护 | 4897 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 亚太勤业工程咨询有限公司 | 深圳市现代城市建筑设计有限公司 | 湖南中核岩土工程有限责任公司 | PF22240022 | 4.8 | 顶板已完成，防水施工 | 无
96 | 望牛墩镇 | 东莞市雅舒宝智造产业项目 | 东莞市雅舒宝酒店用品有限公司 | 北京中晟恒程建设有限公司 | / | 东莞市安迅物流有限公司 | 旋挖孔灌注桩基础 | 3803 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东建达项目管理有限公司 | 万禹工程设计有限公司 | 中地寅岗建设集团有限公司 | PF22240013 | 4.3 | 2号厂房地下室已完成回填;1号厂房地下室结构已完成。 | 无
97 | 望牛墩镇 | 保利阅江花园 | 东莞市保望投资有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 江西省地质工程集团有限公司 | 无；停工缓建 | 放坡；管桩+锚索；管桩+拉底板 | 616 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 无；停工缓建 | 3.8~4.9 | 结构已完成，回填10%，停工缓建 | 无
98 | 望牛墩镇 | 李屋村永恒高新智能产业建设项目 | 东莞市望牛墩镇李屋股份经济联合社 | 广东电白建设集团有限公司 | / | 东莞市良记土石方工程有限公司 | 钢板桩+内支撑 | 1031 | 无 | 基本符合要求。 | 1、基坑开挖中部分内支撑未设置；2、基坑顶部排水未完善；3、基坑临边防护未完善。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位及监理单位签发限期改正通知书：东建改（WND）字[2025]第031、032号。
|  |  | 广东慧荣工程咨询有限公司 | 深万岩土工程有限公司 | 广东和协建设工程检测有限公司 | ZY18250001 | 2.8 | 开挖至底板 | 无
99 | 望牛墩镇 | 盈尔高端家电及环保新材料研发生产总部 | 东莞市盈尔电器有限公司 | 广东名流建设工程有限公司 | / | 东莞市五垚土石方工程有限公司 | 钢板桩支护+锚杆 | 2610 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 深圳德普思建筑设计有限公司 | 广东和协建设工程检测有限公司 | PF22240024 | 4.8 | 顶板已完成，防水施工 | 无
100 | 松山湖 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程【大岭山东站~松山湖站区间、松山湖站、广东医科大学站】土建工程 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | / | 东莞市良记土石方工程有限公司 | 混凝土支撑加钢支撑 | 1079 | 无 | 基本符合要求。 | 1、广医站C口顶板模板上通道临边防护未设置；2、A口部分钢支撑未及时架设；3、C口模板上临时通道搭设不符合要求（一侧无立杆）；4、C口底部积水 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对施工单位签发限期改正通知书：东建改（02）字[2025]第0500684号。
|  |  | 广州地铁工程咨询有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司东莞分院 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | PF14240071 | 19.35 | 基坑开挖85% | 无
101 | 大岭山 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程【大岭山站~大岭山东站区间、大岭山东站】土建工程 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | / | 东莞市良记土石方工程有限公司 | 混凝土支撑加钢支撑 | 1071 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司东莞分院 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | PF14240071 | 11 | 基坑开挖完成，主体结构施工 | 无
102 | 东城街道 | 东莞市城市轨道交通1号线【新源路站、新源路站~东城南站区间、东城南站】、【东城南站~同沙公园站区间、同沙公园站】土建工程 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | / | 东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司 | 地连墙（钻孔灌注桩）+内支撑 | 349 | 无 | 东城南站A出入口基坑工程围护结构未严格按照设计图纸施工。 | 东城南站A出入口基坑工程围护结构未严格按照专项施工方案组织施工。 | 限期整改。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部停工通知书：东建改（02）字[2025]第0007306号；对监理单位签发限期整改通知书：东建改（02）字[2025]第0007307。
|  |  | 广东重工建设监理有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | / | 11.3 | 基坑开挖50% | 无
103 | 大朗镇 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程【松山湖站-大朗西站区间、大朗西站、大朗西站-大朗站区间、大朗站、大朗站-湿地公园站区间、湿地公园站】土建工程 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | / | 东莞市腾鹏土石方工程服务有限公司 | 地连墙+内支撑 | 5000 | 无 | 基本符合要求。 | 1、第三方基坑监测未及时上传系统。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对监测单位签发限期整改通知书：东建改（02）字[2025]第0007314号。
|  |  | 广州地铁工程咨询有限公司 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | PF09220040 PF09220041 PF09220042 | 20 | 基坑开挖完成 | 无
104 | 万江街道 | 东莞市城市轨道交通1号线【道滘东站~人民医院站区间(不含高架段)、人民医院站~汽车总站站区间、人民医院站、汽车总站】土建工程 | 东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | / | 广东川瑞建设工程有限公司 | 地连墙+内支撑 | A口179； B口188 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 广东省重工建筑设计院有限公司 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | PF19240002 | 10.46 | 人民医院站附属A/B出入口地连墙施工 | 无
105 | 黄江 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程【1303-4工区：黄江北站（不含）～黄牛埔站（含）～黄江中心站（含）两站两区间及黄江停车场出入场线】土建、人防工程 | 东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司 | 粤水电轨道交通建设有限公司 | / | 广东洪杰土石方工程有限公司 | 地连墙（钻孔灌注桩）+内支撑 | 黄江中心站附属2491；黄牛埔站附属2462 | 无 | 基本符合要求。 | 1、黄牛埔站C、D出入口局部基坑临边防护设置不符合要求；2、 黄金中心站B出入口基坑底部积水未及时抽排，个别位置第二道内撑未及时设置。 | 基本符合要求。 | 限期整改。 | 安全：对监测单位签发限期整改通知书：东建改（02）字[2025]第0006229号。
|  |  | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | ZY00230240、ZY00230030 | 16.02 | 黄江中心站B口土方开挖、D口主体结构施工；黄牛埔站1号风亭主体结构施工，C、D口土方开挖 | 无
106 | 黄江 | 东莞市城市轨道交通1号线一期工程【1303-3工区：湿地公园站（不含）~富民南路站（含）~黄江北站（含）两站两区间】土建工程 | 东莞市轨道交通一号线建设发展有限公司 | 广东华隧建设集团股份有限公司 | / | 广州金隆土石方工程有限公司 | 咬合桩+内支撑或灌注桩+搅拌桩+内支撑 | 黄江北站C、D口654；富民南路站A、B、C口622 | 无 | 基本符合要求。 | 1、建筑垃圾排放证已过期；2、富民南路站2台挖掘机废气检测报告超过半年；3、富民南站现场给水管施工沟槽未设置临边防护；4、富民南站附属结构基坑底部积水未及时抽排。 | 基本符合要求。 | 局部停工整改。 | 安全：对施工单位签发局部整改通知书：东建改（02）字[2025]第0006230号；对监理单位签发限期整改通知书：东建改（02）字[2025]第0006231。
|  |  | 西安铁一院工程咨询管理有限公司 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司 | PF09220012 | 14.22 | 黄江北站C、D口主体结构施工；富民南路站A、B土方开挖，C口主体结构施工 | 无
107 | 滨海湾 | 东莞市城市轨道交通2号线三期工程2333标 | 东莞轨道交通二号线三期投资有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | / | 基坑开挖完成，车站已进入主体施工 | 地连墙（钻孔灌注桩）+内支撑 | 4950 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 中咨工程管理咨询有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | ZY00240069 | 18 | 完成，车站已进入主体施工 | 无
108 | 南城 | 东莞市城市轨道交通1号线【莞太路站、中心广场站、莞太路站~中心广场站区间、中心广场站~鸿福路站区间、鸿福路站~新源路站区间】土建工程 | 东莞市轨道交通有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | / | 广东川瑞建设工程有限公司 | 围护结构采用地下连续墙+三道支撑 | 1077 | 无 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | 基本符合要求。 | /
|  |  | 广东重工建设监理有限公司 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | PF20240024 | 22 | 开挖完成，进入主体施工 | 无