## Sheet1
附件2
东莞市建筑拆除工程施工安全检查表
工程名称 |  |  | 工程地点
建设单位 |  |  | 负责人
监理单位 |  |  | 总监理工程师
拆除施工单位 |  |  | 项目负责人
工程规模（面积、层数） |  |  | 工程进度
检查内容 |  |  | 检查结果 | 备注
一、安全管理 | 1 | 建设单位是否按规定办理拆除工程施工安全备案手续 | □是 □否
| 2 | 施工单位是否依法取得资质，并在其资质许可范围内承接业务 | □是 □否
| 3 | 施工单位是否取得安全生产许可证 | □是 □否
| 4 | 施工企业是否建立健全安全生产管理机构、配备相关人员履行安全职责 | □是 □否
| 5 | 监理企业是否建立健全安全监理管理制度、配备相关人员及履行安全职责 | □是 □否
| 6 | 施工企业项目负责人、专职安全员等安管人员是否取得安全生产考核合格证书 | □是 □否
| 7 | 施工企业负责人是否落实带班检查制度 | □是 □否
| 8 | 施工企业项目负责人是否落实带班检查制度 | □是 □否
| 9 | 是否按规定制定安全生产应急救援预案，并进行演练 | □是 □否
| 10 | 各工种特种作业人员是否按规定持证上岗 | □是 □否
| 11 | 建筑施工企业是否按规定要求进行安全生产隐患排查并按要求整改 | □是 □否
| 12 | 危险性较大工程专项方案编制、审批及验收是否符合要求 | □是 □否
| 13 | 超过一定规模的危险性较大工程是否进行专家论证审查，并按规定组织验收 | □是 □否
| 14 | 劳务用工合同及安全管理协议书是否符合要求 | □是 □否
| 15 | 机械租赁合同及安全管理协议书是否符合要求 | □是 □否
| 16 | 是否施工区域是否设置硬质封闭围挡及醒目标志 | □是 □否
| 17 | 是否按规定设置工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、安全警示标志牌 | □是 □否
| 18 | 拆除施工作业顺序是否符合规范和施工方案要求的 | □是 □否
| 19 | 拆除工程施工现场临时搭建的建筑物是否符合安全使用要求 | □是 □否
| 20 | 机械拆除是否按照拆除施工组织方案中的机械设备及作业方案进行施工 | □是 □否
| 21 | 人工拆除是否按照拆除施工组织方案中的作业方案进行施工 | □是 □否
| 22 | 现场机械设备操作人员及其他作业人员工人是否存在违章作业行为 | □是 □否
| 23 | 是否存在在夜间施工或者在恶劣天气状况下施工 | □是 □否
| 24 | 与相邻建（构）筑物、交通道路、架空线路或电缆线路是否采取相应的隔离措施 | □是 □否
| 25 | 施工现场是否按规定设置消防通道、消防水源，并配备消防设施和灭火器材 | □是 □否
| 26 | 是否根据按照相关要求落实有限空间作业有效管理 | □是 □否
| 27 | 现场是否按照相关要求落实扬尘防控措施和非道路移动机械使用管理 | □是 □否
二、现场情况 | 28 | 施工用电 | □安全 □存在一般安全隐患 □存在重大安全隐患
| 29 | 施工现场安全防护状况 | □安全 □存在一般安全隐患 □存在重大安全隐患
| 30 | 脚手架、卸料平台 | □安全 □存在一般安全隐患 □存在重大安全隐患
| 31 | “四口、五临边” | □安全 □存在一般安全隐患 □存在重大安全隐患
| 32 | 有限空间作业 | □安全 □存在一般安全隐患 □存在重大安全隐患
四、存在其他质量安全隐患
检查意见 | □基本符合要求。 □存在一般安全隐患，责令限期整改（文书编号： ）。 □存在重大安全隐患，责令暂时停止施工（文书编号： ）。
相关人员 签名 | 建设单位： 监理单位： 施工单位：
检查人员： 年 月 日
备注：本检查表有关内容可根据实际情况进行调整。