# 项目需求书

# 一、项目内容

东莞市地震局GPS地震监测网络联测工程2025至2026年度技术服务项目。

- 二、费用预算及报价要求

1.预算费用：140000元；（含25年两次测量预算70000元，26年两次测量预计预算70000元）

2.报价要求：最高限价为140000元。

2.1 上述报价已包含服务期间观测仪器供给、测量期间设备的安全保障、观测数据处理、报告编制及供应商工作人员的交通、差旅等费用。

2.2供应商应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价；报价总价低于预算限额的80%的，供应商必须对该报价做出报价合理性说明。

供应商的报价说明是否合理，由评委小组判定（评委小组由东莞市地震局相关部门负责人及相关业务骨干组成）。

2.3 供应商的报价不得超过预算限额；

2.4 供应商的报价，应是本项目采购需求及合同条款上所列的各项内容中所述的全部，不得以任何理由予以重复，并以供应商在中提出的综合单价或总价为依据；

2.5 供应商应先到项目地点踏勘以充分了解项目的位置、情况、道路及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期限延长申请将不获批准；

2.6 供应商不得期望通过索赔等方式获取补偿。

- 三、供应商资格条件

参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商须符合以下条件：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间）。

- 四、项目服务内容

供应商自备测量仪器，严格按照测量规定要求、国家标准、规范，在2025至2026年度共进行四次常规的GPS基准站与流动站之间的联合测量。

# 五、技术服务要求

1. 供应商接受采购方的委托并保证按照《地震台网运行规范 强震动观测》（DB/T 89—2022）、《中国地壳运动观测技术规程》中国地震局地壳运动监测工程研究中心（2006年1月）、《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》（GB/T 18314-2024）、《全球定位系统（GNSS）测量型接收机RTK检定规程》（JJG2301-2013）、《地震台网运行监控 通用技术要求》（DB/T 102—2024）等规范完成测量任务。

2. 按照采购方要求，该项目需完成4次GPS联测任务。根据规范的要求，定期复测的时段要求≥4次，每个时段要求进行24小时的连续测量，因此观测时间至少需要连续四天四夜。如因天气不好，供应商应延后测量时间，以确保人员和仪器的安全，但供应商应在出现需延迟测量情形后的1日内及时向采购人报告。

3.供应商需具备能熟练完成地震专业设备的使用、安装、调试的能力，在测量过程中及时排查故障并修复故障，保证数据测量顺利完成。地震监测基准站内现有设备情况如下：

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS主机 | NET-S11(c) | 广州南方测绘科技股份有限公司 |
| 2 | 交换机 | IE4300-12P-PWR | 新华三技术有限公司 |
| 3 | 智能电源 | ITP-M-12V-AC | 黑龙江天元时代自动化仪表有限公司 |

4.供应商需具备利用地震台网数据处理软件系统完成台站数据互联互通及运维监控管理的能力，确保数据能接入广东省地震台网，并提供配套的地震台网数据处理软件系统，及时发现异常。

5.供应商在测量过程中，负责收集好野外测量资料，保证资料齐全。严格按照有关技术要求，做好原始数据的保存。

6.供应商按要求完成数据处理及资料分析工作等，每季度完成当季度测量工作后15天内，供应商应按时向采购人提交该季度有关测量报告；每年8月31日前，应对累计测量结果进行综合分析，并形成综合分析报告，报告编制应符合地震行业相关规范。

7.供应商在完成测量服务过程中应自行负责安全保障工作，根据国家相关规定，对现场作业的工作人员进行安全防护、劳动保护等，并承担相应费用。若发生财产损失、工作人员或第三人人身伤亡等事故的，由供应商承担全部责任，与采购人无关，如因此造成采购人损失（包括但不限于采购人因此对外承担了补偿或赔偿责任），采购人可就损失全额向供应商进行追偿。

8.协助采购人做好年度合同执行绩效评价。

- 六、付款方式

1. 本项目合同金额分二期结算。

第一期：供应商在合同签订后15个工作日内给采购方开具合法有效的等额发票，采购方在10个工作日内向供应商支付服务费一期费用：xxx ；

第二期：2026年9月，采购方收到供应商开具的合法有效的等额发票后10个工作日内向供应商支付服务费二期费用：xxx;

2.采购人和供应商双方采用对公转账的支付方式进行结算。

3.采购人付款前供应商应当开具相应合法的发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担任何责任。

4.因采购人使用的是财政资金，采购人需于规定的付款时间内向财政局提出支付申请手续，且在规定时间内提出支付申请手续后即视为已经按期支付，具体到账时间以财政授权支付为准。

5.因履行本项目合同所产生的相关税费由供应商承担。

- 七、保密责任与义务

供应商需保证通过本项目实施过程中所获悉的属于采购方及采购方关联方的且无法自公开渠道获取的保密信息予以保密。未经采购方同意，供应商不得超出本项目合同约定的目的和范围使用采购方提供的信息，不得向任何第三方泄露该信息的全部或部分内容。

上述保密义务，在本项目合同终止或解除之后仍需履行。

- 八、响应材料

响应资料必须加盖公章后密封，并在封面上注明报价单位、联系人及联系电话，在封口处加贴封条和加盖公章，未作密封盖章处理或逾期送达的文件将视为无效。响应材料包括：

1.《营业执照》复印件、法人代表身份证复印件（正、反面）；

2.报价表(见附件1）；

3.资格条件承诺函(见附件2）；

4.供应商信用查询（查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/），查询时间截点：采购公告发布之日至响应文件提交截止时间前网页截图。）；

5.法定代表人授权书(模板见附件3,无授权代表可不提供）；

6.根据本《项目需求书》及《评审标准》要求编制并提供相应的资料（建议列索引表）。

附件1

报价表

项目名称：东莞市地震局GPS地震监测网络联测工程2025至2026年度技术服务项目。

| 序号 | 项目内容 | 合同最高限价 | 合同报价 | 项目预算 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全包服务合同价 | XXX元 | （供应商填写） | XXX元 | 2025年9月20日至2026年9月19日 |

| 序号 | 项目服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （供应商填写） | （供应商填写） | （供应商填写） | （供应商填写） |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

说明：1、本报价表是项目需求书确定服务范围内的全部服务内容的价格体现，报价应包含项目投入的软件（包括数字化软件、项目管理软件等运行需要的软件）、硬件费用（包括计算机、高速扫描仪、平板扫描仪、大幅面扫描仪、打印机、存储设备及其他硬件设备等运行需要的设备）、安装调试费、技术服务费、项目组人员的费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

2、如响应供应商报价超过最高单价限价的，其响应文件作无效标处理。

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应,其响应文件将被拒绝。

4、以上数量为预估数，仅作计算报价之用，最终数量以实际完成量为准。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日    期：

附件2

资格条件承诺函

东莞市地震局：

我方参与                                            报价，现郑重承诺，参加本次采购活动前三年内：

1、我方符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的资格条件，即：

（1）我方具有独立承担民事责任的能力；

（2）我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）我方参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

2、到本项目报价截止时间为止，我方未被“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

4、我方不属于公益一类事业单位。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（报价/成交/签订合同）及其他任何形式的处理。

供应商全称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

附件3

法定代表人授权书

东莞市地震局：

（供应商全称）法定代表人          授权        （全权代表姓名）为全权代表，参加贵局组织的                                          的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人(签字或盖章)：

供应商全称（公章）：

日   期：

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

法定代表人身份证（正反面）：

授权代表身份证（正反面）：