## Sheet1
附件
2025年建设工程施工扬尘污染防治专项整治行动汇总表
序号 | 工地名称 | 所属园区（镇街） | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 所属行业主管部门 | 督导日期 | 现场存在问题 | 签发文书情况 | 整改闭环情况 | 备注
1 | 东莞市大朗蔡边水质净化厂工程 | 大朗镇 | 东莞市石鼓净水有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-13 | 基本符合要求 | / | /
2 | 东莞市大朗镇洋坑塘村景富西路“工改工”项目1~4号厂房、5号地下室 | 大朗镇 | 东莞市大朗镇洋坑塘股份经济联合社 | 东莞市建工集团有限公司 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-13 | 基本符合要求 | / | /
3 | 中国散裂中子源二期工程高能质子实验厅、实验支撑设备楼、放射性固体废物暂存厅、直线设备楼（二期）及直线低温厅、背散射谱仪实验站 | 大朗镇 | 中国科学院高能物理研究所 | 广东省建筑工程集团有限公司 | 广州市房实建设工程管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-13 | 基本符合要求 | / | /
4 | 嘉城花园二区 | 大岭山镇 | 东莞市嘉万房地产有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-13 | 基本符合要求 | / | /
5 | 东莞市大岭山高级中学项目（暂定名） | 大岭山镇 | 东莞市教育局 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-13 | 1.现场局部裸土未覆盖；2.覆盖用防尘网规格不符合要求 | 由大岭山住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
6 | 大岭山一号线北站现代化产业园配售型保障性住房项目 | 大岭山镇 | 东莞市莞岭安居建设有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-13 | 基本符合要求 | / | /
7 | 东莞市南城彭眼城中村改造项目建筑物拆除工程 | 南城街道 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 广东粤强市政建设工程有限公司 | 广东华工工程建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-14 | 现场大面积裸露场地及大量裸露砂土未采用防尘网覆盖等有效防尘措施 | 由南城住房城乡建设局对施工单位签发全面停工通知书 | 已整改完成
8 | 铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目1号食堂、宿舍楼，2号厂房，5号地下室 | 塘厦镇 | 铭科精技控股股份有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-04 | 1.现场局部裸土及场地未覆盖；2.土方作业区域未配置移动雾炮机等降尘压尘设施 | 由塘厦住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
9 | 星河生物集团-生物制造（综合楼、厂房）建设项目1号厂房、2号厂房、4号地下室 | 塘厦镇 | 东莞创星科技产业园有限公司 | 广东筑奥建设集团有限公司 | 福建中枢建设发展有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-04 | 1.现场裸露砂土及场地未覆盖；2.土方作业区域周边未配置移动雾炮机等降尘压尘设施；3.大门处洗车槽未完善 | 由塘厦住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
10 | 简单医疗研发生产增资扩产项目(雄信地块)1号厂房及配套库房 | 塘厦镇 | 东莞市雄信贸易有限公司 | 广东万弘建设工程有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-04 | 1.土方作业区域未配备移动雾炮机等降尘压尘设备；2.覆盖用防尘网规格不符合要求；3.局部裸露砂土及场地未覆盖；4.三级沉淀池未完善 | 由塘厦住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
11 | 东莞市博物馆新馆建设工程 | 南城街道 | 东莞市博物馆 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 中达安股份有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-05 | 基本符合要求 | / | /
12 | 东莞市博物馆新馆建设工程-东莞市行政文化中心南广场公共停车场项目 | 南城街道 | 东莞市博物馆 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 中达安股份有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-05 | 基本符合要求 | / | /
13 | 飞宏（东莞）电子有限公司厂房、宿舍、办公楼厂房二 | 清溪镇 | 飞宏（东莞）电子有限公司 | 福建联泰建设工程有限公司 | 广东剀泰工程监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-08 | 1.现场裸露土方未覆盖；2.覆盖用防尘网规格不符合要求 | 由清溪住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | /
14 | 东莞珉强五金塑胶制品有限公司“工改工”项目 | 清溪镇 | 东莞珉强五金塑胶制品有限公司 | 广东祥文建设工程有限公司 | 广东一安工程咨询管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-08 | 1.现场土方开挖（作业）未采取湿法作业，土方作业区域未配备雾炮机等降尘压尘设备；2.现场裸露土方（场地）未覆盖；3.覆盖用防尘网规格不符合要求 | 由清溪住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
15 | 清溪镇大利社区招商创智新城新型产业更新单元地块四1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房 | 清溪镇 | 广东东莞海捷开发建设有限公司 | 中建海嘉建设工程有限公司 | 中海监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-08 | 基本符合要求 | / | /
16 | 樟洋现代化智能制造项目1-4号厂房、5号地下室 | 樟木头镇 | 东莞市樟城物业运营有限公司 | 中海建筑有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-08 | 基本符合要求 | / | /
17 | 星玥华府1号住宅楼、2号住宅楼、3号商业楼、4号配电室、5号地下室 | 樟木头镇 | 东莞市荣信房地产开发有限公司 | 广东俊汇建设工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-08 | 基本符合要求 | / | /
18 | 华润置地中心21号酒店、商业、办公楼，22号服务型公寓、商业楼，23号办公楼，24号酒店、商业楼，26-29号地下室，30号地下空间 | 南城街道 | 华润置地（东莞）有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 基本符合要求 | / | /
19 | 东莞国际商务区中心公园、河道治理及市民活动中心项目14号地下室 | 南城街道 | 东莞市政府物业管理中心 | 中铁建工集团有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 基本符合要求 | / | /
20 | 棠里股份经济合作社工业厂房建设项目 | 茶山镇 | 东莞市茶山镇横江棠里股份经济合作社 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-14 | 围挡未设连续喷淋设施 | 由茶山住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
21 | 百利食品全国总部项目1号厂房、2号厂房、3号仓库、4号员工宿舍、5号设备房、6号门卫室、7号门卫室 | 茶山镇 | 广东百利食品股份有限公司 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-14 | 1.施工现场局部裸土未覆盖；2.土方作业区域未配备雾炮机等降尘压尘设施 | 由茶山住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
22 | 东莞市食滋源食品有限公司生产制造总部项目1号厂房、2号宿舍楼、3号地下室 | 茶山镇 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 广州齐鼎建设工程有限公司 | 恒实建设管理股份有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-14 | 基本符合要求 | / | /
23 | 广东益成科技有限公司年产300万件精密机械零部件生产线新建项目（1期） | 茶山镇 | 东莞市茶山镇南社股份经济联合社 | 广东盈发建筑工程有限公司 | 广东奥杰工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-14 | 基本符合要求 | / | /
24 | 东莞市道滘镇大岭丫村马嘶塘立体停车场项目 | 道滘镇 | 东莞市道滘镇大岭丫马嘶塘股份经济合作社 | 华川建设集团有限公司 | 浙江江东项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-20 | 基本符合要求 | / | /
25 | 东莞市和乐电子有限公司可穿戴设备与智能生活硬件总部项目3号厂房、6号食堂 | 道滘镇 | 东莞市和乐电子有限公司 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-20 | 基本符合要求 | / | /
26 | 道滘镇牛仔洲新光片区首开区传统产业生产项目 | 道滘镇 | 东莞市济成产业投资开发有限公司 | 万镕建工集团有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-20 | 1.现场裸露土方、建筑垃圾未覆盖；2.土方作业区域未配备雾炮机等降尘压尘设施 | 由道滘住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
27 | 旺铁智谷文化创意与制造项目4号厂房、5号办公、配套、宿舍楼 | 沙田镇 | 东莞旺铁灯饰电子有限公司 | 广东华港建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 基本符合要求 | / | /
28 | 东莞市沙田中学（暂定名） | 沙田镇 | 东莞市教育局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 基本符合要求 | / | /
29 | 香港国际机场东莞空港中心1号空运货站、2号货运代理仓、3号门卫室、4号开关站 | 沙田镇 | 莞港智慧空港投资（东莞）有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 1.现场裸露土方、建筑材料未覆盖；2.土方作业区域未配备雾炮机等降尘压尘设施 | 由沙田住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
30 | 东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中污水处理厂二期工程深度处理池 | 麻涌镇 | 东莞市豪丰工业污水处理有限公司 | 东莞市中泰建安工程有限公司 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-04 | 基本符合要求 | / | /
31 | 东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房 | 麻涌镇 | 东莞市深粮物流有限公司 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-04 | 基本符合要求 | / | /
32 | 五矿钢铁物流项目（一期）1号厂房（查验中心） | 麻涌镇 | 五矿物流园（东莞）有限公司 | 广东天兴建筑集团有限公司 | 广东省广昕工程咨询有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-04 | 1.现场裸露土方、建筑材料未覆盖；2.土方作业区域未配备雾炮机等降尘压尘设施；3.工地大门口道路尘土较多，未及时清理 | 由麻涌住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
33 | 芳华水岸花园1-3号商业、住宅楼；4、5号住宅楼；6号商业楼；7号门楼；8号办公楼；9号地下室；10号电梯厅 | 中堂镇 | 东莞佳时房地产开发有限公司 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 中山安泰工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-05 | 基本符合要求 | / | /
34 | 中堂镇袁家涌—三涌片区城中村改造项目——工业安置房项目（一期）1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房 | 中堂镇 | 东莞市中堂北海建设有限公司 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 | 浙江江东项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-05 | 1.现场裸露土方、建筑材料未覆盖；2.土方作业区域未配备雾炮机等降尘压尘设施 | 由中堂住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
35 | 中堂信利康乐创城智慧生产项目（一期）1-16号厂房、17号地下室（基础工程） | 中堂镇 | 东莞市乐创城供应链管理有限公司 | 深圳市乐创筑工程有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-05 | 1.现场裸露土方、建筑材料未覆盖；2.土方作业区域未配备雾炮机等降尘压尘设施；3.工地出入口未安装视频监控，出入口道路尘土较多，未及时清理；4.未办理建筑垃圾排放证 | 由中堂住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
36 | 望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心（二期）工程1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号地下室 | 望牛墩镇 | 东莞市望牛墩镇房地产管理所 | 中虹建设集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 1.局部围挡未设置喷淋设施；2.局部裸土未覆盖；3.新增设门口未安装视频监控及车辆冲洗装置 | 由望牛墩住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
37 | 望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程1号厂房、2号厂房、3号地下室 | 望牛墩镇 | 望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程1号厂房、2号厂房、3号地下室 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 基本符合要求 | / | /
38 | 水乡河西现代化产业园产业社区一期项目1号住宅、2号住宅、3号宿舍、5号宿舍、6号宿舍、7号配套中心、8号地下室 | 洪梅镇 | 东莞启洪乐居投资有限公司 | 中铁五局集团华南工程有限责任公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 基本符合要求 | / | /
39 | 瀚迪装备设备智造总部项目1号厂房、2号办公楼 | 洪梅镇 | 联盛环球科技（东莞）有限公司 | 广东嘉创力建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 局部裸土未覆盖 | 由洪梅住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
40 | 月湖路延长线工程 | 石龙镇、茶山镇 | 东莞市城建工程管理局 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 市交通运输局 | 2025-10-17 | 1.围挡未设连续喷淋设施；2.工地出入口主要道路未硬化；3.现场大量土方未覆盖 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
41 | 白马中心路及周边道路综合整治工程（一期） | 南城街道 | 东莞市南城工程建设中心 | 广东众强建设工程有限公司 | 永信建设管理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-10-17 | 1.围挡根部未封闭，土方砂子外流；2.施工区域内地面浮土未清理；3.未设置扬尘治理信息公示牌；4.现场一台雾炮机未进行环保编码登记 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
42 | 白马中心路及周边道路综合整治工程（二期） | 南城街道 | 东莞市南城工程建设中心 | 广东方和建设有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 市交通运输局 | 2025-10-17 | 1.现场一台挖机未做进出场登记；2.未设置扬尘治理信息公示牌 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
43 | 寮步镇富竹山-石步片区城中村改造首期工业安置房项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号设备用房、7号地下室 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇智造云廊投资有限公司 | 中交中南工程局有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 1.现场裸土未覆盖；2.基坑边材料未及时清理；3.现场围挡局部喷淋设施未连续设置；4.总包单位未与土方分包单位签订相关管理协议；5.洗车槽出口有钢板堵塞 | 由寮步住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
44 | 广东明科机械智能装备有限公司机床制造扩建项目1号厂房，2号厂房，3号宿舍，4号门卫室 | 寮步镇 | 广东明科机械智能装备有限公司 | 东莞市中瑞建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 1.施工现场材料堆放不标准；2.围挡外堆放大量布类物料未清理；3.1号楼道路有灰尘未及时清理 | 由寮步住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
45 | 东莞市卓越电动车有限公司电动观光车生产项 | 寮步镇 | 东莞市恒祥贸易有限公司 | 广东宏广建造有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 基本符合要求 | / | /
46 | 毅豪智慧城市AI技术生产制造项目1号厂房、2号地下室 | 寮步镇 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 广东恒年建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 基本符合要求 | / | /
47 | 东莞市诚邦科技化妆品包装材料智能制造建设项目1号厂房（基础工程） | 寮步镇 | 东莞市诚邦新材料科技有限公司 | 冠恒建设集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 基本符合要求 | / | /
48 | 广东君泰精密装备智创智造项目8号厂房、9号厂房(含基础工程) | 厚街镇 | 东莞市滨凯智谷实业投资有限公司 | 广东泰荣达建筑有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 1.8、9号楼区域建筑垃圾、材料乱堆放，未及时清理；2.8、9号楼区域裸土、砂未覆盖；3.大门口未设置扬尘治理信息公示牌；4.局部围挡未设置喷淋设施；5.8号楼区域地面泥水污染道路未清理 | 由厚街住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
49 | 鼎泰高科集团华南总部项目（二期）1号厂房、2号宿舍、3号门卫室、4号地下车库 | 厚街镇 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | 天衡方舟项目管理集团有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 基本符合要求 | / | /
50 | 时代金融中心1-2号商业、办公楼，3号商业、配套楼，4号地下室 | 厚街镇 | 东莞市厚实置业投资有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 基本符合要求 | / | /
51 | 狮子洋通道下层白沙南路段工程2标 | 虎门镇 | 东莞市交通投资控股集团有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 武汉大通工程建设有限公司 | 市交通运输局 | 2025-11-27 | 基本符合要求 | / | /
52 | 白沙南路配套工程 | 虎门镇 | 东莞市交通投资控股集团有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 武汉大通工程建设有限公司 | 市交通运输局 | 2025-11-27 | 1.施工扬尘污染防治实施方案未完善审批手续；2.未制定施工扬尘防治费用使用计划；3.未设置扬尘治理信息公示牌；4.长堤路施工出入口未硬化；5.连升北B匝道部分渣土未覆盖 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
53 | 莞深高速改扩建8标 | 寮步镇 | 东莞发展控股股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-11-27 | 1.管理中心施工现场渣土未覆盖；2.总包单位未与分包单位签订明确扬尘污染防治工作管理协议 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
54 | 莞深高速改扩建10标 | 寮步镇、东城街道 | 东莞发展控股股份有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-11-27 | 1.莞樟立交D匝道施工现场部分渣土未覆盖；2.未制定明确的施工扬尘污染防治费用使用计划；3.总包单位未与分包单位签订扬尘污染防治工作相关管理协议 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
55 | 黄旗山立体慢行系统4号桥项目工程 | 东城街道 | 东城工程建设中心 | 中铁广州局集团有限公司 | 东莞市建设建立有限公司 | 市交通运输局 | 2025-12-23 | 基本符合要求 | / | /
56 | 山湖路交通综合整治项目（莞长路-汇京路标段） | 东城街道 | 东城工程建设中心 | 广东鸿彰建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-12-23 | 现场部分开挖渣土未及时清运 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
57 | 山湖路交通综合整治项目 | 东城街道 | 东城工程建设中心 | 广东中宏海建设有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-12-23 | 基本符合要求 | / | /
58 | 东莞市道滘医院建设工程二期5号门诊急诊医技行政楼、6号发热门诊、7号地下室 | 道滘镇 | 东莞市道滘医院 | 万镕建工集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-23 | 1.施工现场砂土未覆盖；2.主要施工道路未定期冲洗 | 由道滘住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
59 | 道滘镇牛仔洲新光片区首开区传统产业生产项目 | 道滘镇 | 东莞市济成产业投资开发有限公司 | 万镕建工集团有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-23 | 基本符合要求 | / | /
60 | 西平水库水质提升工程 | 南城街道 | 东莞市南城工程建设中心 | 星辰利源水利水电工程有限公司 | 广东华迪工程管理有限公司 | 市水务局 | 2025-10-23 | 基本符合要求 | / | /
61 | 东莞市同沙水库安全达标工程 | 东城街道 | 东莞市东城工程建设中心 | 中铁五局集团有限公司 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 市水务局 | 2025-10-23 | 1.施工现场封闭围挡四周未设置喷淋设施；2.部分未施工的区域未进行有效覆盖；3.放水涵施工区域未设置车辆冲洗设施 | 由市水务局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
62 | 寮步镇东引运河寒溪河碧道（寮步段）建设工程 | 寮步镇石埗村 | 东莞市寮步镇工程建设中心 | 中水建管国际工程有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 市水务局 | 2025-10-23 | 基本符合要求 | / | /
63 | 东莞市市区内涝整治三期工程（新开河系统）南侧分流工程 | 莞城街道、东城街道 | 东莞市城建工程管理局 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 康立时代建设集团有限公司 | 市水务局 | 2025-10-23 | 基本符合要求 | / | /
64 | 110千伏东科输变工程 | 东城街道 | 东莞供电局 | 东莞市塘安电气安装有限公司 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 东莞供电局 | 2025-10-23 | 基本符合要求 | / | /
65 | 东城街道立新九头村城市更新项目中学配建工程1号教学楼、2号地下室 | 东城街道 | 东莞市高新实业投资有限公司 | 广东丰州建设有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-24 | 基本符合要求 | / | /
66 | 东日一号数智芯城1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号宿舍、8号地下室 | 东城街道 | 东莞市东日一号物业管理发展有限公司 | 广东志鹏建设工程有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-24 | 1.防尘网材质不符合要求；2.路面未定期洒水；3.湿法作业不符合要求；4.围挡局部破损；5.未提供非道路移动机械购油发票；6.局部裸露土方未覆盖 | 由东城住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
67 | 石碣镇刘屋甲塘智造产业中心一期1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇刘屋甲塘股份经济合作社 | 广东恒源建设集团有限公司 | 广东宏业项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-24 | 1.扬尘治理公示牌未完善；2.工地西南侧部分裸土未覆盖；3.覆盖裸土的防尘网规格不符合要求 | 由石碣住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
68 | 广东聚盈国际投资发展有限公司商业大楼建设项目聚盈商业大厦（基坑工程） | 横沥镇 | 广东聚盈国际投资发展有限公司 | 广东华坤建设集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-24 | 基本符合要求 | / | /
69 | 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段） | 桥头镇 | 东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司 | 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 市水务局 | 2025-12-16 | 基本符合要求 | / | /
70 | 广东省东莞市东坑镇排灌站及内河防洪排涝改造工程项目（三）-东坑内河防洪排涝改造及堤岸建设工程（上游段） | 东坑镇 | 东莞市东坑镇水务工程运营中心 | 广东纳辉建设工程有限公司 | 广州万安建设监理有限公司 | 市水务局 | 2025-12-16 | 1.施工现场临时堆场未及时覆盖防尘网；2.工地临时车辆出入口未安装视频监控；3.非道路移动机械资料未完善 | 由市水务局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
71 | 瑞恒智高端装备生产建设项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号宿舍（基础工程） | 桥头镇 | 东莞市瑞恒智科技产业有限公司 | 东莞市中和建筑工程有限公司 | 广东莞业工程设计有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-16 | 基本符合要求 | / | /
72 | 东莞市桥头镇桥头巷头幼儿园建设项目 | 桥头镇 | 东莞市桥头镇桥头股份经济联合社 | 广东恒溢建筑工程有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-16 | 基本符合要求 | / | /
73 | 东莞中日制造产业链基地项目1-6号加工分拣中心/仓库，7号宿舍楼，8号高架平台一，9号高架平台二，10号坡道及设备用房一，11号坡道及设备用房二，12号开关站，13号门卫 | 企石镇 | 珑井（东莞）工业发展有限公司 | 广东佳虹建设工程有限公司 | 广东鸿伟项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-16 | 1.土方施工未进行湿法作业；2.泥头车冲洗不干净；3.工地大门存在少量泥水流淌；4.材料加工区域场地未硬化 | 由企石住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
74 | 群马电子家用控制器生产项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍、4号车库、设备房 | 东坑镇 | 东莞市东坑镇塔岗股份经济联合社 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东鸿太建设项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-16 | 基本符合要求 | / | /
75 | 东莞市虎门镇怀德智造中心三区 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇怀德股份经济联合社 | 中建海峡建设发展有限公司 | 广东城建项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-17 | 基本符合要求 | / | /
76 | 东莞市虎门怀德虎地岗智能制造中心1号厂房 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇怀德股份经济联合社 | 恒炬达建设有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-17 | 基本符合要求 | / | /
77 | 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包 | 虎门镇、长安镇 | 东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司 | 中交上海航道局有限公司、立乔建设集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 市水务局 | 2025-12-17 | 1.施工现场部分喷淋设施未完善；2.临时堆场（建筑用砂）未及时覆盖防尘网 | 由市水务局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
78 | 东引运河虎门广济涌河道综合整治工程 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇工程建设中心 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 东莞市广水水利工程咨询有限公司 | 市水务局 | 2025-12-17 | 基本符合要求 | / | /
79 | 望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）二标段 | 望牛墩镇 | 东莞市望牛墩镇工程建设中心 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 市水务局 | 2025-12-17 | 基本符合要求 | / | /
80 | 东莞市挂影洲围横滘排站重建工程 | 石碣镇 | 东莞市运河治理中心 | 星辰利源水利水电工程有限公司 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 市水务局 | 2025-12-17 | 1.施工现场部分区域未设置喷淋设施；2.施工现场部分区域裸土未覆盖 | 由市水务局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成

## 第二组
2025年建设工程施工扬尘污染防控百日攻坚行动汇总表
填报单位： 填报日期： 年 月 日
序号 | 工地名称 | 所属园区（镇街） | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 所属行业主管部门 | 督导日期 | 现场存在问题 | 签发文书情况 | 复查日期及整改闭环情况 | 备注
例1 | ** | ** | ** | ** | ** | 市住房城乡建设局 | 2025-09-30 | 基本符合要求 | / | /
例2 | ** | ** | ** | ** | ** | 市住房城乡建设局 | 2025-09-30 | 1、现场围挡未连续设置；2、现场裸露土方或地块未覆盖；3、土方作业区域未配备炮雾机等降尘压尘设施 | 针对现场扬尘防控措施落实不到位等问题对施工单位签发限期整改通知书（编号：**）或局部停工通知书（编号：**）；对监理单位签发限期整改通知书（编号：**） | 2025年10月9日经复查，现场已扬尘防控问题已落实整改
1 | 棠里股份经济合作社工业厂房建设项目 | 茶山镇 | 东莞市茶山镇横江棠里股份经济合作社 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-14 | 围挡未设连续喷淋设施 | 由茶山住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
2 | 百利食品全国总部项目1号厂房、2号厂房、3号仓库、4号员工宿舍、5号设备房、6号门卫室、7号门卫室 | 茶山镇 | 广东百利食品股份有限公司 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-14 | 1.施工现场局部裸土未覆盖；2.土方作业区域未配备炮雾机等降尘压尘设施 | 由茶山住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
3 | 东莞市食滋源食品有限公司生产制造总部项目1号厂房、2号宿舍楼、3号地下室 | 茶山镇 | 东莞市食滋源食品有限公司 | 广州齐鼎建设工程有限公司 | 恒实建设管理股份有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-14 | 基本符合要求 | / | /
4 | 广东益成科技有限公司年产300万件精密机械零部件生产线新建项目（1期） | 茶山镇 | 东莞市茶山镇南社股份经济联合社 | 广东盈发建筑工程有限公司 | 广东奥杰工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-14 | 基本符合要求 | / | /
5 | 东莞市道滘镇大岭丫村马嘶塘立体停车场项目 | 道滘镇 | 东莞市道滘镇大岭丫马嘶塘股份经济合作社 | 华川建设集团有限公司 | 浙江江东项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-20 | 基本符合要求 | / | /
6 | 东莞市和乐电子有限公司可穿戴设备与智能生活硬件总部项目3号厂房、6号食堂 | 道滘镇 | 东莞市和乐电子有限公司 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-20 | 基本符合要求 | / | /
7 | 道滘镇牛仔洲新光片区首开区传统产业生产项目 | 道滘镇 | 东莞市济成产业投资开发有限公司 | 万镕建工集团有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-20 | 1.现场裸露土方、建筑垃圾未覆盖；2.土方作业区域未配备炮雾机等降尘压尘设施 | 由道滘住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
8 | 旺铁智谷文化创意与制造项目4号厂房、5号办公、配套、宿舍楼 | 沙田镇 | 东莞旺铁灯饰电子有限公司 | 广东华港建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 基本符合要求 | / | /
9 | 东莞市沙田中学（暂定名） | 沙田镇 | 东莞市教育局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 基本符合要求 | / | /
10 | 香港国际机场东莞空港中心1号空运货站、2号货运代理仓、3号门卫室、4号开关站 | 沙田镇 | 莞港智慧空港投资（东莞）有限公司 | 中国电子系统工程第四建设有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 1.现场裸露土方、建筑材料未覆盖；2.土方作业区域未配备炮雾机等降尘压尘设施 | 由沙田住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
11 | 东莞市麻涌镇豪丰电镀、印染专业基地集中污水处理厂二期工程深度处理池 | 麻涌镇 | 东莞市豪丰工业污水处理有限公司 | 东莞市中泰建安工程有限公司 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-04 | 基本符合要求 | / | /
12 | 东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房 | 麻涌镇 | 东莞市深粮物流有限公司 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 深圳市罗湖工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-04 | 基本符合要求 | / | /
13 | 五矿钢铁物流项目（一期）1号厂房（查验中心） | 麻涌镇 | 五矿物流园（东莞）有限公司 | 广东天兴建筑集团有限公司 | 广东省广昕工程咨询有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-04 | 1.现场裸露土方、建筑材料未覆盖；2.土方作业区域未配备炮雾机等降尘压尘设施；3.工地大门口道路尘土较多，未及时清理 | 由麻涌住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
14 | 芳华水岸花园1-3号商业、住宅楼；4、5号住宅楼；6号商业楼；7号门楼；8号办公楼；9号地下室；10号电梯厅 | 中堂镇 | 东莞佳时房地产开发有限公司 | 中建新疆建工（集团）有限公司 | 中山安泰工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-05 | 基本符合要求 | / | /
15 | 中堂镇袁家涌—三涌片区城中村改造项目——工业安置房项目（一期）1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房 | 中堂镇 | 东莞市中堂北海建设有限公司 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 | 浙江江东项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-05 | 1.现场裸露土方、建筑材料未覆盖；2.土方作业区域未配备炮雾机等降尘压尘设施 | 由中堂住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
16 | 中堂信利康乐创城智慧生产项目（一期）1-16号厂房、17号地下室（基础工程） | 中堂镇 | 东莞市乐创城供应链管理有限公司 | 深圳市乐创筑工程有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-05 | 1.现场裸露土方、建筑材料未覆盖；2.土方作业区域未配备炮雾机等降尘压尘设施；3.工地出入口未安装监控摄像头，出入口道路尘土较多，未及时清理；4.未办理建筑垃圾排放证 | 由中堂住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
17 | 望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心（二期）工程1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号地下室 | 望牛墩镇 | 东莞市望牛墩镇房地产管理所 | 中虹建设集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 1.局部围挡未设置喷淋设施；2.局部裸土未覆盖；3.新增设门口未安装视频监控及车辆冲洗装置 | 由望牛墩住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
18 | 望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程1号厂房、2号厂房、3号地下室 | 望牛墩镇 | 望牛墩镇鸡心岛大桥周边工业中心建设工程1号厂房、2号厂房、3号地下室 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 基本符合要求 | / | /
19 | 水乡河西现代化产业园产业社区一期项目1号住宅、2号住宅、3号宿舍、5号宿舍、6号宿舍、7号配套中心、8号地下室 | 洪梅镇 | 东莞启洪乐居投资有限公司 | 中铁五局集团华南工程有限责任公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 基本符合要求 | / | /
20 | 瀚迪装备设备智造总部项目1号厂房、2号办公楼 | 洪梅镇 | 联盛环球科技（东莞）有限公司 | 广东嘉创力建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-09 | 局部裸土未覆盖 | 由洪梅已整改完成对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
填表人： 电话：

## 第三组
2025年建设工程施工扬尘污染防控百日攻坚行动汇总表
填报单位： 填报日期： 年 月 日
序号 | 工地名称 | 所属园区（镇街） | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 所属行业主管部门 | 督导日期 | 现场存在问题 | 签发文书情况 | 复查日期及整改闭环情况 | 备注
例1 | ** | ** | ** | ** | ** | 市住房城乡建设局 | 2025-09-30 | 基本符合要求 | / | /
例2 | ** | ** | ** | ** | ** | 市住房城乡建设局 | 2025-09-30 | 1、现场围挡未连续设置；2、现场裸露土方或地块未覆盖；3、土方作业区域未配备炮雾机等降尘压尘设施 | 针对现场扬尘防控措施落实不到位等问题对施工单位签发限期整改通知书（编号：**）或局部停工通知书（编号：**）；对监理单位签发限期整改通知书（编号：**） | 2025年10月9日经复查，现场已扬尘防控问题已落实整改
1 | 月湖路延长线工程 | 石龙镇、茶山镇 | 东莞市城建工程管理局 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 市交通运输局 | 2025-10-17 | 1.围挡未设连续喷淋设施；2.工地出入口主要道路未硬化；3.现场大量土方未覆盖 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
2 | 白马中心路及周边道路综合整治工程（一期） | 南城街道 | 东莞市南城工程建设中心 | 广东众强建设工程有限公司 | 永信建设管理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-10-17 | 1.围挡根部未封闭，土方砂子外流；2.施工区域内地面浮土未清理；3.未设置扬尘治理信息公示牌；4.现场一台雾炮机未进行环保编码登记 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
3 | 白马中心路及周边道路综合整治工程（二期） | 南城街道 | 东莞市南城工程建设中心 | 广东方和建设有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 市交通运输局 | 2025-10-17 | 1.现场一台挖机未做进出场登记；2.未设置扬尘治理信息公示牌 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
4 | 寮步镇富竹山-石步片区城中村改造首期工业安置房项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号设备用房、7号地下室 | 寮步镇 | 东莞市寮步镇智造云廊投资有限公司 | 中交中南工程局有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 1.现场裸土未覆盖；2.基坑边材料未及时清理；3.现场围挡局部喷淋设施未连续设置；4.总包单位未与土方分包单位签订相关管理协议；5.洗车槽出口有钢板堵塞 | 由寮步住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
5 | 广东明科机械智能装备有限公司机床制造扩建项目1号厂房，2号厂房，3号宿舍，4号门卫室 | 寮步镇 | 广东明科机械智能装备有限公司 | 东莞市中瑞建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 1.施工现场材料堆放不标准；2.围挡外堆放大量布类物料未清理；3.1号楼道路有灰尘未及时清理 | 由寮步住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
6 | 东莞市卓越电动车有限公司电动观光车生产项 | 寮步镇 | 东莞市恒祥贸易有限公司 | 广东宏广建造有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 基本符合要求 | / | /
7 | 毅豪智慧城市AI技术生产制造项目1号厂房、2号地下室 | 寮步镇 | 东莞市毅豪电子科技有限公司 | 广东恒年建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 基本符合要求 | / | /
8 | 东莞市诚邦科技化妆品包装材料智能制造建设项目1号厂房（基础工程） | 寮步镇 | 东莞市诚邦新材料科技有限公司 | 冠恒建设集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-16 | 基本符合要求 | / | /
9 | 广东君泰精密装备智创智造项目8号厂房、9号厂房(含基础工程) | 厚街镇 | 东莞市滨凯智谷实业投资有限公司 | 广东泰荣达建筑有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 1.8、9号楼区域建筑垃圾、材料乱堆放，未及时清理；2.8、9号楼区域裸土、砂未覆盖；3.大门口未设置扬尘治理信息公示牌；4.局部围挡未设置喷淋设施；5.8号楼区域地面泥水污染道路未清理 | 由厚街住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
10 | 鼎泰高科集团华南总部项目（二期）1号厂房、2号宿舍、3号门卫室、4号地下车库 | 厚街镇 | 广东鼎泰高科技术股份有限公司 | 东莞市华源建筑工程有限公司 | 天衡方舟项目管理集团有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 基本符合要求 | / | /
11 | 时代金融中心1-2号商业、办公楼，3号商业、配套楼，4号地下室 | 厚街镇 | 东莞市厚实置业投资有限公司 | 中建三局集团有限公司 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-11-26 | 基本符合要求 | / | /
12 | 狮子洋通道下层白沙南路段工程2标 | 虎门镇 | 东莞市交通投资控股集团有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 武汉大通工程建设有限公司 | 市交通运输局 | 2025-11-27 | 基本符合要求 | / | /
13 | 白沙南路配套工程 | 虎门镇 | 东莞市交通投资控股集团有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 武汉大通工程建设有限公司 | 市交通运输局 | 2025-11-27 | 1.施工扬尘污染防治实施方案未完善审批手续；2.未制定施工扬尘防治费用使用计划；3.未设置扬尘治理信息公示牌；4.长堤路施工出入口未硬化；5.连升北B匝道部分渣土未覆盖 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
14 | 莞深高速改扩建8标 | 寮步镇 | 东莞发展控股股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-11-27 | 1.管理中心施工现场渣土未覆盖；2.总包单位未与分包单位签订明确扬尘污染防治工作管理协议 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
15 | 莞深高速改扩建10标 | 寮步镇、东城街道 | 东莞发展控股股份有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 湖南省交通建设工程监理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-11-27 | 1.莞樟立交D匝道施工现场部分渣土未覆盖；2.未制定明确的施工扬尘污染防治费用使用计划；3.总包单位未与分包单位签订扬尘污染防治工作相关管理协议 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
16 | 黄旗山立体慢行系统4号桥项目工程 | 东城街道 | 东城工程建设中心 | 中铁广州局集团有限公司 | 东莞市建设建立有限公司 | 市交通运输局 | 2025-12-23 | 基本符合要求 | / | /
17 | 山湖路交通综合整治项目（莞长路-汇京路标段） | 东城街道 | 东城工程建设中心 | 广东鸿彰建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-12-23 | 现场部分开挖渣土未及时清运 | 由市交通运输局对施工单位签发限期整改通知书
18 | 山湖路交通综合整治项目 | 东城街道 | 东城工程建设中心 | 广东中宏海建设有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市交通运输局 | 2025-12-23 | 基本符合要求 | / | /
19 | 东莞市道滘医院建设工程二期5号门诊急诊医技行政楼、6号发热门诊、7号地下室 | 道滘镇 | 东莞市道滘医院 | 万镕建工集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-23 | 1.施工现场砂土未覆盖；2.主要施工道路未定期冲洗 | 由道滘住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书
20 | 道滘镇牛仔洲新光片区首开区传统产业生产项目 | 道滘镇 | 东莞市济成产业投资开发有限公司 | 万镕建工集团有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-23 | 基本符合要求 | / | /
填表人： 电话：

## 第四组
2025年建设工程施工扬尘污染防控百日攻坚行动汇总表
填报单位：市水务局 填报日期：2025年10月27日
序号 | 工地名称 | 所属园区（镇街） | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 所属行业主管部门 | 督导日期 | 现场存在问题 | 签发文书情况 | 复查日期及整改闭环情况 | 备注
例1 | ** | ** | ** | ** | ** | 市住房城乡建设局 | 2025-09-30 | 基本符合要求 | / | /
例2 | ** | ** | ** | ** | ** | 市住房城乡建设局 | 2025-09-30 | 1、现场围挡未连续设置；2、现场裸露土方或地块未覆盖；3、土方作业区域未配备炮雾机等降尘压尘设施 | 针对现场扬尘防控措施落实不到位等问题对施工单位签发限期整改通知书（编号：**）或局部停工通知书（编号：**）；对监理单位签发限期整改通知书（编号：**） | 2025年10月9日经复查，现场已扬尘防控问题已落实整改
1 | 西平水库水质提升工程 | 南城街道 | 东莞市南城工程建设中心 | 星辰利源水利水电工程有限公司 | 广东华迪工程管理有限公司 | 市水务局 | 2025-10-23 | 基本符合要求 | / | /
2 | 东莞市同沙水库安全达标工程 | 东城街道 | 东莞市东城工程建设中心 | 中铁五局集团有限公司 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 市水务局 | 2025-10-23 | 1.施工现场封闭围挡四周未设置喷淋设施；2.部分未施工的区域未进行有效覆盖；3.放水涵施工区域未设置车辆冲洗设施 | 由市水务局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
3 | 寮步镇东引运河寒溪河碧道（寮步段）建设工程 | 寮步镇石埗村 | 东莞市寮步镇工程建设中心 | 中水建管国际工程有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 市水务局 | 2025-10-23 | 基本符合要求 | / | /
4 | 东莞市市区内涝整治三期工程（新开河系统）南侧分流工程 | 莞城街道、东城街道 | 东莞市城建工程管理局 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 康立时代建设集团有限公司 | 市水务局 | 2025-10-23 | 基本符合要求 | / | /
5 | 110千伏东科输变工程 | 东城街道 | 东莞供电局 | 东莞市塘安电气安装有限公司 | 广东诚誉工程咨询监理有限公司 | 东莞供电局 | 2025-10-23 | 基本符合要求 | / | /
6 | 东城街道立新九头村城市更新项目中学配建工程1号教学楼、2号地下室 | 东城街道 | 东莞市高新实业投资有限公司 | 广东丰州建设有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-24 | 基本符合要求 | / | /
7 | 东日一号数智芯城1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号宿舍、8号地下室 | 东城街道 | 东莞市东日一号物业管理发展有限公司 | 广东志鹏建设工程有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-24 | 1.防尘网材质不符合要求；2.路面未定期洒水；3.湿法作业不符合要求；4.围挡局部破损；5.未提供非道路移动机械购油发票；6.局部裸露土方未覆盖 | 由东城住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
8 | 石碣镇刘屋甲塘智造产业中心一期1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房 | 石碣镇 | 东莞市石碣镇刘屋甲塘股份经济合作社 | 广东恒源建设集团有限公司 | 广东宏业项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-24 | 1.扬尘治理公示牌未完善；2.工地西南侧部分裸土未覆盖；3.覆盖裸土的防尘网材质不符合要求 | 由石碣住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
9 | 广东聚盈国际投资发展有限公司商业大楼建设项目聚盈商业大厦（基坑工程） | 横沥镇 | 广东聚盈国际投资发展有限公司 | 广东华坤建设集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-10-24 | 基本符合要求 | / | /
10 | 东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（桥头标段） | 桥头镇 | 东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司、广东新鸿霖建设有限公司 | 成都衡泰全过程工程咨询集团有限公司 | 市水务局 | 2025-12-16 | 基本符合要求 | / | /
11 | 广东省东莞市东坑镇排灌站及内河防洪排涝改造工程项目（三）-东坑内河防洪排涝改造及堤岸建设工程（上游段） | 东坑镇 | 东莞市东坑镇水务工程运营中心 | 广东纳辉建设工程有限公司 | 广州万安建设监理有限公司 | 市水务局 | 2025-12-16 | 1.施工现场临时堆场未及时覆盖防尘网；2.工地临时车辆出入口未安装监控摄像头；3.非道路移动机械资料未完善 | 由市水务局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
12 | 瑞恒智高端装备生产建设项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号宿舍（基础工程） | 桥头镇 | 东莞市瑞恒智科技产业有限公司 | 东莞市中和建筑工程有限公司 | 广东莞业工程设计有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-16 | 基本符合要求 | / | /
13 | 东莞市桥头镇桥头巷头幼儿园建设项目 | 桥头镇 | 东莞市桥头镇桥头股份经济联合社 | 广东恒溢建筑工程有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-16 | 基本符合要求 | / | /
14 | 东莞中日制造产业链基地项目1-6号加工分拣中心/仓库，7号宿舍楼，8号高架平台一，9号高架平台二，10号坡道及设备用房一，11号坡道及设备用房二，12号开关站，13号门卫 | 企石镇 | 珑井（东莞）工业发展有限公司 | 广东佳虹建设工程有限公司 | 广东鸿伟项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-16 | 1.土方施工未进行湿法作业；2.泥头车辆冲洗不干净；3.工地大门存在少量泥水流淌；4.材料加工区域场地未硬化 | 由企石住房城乡建设局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
15 | 群马电子家用控制器生产项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍、4号车库、设备房 | 东坑镇 | 东莞市东坑镇塔岗股份经济联合社 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东鸿太建设项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-16 | 基本符合要求 | / | /
16 | 东莞市虎门镇怀德智造中心三区 | 虎门 | 东莞市虎门镇怀德股份经济联合社 | 中建海峡建设发展有限公司 | 广东城建项目管理有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-17 | 基本符合要求 | / | /
17 | 东莞市虎门怀德虎地岗智能制造中心1号厂房 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇怀德股份经济联合社 | 恒炬达建设有限公司 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | 市住房城乡建设局 | 2025-12-17 | 基本符合要求 | / | /
18 | 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-B标段施工总承包 | 虎门镇、长安镇 | 东莞市水务环境投资控股集团建设管理有限公司 | 中交上海航道局有限公司、立乔建设集团有限公司 | 广东建设工程监理有限公司 | 市水务局 | 2025-12-17 | 1.施工现场部分喷淋设施未完善；2.临时堆场（建筑用砂）未及时覆盖防尘网 | 由市水务局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
19 | 东引运河虎门广济涌河道综合整治工程 | 虎门镇 | 东莞市虎门镇工程建设中心 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 东莞市广水水利工程咨询有限公司 | 市水务局 | 2025-12-17 | 基本符合要求 | / | /
20 | 望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程（三期）二标段 | 望牛墩镇 | 东莞市望牛墩镇工程建设中心 | 广东省建筑工程集团股份有限公司 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 市水务局 | 2025-12-17 | 基本符合要求 | / | /
21 | 东莞市挂影洲围横滘排站重建工程 | 石碣镇 | 东莞市运河治理中心 | 星辰利源水利水电工程有限公司 | 广东东水工程项目管理有限公司 | 市水务局 | 2025-12-17 | 1.施工现场部分区域未设置喷淋设施；2.施工现场部分区域裸土未覆盖 | 由市水务局对施工单位签发限期整改通知书 | 已整改完成
填表人：李德霖 电话：22830766