## 问题汇总 (2)
附件
建设工程造价成果文件质量检查存在问题汇总表
序号 | 问题内容 | 备注
1 | 部分成果文件定额子目套用有误或重复套用。
2 | 部分成果文件项目特征描述不清晰不完整，未按实际施工工艺描述项目特征；项目特征与套取定额不匹配、项目特征前后矛盾等情况。
3 | 部分成果文件清单工程量少算、多算或漏算。
4 | 部分成果文件少数材料单价超出市场合理水平；部分成果文件重复计取主材费用。
5 | 部分成果文件未按清单工程量计算规则与定额工程量计算规则对应要求计取费用。
6 | 部分成果文件定额标准工期未按相关计算规则计取。
7 | 部分成果文件与计算稿的信息、对应的清单项目工程量不一致。
8 | 部分成果文件资料归档不规范、缺少成果报告盖章的扫描件、三级复核文件、联系函、询价记录等文件。 。
9 | 部分成果文件没有及时根据广东省建设工程标准定额站发布的各期《广东省建设工程定额动态调整的通知》进行调整。