附件

东莞市房屋建筑和市政基础设施工程

竣工联合验收指引（试行）

为深化行政审批制度改革，提高工程建设项目审批效率，依据有关法律法规和《广东省住房和城乡建设厅 广东省自然资源厅 广东省人民防空办公室 广东省档案局关于房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收的管理办法（试行）》（粤建规范〔2019〕3号）文件精神，结合我市实际，制定本指引。实行“一份办事指南，一张申请表单，一套申报材料，完成多项审批”的运作模式，按照“一家牵头、一窗受理、限时办结、集中反馈”的方式，联合完成相关竣工专业验收或者备案。

一、纳入联合验收的工程范围

纳入联合验收的工程为我市范围内市属权限审批的新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程，不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程。园区和镇街审批的工程可参照本指引开展工程联合验收。

二、联合验收的事项和部门

我市参与工程联合验收的事项包括：

（一）建设工程规划条件核实；

（二）建设工程消防验收或备案；

（三）建设工程竣工验收监督（含结建式人防工程竣工验收监督）；

（四）建设工程档案验收和移交；

（五）房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案；

（六）市区排水（雨水）设施接驳工程验收；

（七）新建住宅小区、楼宇生活饮用水二次供水设施工程竣工验收；

（八）住宅区、住宅建筑及商住楼有线电视网络工程验收备案；

（九）住宅区、住宅建筑及商住楼光纤到户通信设施建设工程竣工验收备案；

（十）涉及国家安全事项的建设项目竣工验收。

我市工程联合验收的牵头部门是市住房和城乡建设局，参与联合验收包括市自然资源局、市城建档案馆、市水务局、广东省广播电视网络股份有限公司东莞分公司、市通信建设管理办公室、市国安局等部门。

三、受理条件

（一）已按规划许可文件的要求全部完成，具备建设工程规划等验收条件，或未按规划许可文件的要求全部完成，但具备分期规划核实条件。

（二）已按设计和合同约定的内容建成，具备建设工程消防验收或备案抽查条件。

（三）建设工程（含结建式人防工程）已按设计和合同约定的内容建成，具备法律法规规定的质量竣工验收条件。

（四）档案资料已收集齐全并整理完毕。

（五）市区排水（雨水）设施接驳工程按设计图完成施工，经对管涵进行检测，符合国家规定标准。

（六）已按供水专业服务企业要求完成相关内容。

（七）有线电视网络工程配套设施已完成并测试验收合格，符合国家标准及相应技术规范要求。

（八）光纤到户通信设施工程按照光纤到户国家标准开展，经有计量认证资质的检测机构对光纤到户通信设施进行检测，并符合国家标准。

（九）涉及国家安全事项的建设项目已按照审批要求施工完成，具备竣工验收条件。

四、联合验收时限

联合验收总时限为12个工作日（从综合服务窗口作出受理决定计起）。

五、联合验收流程

（一）申报。建设单位在综合服务窗口申请联合验收，提交《东莞市房屋建筑和市政基础设施工程联合验收申请表》及一套申报材料。各专项验收部门共享申报材料。对需要在后期梳理形成的文件材料（如城市建设档案验收、城市地下管线工程档案验收等），可以实行容缺受理，由建设单位在申请工程联合验收时提交书面承诺并按期限补齐。

（二）受理和材料预审。综合服务窗口收到建设单位提交的联合验收申请和有关申报材料后，将申请人信息和有关材料同时送至各验收部门。需要材料预审的验收部门在3个工作日内完成材料预审，预审结论包括受理、补正、不予受理，由综合服务窗口统一反馈至建设单位。需要补正材料的，综合服务窗口一次性告知申请人需要补正的全部内容和补正期限，补正期限不计入受理时限。各专项验收主管部门应当在收到补正材料之日起的3个工作日内出具补正审核意见。在补正期限内未能完成补正相关材料的，综合服务窗口作出不予受理决定。建设工程竣工验收消防备案抽查在受理时同步完成。

（三）现场核验。各专项验收部门在收到联合验收的申请和通过材料预审后，应在1个工作日内将现场核验具体日期告知牵头部门，由牵头部门协调现场核验时间。在确定现场核验时间后，各专项验收部门按职责分工开展专项验收或验收监督、备案。现场核验总时间不超过10个工作日。现场核验过程中发现的问题可以快速整改完毕的，各专项验收主管部门应当及时指导建设单位限期完成整改并确认。现场核验过程中发现的问题需要较长时间整改，同时满足通过事中事后监管能够纠正且不会产生严重后果条件的，可以实行告知承诺，由建设单位书面承诺按照建设要求和国家标准进行整改后，各专项验收主管部门、牵头部门直接作出验收或者备案通过决定。各专项验收主管部门、牵头部门在规定时间内对申请人履行承诺的情况进行检查、监督。对申请人未履行承诺的，依法撤销通过验收决定并追究申请人的相应责任。

（四）形成工程联合验收意见。各专项验收部门在完成现场核验后，应及时反馈验收意见至牵头部门。对建设单位组织的工程竣工验收合格、所申请专项验收或者备案都通过的工程，由牵头部门出具工程竣工联合验收意见，连同各专项验收主管部门出具的结果文书一并由综合服务窗口发送给申请人。有部分专项验收或者备案不予通过的，由牵头部门汇总后交由综合服务窗口一次性告知建设单位。建设单位在规定期限内完成整改后提出复验申请，原已审查通过并且未在整改后发生修改或者变更的材料不需要重复提交。

（五）复验。已验收或者备案通过的各专项验收主管部门如果能够确认工程整改后不影响首次验收或者备案结论的，可以不参加复验；需要参加复验的各专项验收主管部门，由牵头部门组织，按照协调好的时间前往现场复验并且将验收或者备案结果文书送交牵头部门，牵头部门汇总后统一送达综合服务窗口发送给申请人。复验时限参照验收时限执行，不计入竣工工程联合验收时间。

（六）提前介入。建设单位可以根据工程实际情况，提前与各专项验收主管部门进行工作对接。各专项验收主管部门可以开展提前介入服务，指导建设单位做好竣工验收各项准备工作。

六、分期验收

为加快建设项目投产和尽快产生效益，对规模较大的工程，在具备以下条件后可进行分期验收。

（一)具有独立的施工许可证，具备独立使用功能；

（二）建设内容未超出该部分的规划许可指标；

（三）消防、人防、给排水、供电等功能完整；

（四）完成设计文件和相关施工合同内容；

（五）具有独立完整的工程档案。

相关配套用房影响分期验收独立使用功能的和配套的幼儿园、小学应在第一阶段进行验收。

七、我市仍采用工程竣工验收备案证书作为后续办理不动产首次登记的依据。

附件：1.东莞市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收申请表

2.东莞市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收申报材料

3.东莞市房屋建筑和市政基础设施工程竣工联合验收意见书