## 汇总
《东莞市住房和城乡建设局建设工程施工过程结算管理办法（征求意见稿）》相关征求意见及采纳情况表
序号 | 意见情况 | 采纳情况 | 单位名称
1 | 第二条 东莞市行政区域内的建设工程施工过程结算活动，适用本办法。 本办法所称建设工程，是指房屋建筑和市政基础设施工程。 本办法所称施工过程结算，是指工程项目实施过程中，发承包双方依据施工合同，对结算周期内完成的工程内容（包括现场签证、工程变更、索赔等）开展工程价款计算、调整、确认及支付等活动。 建议：1、修改为“……对结算周期内完成的工程内容（包括现场签证、工程变更、材料价差、索赔等）开展工程价款计算、调整、确认及支付等活动。” 2、修改为：“本办法所称建设工程，是指房屋建筑和市政基础设施工程（市政路桥类除外）” | 不采纳。1、材料价差的调整按合同约定执行；2、住建局职能管辖范围内的需执行本办法。 | 建筑业协会、交通局
2 | 第三条 财政投资或国有投资的建设工程项目应当实施施工过程结算。 鼓励其他工程项目依据本办法实施施工过程结算。 建议：1、要对工程的规模及工期有个限定作为指引，有指定性执行起来更有效，建议如下定义“ 合同金额为3000万以上（含3000万）且合同工期一年以上（含一年）” ，工程进行“中间结算”。 2、增加施工合同工期限制，参考《广东省住房和城乡建设厅关于建筑工程施工过程结算办法》修改为： 财政投资或国有投资的合同工期二年（含二年）以上建设工程项目应当实施施工过程结算。 3、明确过程结算节点及结算期限。 4、考虑到工程建设项目的多样性和复杂性，建议本办法参考《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算的若干指导意见》(以下简称指导意见)第一章第三条规定，修改为我市行政区域内房屋市政工程均可实施施工过程结算。 5、修改为：“...均可实施施工过程结算。……”。理由：《广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程施工过程结算的若干指导意见》（粤建市〔2019〕116号）第一条总体要求中，关于适用范围要求是“我省行政区域内房屋市政工程均可实施施工过程结算”。 | 不采纳。1、2、4、5未按东莞本市实际情况考虑；3、本办法第二章已有相关约定。 | 华城、伟业、建筑业协会、城管局、造价协会、轨道交通局
3 | 第五条 发包人或承包人可自行组织或委托符合资格要求的工程造价咨询机构(以下简称“造价咨询人”)实施全过程造价管理服务，及时编制和确认施工过程结算报告。 除发承包双方共同委托外，造价咨询人不得就同一项目同时接受发承包两方的委托。 政府投资工程需要报送相关机构审核结算文件的，发包人应当在合同中约定施工过程结算报告审核的程序和时限，保障施工过程结算价款同期支付或及时支付。 建议：1、增加相应的支付条款； 2、经发、承包人双方确认的施工过程结算应在造价管理系统中备案，办法中第五条应增加内容：“经发、承包人双方确认的施工过程结算，应在东莞市建设工程造价管理站综合管理服务系统登记备案。” 3、修改为：“第五条 ……发包人应当在合同中约定机构及明确发包人施工过程结算审核的程序和时限，如未规定建议政府给出统一的结算审核指导时限。” | 不采纳。1、具体支付条款在发承包双方合同约定；2、不具备相关职能 ； 3、本办法无法约定机构；过程结算审核的程序和时限执行《广东省建设工程造价管理规定》（粤府令第205号）。 | 恒信、建业、建筑业协会
4 | 第七条 发承包双方应当在合同中约定施工过程结算节点。施工过程结算节点可根据工程分部（分项）工程、控制性节点工程、专业工程或专业分包工程等确定。确定时可参照以下方法： （一）按质量验收的分部（分项）工程确定。如土建工程的地基基础工程、地下室工程、地上主体结构工程等；市政道路工程的路基工程、路面工程；排水工程的排水管工程、方渠工程等。 （二）按控制性节点工程确定。针对较长线状工程如道路或轨道工程，可以某区间或某时间完成某一段线状工程的控制性节点划分施工过程结算节点，如某桩号至某桩号路面或某区间隧道等。 （三）以某专业工程或专业分包工程确定。如某高压电房工程、某装饰装修工程或某基坑支护工程等。 （四）按有利于实施建设工程过程结算的方式划分节点。 建议：（一）增加“市政桥梁工程的基础工程、下构工程、上部工程、桥面系工程”等；（三）增加“某给水工程、某建筑智能化工程、某电气及照明工程、某自动化工程、某设备工程等”。 | 不采纳。原条款已经包含。 | 建筑业协会
5 | 第八条 发承包双方应当在合同中约定施工过程结算的结算周期、计量计价方法、风险范围、验收要求，以及价款支付时间、程序、方法、比例等内容。 建议：1、如合同未明确时间的建议增加约定过程结算的具体周期； 例如：过程施工图预算审定时间等。 2、在合同中约定未按合同条款办理结算发承包方的违约责任。 3、在招投标文件、施工合同中，明确约定施工过程结算的结算周期、计量计价方法、风险范围、验收要求，以及价款支付时间、程序、方法、比例等内容。人工费用拨付周期应在招标文件和施工合同中进行单独约定。 4、“风险范围”改为“风险承担”。 5、建议对实施施工过程结算项目招标文件的规定。 | 部分采纳。1、不采纳，约定过程结算的具体周期无法在本办法体现；2、不采纳，在发承包双方合同约定；3、不采纳，已有相关条款；4、采纳；5、采纳。 | 建筑业协会、政研科
6 | 第九条 发承包双方应当依据合同约定的施工过程结算节点进行施工过程结算。承包人应当在施工过程结算节点工程验收（验评）合格后，及时完成施工过程结算报告编制工作，并在约定期限内向发包人递交施工过程结算及相应结算资料；发包人应当在约定期限内完成施工过程结算的核对、确认。 建议：1、如合同未明确过程结算的，建议条款设置时限。另关于工程验收合格的标准及程序没有界定，由哪方组织过程工程验收及过程工程是否合格由谁确定，条款中没有约定，建议补充。 2、明确实施施工过程结算的项目，经监理单位、设计单位、发包方签章确认的分部验评合格的资料为确认该分部工程质量合格的有效文件。 3、第九条“……及时完成施工过程结算编制工作……”改为“……及时完成施工过程结算报告编制工作……”。 4、増加发包人对实施施工过程结算项目单方面进行结算的规定。 | 部分采纳。1、不采纳，过程结算时限由各具体项目决定，不在本办法体现；工程验收合格标准及程序按执行相关验收规范；2、不采纳，按《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表》执行；3、采纳；4、采纳。 | 建筑业协会、城管局、政研科
7 | 第十条 施工过程结算节点工程质量合格的，发承包双方必须给予计量；因承包人原因导致该工程质量不合格的，发包人有权不予计量。未经发包人同意，承包人超出合同范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人有权不予计量。 建议：明确实施施工过程结算项目的质量保修期从合同工程(整个工程)实际竣工验收合格之日起算。 | 不采纳。质量保修应在发承包双方合同约定。 | 城管局
8 | 第十二条 各节点施工过程结算资料主要包括已确认计量的完成工程量、已确认的工程变更价款以及确认的现场签证和索赔价款等资料。 建议：1、删除“已确认的工程变更价款以及确认的现场签证和索赔价款等资料。”中“价款”两个字。 2、修改为：“各节点施工过程结算资料主要包括已确认计量的完 成工程量、已确认的工程变更价款、已确认的现场签证以及确认的材料价差和索赔价款等资料。” | 部分采纳。1、采纳；2、不采纳，材料价差按发承包双方合同约定调整。 | 伟业、建筑业协会
9 | 第十三条 工程款支付和施工过程结算既可各自独立又可有效结合。在约定的支付周期内，若已有经发承包双方确认的施工过程结算报告，发包人应当依据该报告确定同期支付款项，并按照合同约定的支付比例进行支付。若没有经发承包双方确认的施工过程结算报告，则仍按合同约定的原付款计划支付工程款。 建议：1、调整措辞，应有不同付款计划的相应描述。 2、明确约定过程结算后付款比例的具体调整范围；增加“过程结算金额支付比例按照工程竣工结算支付比例条款进行支付”条款。 3、增加施工过程结算支付比例条款“发包人按合同约定程序、时限、比例支付施工过程结算款；施工过程结算款支付比例没有约定或约定不明确的，可参照竣工结算支付比例确定；发包人需扣回的有关款项，应同期抵扣。施工过程结算款支付周期应与合同约定的施工过程结算周期一致。发包人超过约定时限不支付工程施工过程结算或竣工结算款项的，承包人应及时向发包人发出要求付款通知。发包人收到承包人通知后不能按时付款的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付，协议应明确延期支付的时间和利息事项。发包人在约定时间或合理时间内仍未能支付过程结算款的，可直接从发包人合同款支付保证金中扣除作为施工过程结算款项。” | 不采纳。1、2、3在发承包双方合同约定。 | 伟业、建筑业协会
10 | 第十四条 合同履行期间，因工程变更而追加（减）合同价款的，发承包双方应当完善相关变更手续或签订补充协议，并在当期施工过程结算同步办理价款结算。 建议：明确新增工程或工程变更的审定金额签订补充协议的时限，同时建议增加按完成工程产值进行确认并按实支付工程款。 | 不采纳。在发承包双方合同中约定。
11 | 第十五条 发承包双方可根据工程合同类型按以下方法进行施工过程结算： （一）采用总价合同的，应当按照合同约定对结算节点范围内的工程价款进行结算，并对该节点范围内的工程变更、现场签证、工程索赔、价差等可调整内容进行结算。 （二）采用单价合同的，施工过程结算应当对节点工程的清单工程量进行计量，并对该节点的工程变更、现场签证、工程索赔、价差等可调整内容进行计量计价。 建议：1、（二）修改为：采用单价合同的，施工过程结算应当对节点工程的清单工程量进行计量，按合同约定的计价方式，确定工程价款，并对该节点的工程变更、现场签证、工程索赔、价差等可调整内容进行计量计价。 2、增加定额计价的过程结算约定。 3、采用总价合同的，建议不设置施工过程结算节点，直接强调可调整内容按什么节点给予确认。 4、增加（三）总价措施费可按当期造价占全部工程造价的比例计算，单价措施费可按当期完成的工程量计算。双方宜约定过程结算价款抵扣工程预付款的方式。产生计量计价争议时，无争议部分先办理结算；争议解决后，争议涉及价款计入当期过程结算。 （四）社会投资的工程总承包项目宜采取总价合同，并约定付款周期节点和付款比例，在开展施工过程结算时，仅对合同约定的可调整部分进行审核。采取单价合同的工程项目，可完善施工图纸，重新计量工程量，固定工程总价，约定只对必要的变更签证和材料调差等进行处理，通过补充协议予以确认后，不再重复核对工程量。 | 部分采纳，1、采纳；2、不采纳，不管清单计价或是定额计价，均按总价合同或是单价合同执行；3、不采纳，为更好的实施建设工程施工过程结算，总价合同或是单价合同均应划分施工过程结算节点；4、不采纳，部分措施费是独立费，不参与投标下浮，若分得太细反而不利于施工过程结算的实施。 | 伟业、建筑业协会
12 | 第十六条 发承包双方要加强施工过程结算管控，及时对合同价款结算事项如实记录并履行书面确认手续。凡经发承包双方各自授权的现场代表协商确定并签字的计量、工程变更、现场签证、索赔等有关结算资料，不因发承包双方更换现场代表而影响其有效性。 建议：1、在“凡经发承包双方各自授权的现场代表协商确定并签字的计量、工程变更、现场签证……”之后增加“材料价差”几个字。 2、增加“凡经发承包双方各自授权的现场代表协商确定并签字，并且已通过发包方审批程序确认的计量、工程变更......” | 不采纳。1、原条款已经包含该内容；2、经发承包双方各自授权的现场代表签即可，再走审批程序变得复杂化。 | 建筑业协会、东莞松山湖城市建设局
13 | 第十七条 除合同另有约定外，施工过程结算可遵循下列程序： （一）承包人应当在施工过程结算节点验收合格后，向发包人提交该节点施工过程结算报告； (二）发包人在收到承包人提交的节点施工过程结算报告后，应当及时核对确认，并将审核结果通知承包人； （三）发包人需现场计量的，应当在约定时间内通知承包人，承包人应当为计量提供便利条件并派人参与；承包人如在约定时间不派人参加计量，则视为承包人认可发包人的现场计量结果； （四） 发包人不按约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加现场计量的，则承包人可不认可发包人的现场计量结果； （五）发包人收到施工过程结算报告后28天内，未向承包人通知核对结果的，则从第29天起，视为承包人提交的施工过程结算报告已被认可。 建议：1、结合五条，本条款“（五）发包人收到施工过程结算报告后28天内，未向承包人通知核对结果的，则从第29天起，视为承包人提交的施工过程结算报告已被认可。”是否可以改为及时编制、核对和确认施工过程结算报告。 2、本条款（五）具体天数按照合同约定，原则上28天。 3、修改为“第十七条 除合同另有约定外，……（五）……因承包人原因未在约定期限内提交施工过程结算报告的，发包人可以依据合同约定根据已有资料自行开展施工过程结算活动。” 4、（五）修改为：”发包人收到施工过程结算报告后14天内，未向承包人通知核对结果的，则从第15天起，视为承包人提交的施工过程结算报告已被认可。” 5、(二）增加“业主或其委托造价咨询公司审核工程变更并确定初审结果所需要的时间规定条款，可以参照市财审审核结算规定的工作日进行”的条款； 6、发包人审核施工过程结算报告时限由28天适当予以放宽。 7、（五）修改为：“发包人收到施工过程结算报告后28天内，未向承包人通知核对结果的”建议增加“发包人收到施工过程结算报告后28天内，未向承包人通知核对结果或未提出完善资料意见的”。 | 部分采纳，1、2、4、6、7不采纳，参考执行《广东省建设工程造价管理规定》（粤府令第205号）对结算时限的相关规定。5、不采纳，按市财审审核结算规定执行即可，本办法不再重复。3、采纳。 | 江西银信、恒信、造价协会、建筑业协会、轨道交通局、东莞松山湖城市建设局
14 | 第十八条 工程竣工后，承包人应当在申请竣工验收时，向发包人报送工程竣工结算报告。发承包双方应当依据已确认的施工过程结算在合同约定或规定的时间内完成工程竣工结算。 经发承包双方签署认可的施工过程结算文件，应当作为竣工结算文件的组成部分，原则上不应对已确认的施工过程结算内容重新进行计量计价。 对已签发的施工过程结算支付证书有错漏或重复的，发承包双方应配合予以修正；经发承包双方复核并同意修正的，应在当期的过程结算或竣工结算中补充修正内容。 建议：1、“竣工”修改为“工程完工后或具备报送工程结算报告时（例如：停工等）”； 2、修改为“工程竣工后，承包人应当在竣工验收合格后，向发包人报送工程竣工结算报告。” | 不采纳。1、工程完工不算竣工；2、原条款已包含竣工验收合格的意思。 | 建筑业协会
15 | 第二十条 发承包双方对施工过程结算和竣工结算产生争议按第十九条协商不成的，可共同提请工程造价管理机构、行业协会或双方共同委托的造价咨询人、调解员进行调解；无争议部分必须按照合同约定办理。 建议：1、建议发承包方应及时对无争议部分办理工程结算并确认，发包方先支付无争议部分结算款，争议部分待争议解决后再支付此结算款。 2、协调财政部门，统一实施施工过程结算工程的口径，并且增加以下两条作为施工过程结算的必要条件:（1）承包方完成施工过程结算范围内的工程建设，并且已通过分部验评合格，并取得相关的证明材料。（2）承包方已完成施工过程结算范围内的变更工程，并且已按变更工程管理办法完成申报。 | 不采纳。1、本条款已包含该内容；2、本办法第二章第九条、第十条、第十四条已包含相关内容。 | 建筑业协会
16 | 第二十三条 对于因未实施施工过程结算而导致未在合同约定或规定的时间内完成竣工结算的项目，主管部门不予办理竣工验收备案，有关部门不予办理产权登记。对于因未实施施工过程结算而导致拖欠工程款和工人工资的单位不得批准新项目开工。 建议：1、最后一句修改为“对于因未实施施工过程结算而导致拖欠工程款和工人工资的建设单位不得批准预售许可证、不得批准新项目开工及颁发施工许可证，不得办理产权登记。” 2、建议调整措辞，不予办理可能做不到。 3、充分论证“……不予办理竣工验收备案，有关部门不予办理产权登记……不得批准新项目开工”的法律法规依据和可行性。竣工验收备案方面建议与局市场科、质安科、重大办、质监站等科室单位研讨，产权登记、新项目开工方面建议与自然资源局、发改局等部门研讨。 | 部分采纳。1、2不采纳，预售许可证、新项目开工及颁发施工许可证，产权登记非我局职能，无法在本办法约定；3、采纳。 | 建筑业协会、恒信、政研科
17 | 第二十八条 建设工程施工专业分包或劳务分包，总(承)包人与分包人应当依法订立专业分包或劳务分包合同，按照本办法的规定在合同中约定施工过程分包价款结算办法。 建议：规定总包合同约定了施工过程结算条款的，专业分包或劳务分包合同应参照执行约定。 | 不采纳。本条款内容已包含。
18 | 其它建议：1、增加“过程验收合格的专业、分部分项工程的质量履约保证期及质保金支付参照竣工验收规定的质量保证期与质保金条款办理，”的条款。2、施工过程结算节点确认的前提是该节点的工程质量验收合格，实际操作中会多出来很多验收环节且与工程质量验收规范等规定不容易对接，使得操作性不强，建议此类约定为：到约定的施工过程结算节点时，施工单位上报过程结算报告，建设单位在不能提出不合格质量项的情况下须在多少日内确认。 3、建立一套与东莞市建设工程施工过程结算相适应结算表格、指引、流程及项目结算实行线上办理。 4、本办法中有关结算的条款须在住建局备案合同中明确约定，不得与本办法相冲突，另外补充合同中有关结算的条款不得与备案合同相矛盾，须以备案合同为准。 5、建设工程施工结算是一个涉及多单位的关联事件，施工单位及分包单位都是提供服务收取报酬的一方，根源还是在建设单位，只有把发包方、承包方、分包方三方关系关联对等一致的管理才能减少矛盾，促进和谐稳定的建筑市场健康发展。 6、工程竣工结算拖而不决，往往原因很复杂，多数是施工单位故意虚大工程结算价造成，也有是建设单位刻意拖延，逃避支付结算款，故意为难施工单位，责任很难分清楚，或者甲乙双方都有责任。如果不分责任地把工程竣工验收备案和产权登记的办理捆绑在一起，势必会把施工单位推向优势位置，竣工结算的协商工作更为困难，在以后工程结算协调工作中，施工单位往往是有这个“上方宝剑”在手，建设单位往往就变成被迫妥协的一方，明显存在不公平的情况。因此，不建议将工程竣工结算和竣工验收备案业务捆绑，我办建议这种情况，建设主管部门是否可以强制要求双方委托第三方进行结算，费用由甲乙双方共同承担。另外，为防止一些故意拖延竣工结算的单位，建议设立工程结算不良单位黑名单（含建设单位）对外公示制度。 | 部分采纳。1、2不采纳，在发承包双方合同约定；3、采纳；4、5不采纳，与本管理办法无关；6、不采纳，无相关法律依据。 | 建筑业协会、重大办