## 汇总
2021年3月份建筑工地视频监控实时检查情况汇总表
一、视频点名抽查情况
序号 | 工程名称 | 镇街 | 检查时间 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在违法违规行为 | 处理措施
1 | 首创禧瑞里花园1-4号住宅楼，5号商业、住宅楼，6-15号住宅楼，16号商业楼，17号门楼，18号地下室，19-20号配电房 | 望牛墩镇 | 2021年03月03日 | 东莞首望房地产开发有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【彭小军 张文刚 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305906的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分4分
2 | 东莞市城市轨道交通1号线【起点-望洪站区间、望洪站、望洪站-道滘站区间、道滘站、出入段线、道滘站-道滘东站区间、道滘东站、道滘东站-人民医院站区间高架段】土建工程 | 东莞市 | 2021年03月03日 | 东莞市轨道交通有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【万高峰】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305905的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
3 | 里程花园二期2号商业楼、3号商业楼、6号住宅楼、7号住宅楼、10号地下室及基础工程 | 石碣镇 | 2021年03月03日 | 东莞市石碣镇房地产开发公司 | 广东银辉建设有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【吴利松】，专职安全员【刘付平 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0309752的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分7分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【杨镇辉 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0309753的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
4 | 新悦广场（一）（二）1-3号商业、住宅楼，4-5号商业、办公楼，6-12号商业楼、16号垃圾站、14-15号地下室及基坑工程及基础工程 | 东坑镇 | 2021年03月03日 | 东莞市骏成实业投资有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【叶晓荣】，专职安全员【王俊豪 廖百英】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0309751的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分9分
5 | 云麓台1~2号住宅楼、3号商业、住宅楼、4~6号住宅楼、7号商业楼、8号地下室（含基础工程） | 虎门镇 | 2021年03月05日 | 东莞华实房地产开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【谭晓聪】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0309754的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【罗向】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0309755的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
6 | 玺樾花园1-3栋、5-10栋住宅楼、4栋配电房、11栋物业服务用房、12栋配套用房、13栋地下室 | 樟木头镇 | 2021年03月05日 | 东莞亿泰房地产开发有限公司 | 中天华南建设投资集团有限公司 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【李文】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305909的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
7 | 誉达公馆1号商业、住宅楼及2号地下室 | 麻涌镇 | 2021年03月05日 | 东莞市领豪实业投资有限公司 | 广东奕佳建设工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【刘浩然】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305907的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【余涌锐】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305908的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
8 | 广东三生制药有限公司东莞松山湖生物研发及产业化项目1号生产楼（一）、3号东门卫、4号固废库及事故应急池、5号污水处理站 | 松山湖(生态园) | 2021年03月08日 | 广东三生制药有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【安强华】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0309759的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
9 | 东莞东阳光药物研发有限公司厂区研发大楼、宿舍楼 | 长安镇 | 2021年03月08日 | 东莞东阳光药物研发有限公司 | 中城建十五局第三工程建设有限公司 | 福建中枢建设发展有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【陈彬】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305911的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
10 | 东一电子商务产业项目（一期）1号办公楼、2号厂房、3号地下室 | 厚街镇 | 2021年03月08日 | 东莞市东一电子商务产业园有限公司 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【宋吉 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0309757的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【李仲贤 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0309758的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
11 | 东坑迅扬科技增资扩产项目1号厂房、2号宿舍、3号门卫室 | 东坑镇 | 2021年03月08日 | 广东迅扬科技股份有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【陈勇 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305912的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
12 | 悦湖花园项目1~5号住宅、公建配套楼，6~73号住宅楼，74号幼儿园，75号商业、公建配套楼，76号垃圾房，77号地下室 | 黄江镇 | 2021年03月08日 | 东莞市兆和实业投资有限公司 | 甘肃建投土木工程建设有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【王程】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0309760的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
13 | 保利天际花园：1号公建配套、住宅楼；2号公建配套、住宅楼；3号住宅楼；4号住宅楼；7号公建配套、商业、办公楼；8号公建配套、商业、办公楼；9号公建配套楼；10号公建配套、商业、办公楼；11号公建配套、商业、办公楼；12号公建配套、商业、办公楼；13号公建配套、商业、办公楼；14号地下室；17号公交首末站；18号公建配套楼；19号公建配套楼 | 万江区 | 2021年03月09日 | 东莞市保铸实业投资有限公司 | 富利建设集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【匡旭 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305916的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
14 | 万科江湾花园1-6号住宅楼、7号商业、配套楼、8号地下室 | 麻涌镇 | 2021年03月09日 | 东莞市万珩房地产开发有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【万运贵】，专业监理工程师【赵欣 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305914的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分7分
15 | 招商雍华府1~30号住宅楼、31~32号商业住宅楼、33号幼儿园、34号地下室及基础工程 | 麻涌镇 | 2021年03月09日 | 东莞招商启达房地产开发有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳海勤工程管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【吴法兵 刘向军 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305913的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分4分
16 | 金色半山花园3号幼儿园，76、78~80号商业住宅楼，81~83、85号住宅楼，84号垃圾收集站，86号地下室工程及基坑工程 | 清溪镇 | 2021年03月09日 | 东莞市荔园实业投资有限公司、东莞市清溪房地产开发公司 | 长春建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【符佳平】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305915的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
17 | 三盈广场1号商业、办公楼，2号商业、办公楼，3号商业、住宅楼，4号商业楼，5号地下室 | 常平镇 | 2021年03月10日 | 东莞市三盈和创房地产开发有限公司 | 中虹建设有限公司 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【马照军 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305918的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
18 | 天悦家园1-4号商业住宅楼、5号幼儿园及地下室 | 塘厦镇 | 2021年03月10日 | 东莞市三局实业发展有限公司 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【古立军】，专职安全员【杨子民 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305917的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分7分
19 | 松山湖华为培训学院东区、西区 | 松山湖(生态园) | 2021年03月15日 | 华为投资控股有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【柯志强】，专职安全员【杜树平 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305921的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分7分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【王志勇】，专业监理工程师【候方明 古伟明 徐珣 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305922的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分11分
20 | 松山湖（生态园）机器人智能装备制造产业加速器1～5号厂房、6～9号宿舍楼、10～13号厂房、14～16号地下室 | 松山湖(生态园) | 2021年03月15日 | 东莞市松山湖智能装备产业园有限公司 | 河北建设集团股份有限公司 | 东莞市杰高建设工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【陈海龙 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0310533的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
21 | 东莞粤海银瓶合作创新区公租房项目1号住宅楼、2号住宅楼、3号住宅楼、4号住宅楼、5号商业、住宅楼、6号商业、住宅楼、7号商业、宿舍楼、8号地下室、9号公共服务中心、10号门卫室、11号门卫室 | 谢岗镇 | 2021年03月15日 | 东莞市政府物业管理中心 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【董儒良】，专职安全员【刘晨晨 敬德阳 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305925的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分9分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【康乐 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0310700的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
22 | 玫瑰新村凯旋城1～54号住宅楼、55号幼儿园、56号垃圾收集站；玫瑰新村凯旋城香堤溪岸57号商业住宅楼、58号住宅楼、59号商业住宅楼、60号住宅楼、61号商业楼、地下室 | 常平镇 | 2021年03月15日 | 东莞市常平房地产开发实业公司、东莞玫瑰新村开发有限公司 | 广东龙越建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【陈根良】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305923的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【丁碧峰】，专业监理工程师【何清 钟超华 袁建国】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0305924的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分11分
23 | 御峰华庭（三期）4号地下室、5号商业、办公楼 （含基坑、基础工程） | 长安镇 | 2021年03月16日 | 东莞康和物业管理咨询服务有限公司 | 广东鸿顺建筑工程有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【王海军】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0310535的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
24 | 阳光粤港花园（二期）34、35栋住宅楼、36、37栋住宅楼、幼儿园、地下室、38栋住宅楼、煤气及垃圾站 | 横沥镇 | 2021年03月16日 | 东莞市瀚森房地产开发有限公司、东莞市瀚森投资集团有限公司 | 东莞市方中建筑工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【萧振良 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0310534的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
25 | 嘉安达环保科技研发项目-1号～6号研发楼、7号地下室 | 松山湖(生态园) | 2021年03月17日 | 东莞市嘉安达环保科技有限公司 | 东莞市嘉鹏达建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【黄俊坤】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501253的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
26 | 东莞市华凯印刷有限公司华凯印刷制品生产项目 | 长安镇 | 2021年03月17日 | 东莞市华凯印刷有限公司 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 广东南方建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【卢晓青 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501252的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
27 | 时尚产业供应链总部项目-1号厂房、2号厂房、3号厂房、16号宿舍 | 道滘镇 | 2021年03月17日 | 广东美易达供应链管理有限公司 | 广东宏侨建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【汤震】，专职安全员【黄金强 李晓成 李香梅】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501250的全面停工通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分11分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【陈玉婷 林黎明 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501251的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分4分
28 | 松山湖国际机器人产业项目1号研发楼、2号研发楼、3号研发楼、实验检测楼、中试检测楼、地下室 | 松山湖(生态园) | 2021年03月18日 | 东莞松山湖机器人产业发展有限公司 | 广东省工业设备安装有限公司 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【姚培龙 邓文生 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501254的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【贺万民】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501255的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
29 | 万科天悦广场1、2、6、7号商业、住宅楼，3、4、5号住宅楼，8号地下室，9号商业、办公楼，10、11号商业楼（主体、基础、基坑工程），12号地下室基础、基坑工程 | 大朗镇 | 2021年03月18日 | 东莞市万瑞房地产有限公司 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【刘光智】，专职安全员【叶亚珍 李宝栋 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501256的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分9分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【雷鑫 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501257的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
30 | 中堂天安智能制造项目（一期）1号地块1号科研楼、2-9号厂房及10号地下室 | 中堂镇 | 2021年03月18日 | 东莞市中堂天安数码城有限公司 | 湛江市建筑工程有限公司 | 深圳市大众工程管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【贾云鹏 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501258的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【谭小卿】，专业监理工程师【刘桂平 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501259的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分7分
31 | 汇川技术研发运营中心1～3号研发办公楼、4号宿舍楼、地下室 | 松山湖(生态园) | 2021年03月18日 | 汇川技术（东莞）有限公司 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【邓彩云 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501260的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【赖家伟 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501261的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
32 | 益海嘉里粮油食品公司厂区(面粉三期项目)三期制粉车间一、二，面粉仓库一、二 | 麻涌镇 | 2021年03月22日 | 东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司 | 镇江建工建设集团有限公司 | 山东港通工程管理咨询有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【孔庆学 刘宝君 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501262的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【蔡永卫】，专业监理工程师【张伟 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501263的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分7分
33 | 广东兆恒实业有限公司精密零件、影像测量仪及自动化设备生产项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍 | 石排镇 | 2021年03月22日 | 广东兆恒实业有限公司 | 万镕建工集团有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【柏丽】，专职安全员【赵河溪 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501270的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分7分
34 | 东莞市石马河流域综合治理工程塘厦镇管网工程 | 塘厦镇 | 2021年03月22日 | 东莞市城建工程管理局 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 上海同济市政公路咨询有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【田志富】，专职安全员【江垚 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501266的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分7分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【张春明】，专业监理工程师【胡鼎新 周春和 张冠军 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501267的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分11分
35 | 松山湖（生态园）众为兴控制器产业化项目科研楼一、科研楼二、地下室 | 松山湖(生态园) | 2021年03月22日 | 广东众为兴机器人有限公司 | 中国华西企业有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【林文煌 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501268的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【王成 罗熙平 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501269的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分4分
36 | 峰景湾商住小区11~13号楼，46号门卫室，64号地下室及基础工程、基坑工程；峰景湾商住小区61~63号楼，65、74号地下室及基础工程；峰景湾商住小区45号商业楼，50号地下室 | 东城区 | 2021年03月22日 | 东莞市东城房地产开发公司、东莞市峰景投资有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【刘峤】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501265的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【蔡荣保 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501264的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
37 | 广东科技学院松山湖（生态园）总校区建设项目（东区）10号实验楼、14号体育看台、19号学生宿舍、23~25号学生宿舍、26号食堂、47号学校门楼、48号垃圾站、52号连廊、54号连廊、56号地下室 | 松山湖(生态园) | 2021年03月23日 | 广东科技学院 | 广东永盛建筑工程有限公司 | 天鉴国际工程管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【陆冬秀 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501272的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
38 | 东莞市海心沙资源综合利用中心绿色工业服务项目丙类暂存库1、丙类暂存库2、丙类暂存库3、地磅房及快检室、焚烧车间、集束烟囱、预处理车间 | 麻涌镇 | 2021年03月23日 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 | 上海宝冶集团有限公司 | 天津辰达工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【胡富棠 王志欣 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501000的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
39 | 谢岗碧桂园智造创新中心项目4~5、7~10号厂房、6号宿舍、16号地下室（含基坑基础工程） | 谢岗镇 | 2021年03月23日 | 东莞市谢岗碧桂园产城发展有限公司 | 广东善建建设股份有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【何盛】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501271的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分5分
40 | 东一电子商务产业项目（一期）1号办公楼、2号厂房、3号地下室 | 厚街镇 | 2021年03月24日 | 东莞市东一电子商务产业园有限公司 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【宋吉 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501004的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
41 | 金海湾1号住宅楼、2号住宅楼、3号住宅楼、4号住宅楼、5号门廊、6号地下室、7号更衣室及基础工程 | 万江区 | 2021年03月24日 | 东莞市鸿翔建造有限公司 | 广东同晟建设有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【王娟 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501002的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
42 | 石龙奕翠园商住小区1座住宅楼、2座住宅楼、3座住宅楼、5座住宅楼、6座住宅楼、7座住宅楼、地下室二及基础工程、40号机电房、41号物业服务用房和机电房、42号机电房 | 石龙镇 | 2021年03月24日 | 东莞创纪房地产开发有限公司 | 裕达建工集团有限公司 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【吴东力 梁培彦 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501005的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【林泽松】，专业监理工程师【胡丽容 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501006的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分7分
43 | 海逸豪庭G1b/G2a期住宅发展项目（尚都）-第四区86-90号住宅楼、2号地下车库 | 厚街镇 | 2021年03月25日 | 东莞冠亚环岗湖商住区建造有限公司 | 汕头市建安（集团）公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【黄杰 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501008的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
44 | 松山湖材料实验室一期工程（第一批）展览、食堂、宿舍楼，1号~3号实验楼，会议中心，办公楼，1号～3号宿舍楼，1～14号专家宿舍楼，危化品仓库 | 松山湖(生态园) | 2021年03月25日 | 松山湖材料实验室 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【吴联 胡洪红 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501007的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分4分
45 | 海立纳新材料科技研发项目-1号研发楼、2号研发楼、3号地下室 | 松山湖(生态园) | 2021年03月26日 | 东莞市海立纳新材料科技开发有限公司 | 东莞市嘉鹏达建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【漆文龙 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501012的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
46 | 东莞市妇女儿童活动中心（新校址） | 东城区 | 2021年03月26日 | 东莞市妇女儿童活动中心 | 中冶建工集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【蒙强 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501013的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【张奇建 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501014的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
47 | 东莞市海心沙资源综合利用中心环保热电厂项目主厂房、飞灰稳定化暂存库、坡道、综合水泵房、渗滤液膜处理房、地磅房、工业废水处理房 | 麻涌镇 | 2021年03月26日 | 东莞市新东元环保投资有限公司 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 北京中协成工程管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，项目经理【刘兴盛】，专职安全员【杨营 谭方宝 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501009的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，对项目经理扣分5分，按市不良行为记分办法扣分9分
48 | 阳华实业（东莞）有限公司数字产品项目3、4、5号厂房、地下室 | 凤岗镇 | 2021年03月29日 | 阳华实业（东莞）有限公司 | 广东凤建建设工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【冯锦昌 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501018的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
49 | 创思生物技术工程（东莞）有限公司污水处理设备生产项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号宿舍 | 常平镇 | 2021年03月29日 | 创思生物技术工程（东莞）有限公司 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【龙金源 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501019的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
50 | 中兆广业大厦 | 沙田镇 | 2021年03月29日 | 广东广业环保科技有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【周慕仁】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501016的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
51 | 紫荆花园六期（212-224号住宅楼、地下室、垃圾站） | 常平镇 | 2021年03月30日 | 东莞市常平房地产开发实业公司、晶苑地產發展有限公司 | 广东华星建设集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【陈明波 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0501020的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
二、起重机械安装拆卸抽查情况
序号 | 工程名称 | 镇街 | 检查时间 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在违法违规行为 | 处理措施
1 | 峰景湾商住小区61号商业、住宅楼（剪力墙31层1幢） | 东城区 | 2021-03-23 | 东莞市东城房地产开发公司、东莞市峰景投资有限公司 | 中天建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 对施工升降机 ( 粤SA-S03227 ) 拆除告知人员到位情况进行视频点名，经点名，安装单位安装拆卸工黄涛不在现场，现场已经行拆卸作业。 | 对安装单位签发局部停工通知书（0501273），按市不良行为记分办法扣分3分，对施工单位签发局部停工通知书（0501274）。
三、施工扬尘视频抽查情况
序号 | 工程名称 | 镇街 | 检查时间 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在违法违规行为 | 处理措施
1 | 弘业电子科技建设项目1号厂房、2号厂房、办公楼 | 桥头镇 | 2021年03月05日 | 东莞市弘业实业投资有限公司 | 广东振晟建设工程有限公司 | 东莞市宏业建设工程监理有限公司 | 视频扬尘检查发现现场大部分裸土未按要求覆盖。 | 由视频监控中心签发编号为0309756的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
2 | 安佳控股智能产品1号厂房、2号厂房、3号厂房、5号宿舍、6号配电房 | 樟木头镇 | 2021年03月08日 | 广东安众实业有限公司 | 东莞市东正建设集团有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 现场大量砂堆未覆盖，泥头车进出施工现场物料未覆盖，主要施工道路积尘严重。 | 由视频监控中心签发编号为0305910的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
3 | 松山湖（生态园）众为兴控制器产业化项目科研楼一、科研楼二、地下室 | 松山湖(生态园) | 2021-03-22 | 广东众为兴机器人有限公司 | 中国华西企业有限公司 | 广东东远建设工程管理有限公司 | 视频扬尘检查发现现场大部分裸土未按要求覆盖。 | 由视频监控中心签发编号为0501268的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
4 | 京东都市科技金融创新中心1号、6-8号科研楼，2-5号宿舍，地下室01（含基坑基础工程） | 凤岗镇 | 2021年03月23日 | 广东京东都市智能产业创新发展有限公司 | 广东鑫天成建设工程有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 视频扬尘检查发现现场大部分裸土未按要求覆盖。 | 由视频监控中心签发编号为0501001的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
5 | vivo制造中心B项目厂房1（职员宿舍1-4、厂房3、仓库1）（基坑基础工程） | 长安镇 | 2021年03月24日 | 东莞市运翎通信科技有限公司 | 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 视频扬尘检查发现现场大部分裸土未按要求覆盖。 | 由视频监控中心签发编号为0501003的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
6 | 谢岗医院新院区二期项目1号住院楼、2号污水处理站、3号停车楼、4号停车楼、5号停车楼 | 谢岗镇 | 2021年03月25日 | 东莞市谢岗医院 | 中恒建设集团有限公司 | 深圳市东部工程咨询有限公司 | 视频扬尘检查发现现场大部分裸土未按要求覆盖。 | 由视频监控中心签发编号为0501011的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
7 | 谢岗金恒晟新材料生产研发项目1号厂房、2号宿舍楼、3号门卫室、4号仓库 | 谢岗镇 | 2021年03月25日 | 东莞市金恒晟新材料科技有限公司 | 广东一真建设有限公司 | 福建中枢建设发展有限公司 | 视频扬尘检查发现现场大部分裸土未按要求覆盖。 | 由视频监控中心签发编号为0501010的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
8 | 绿岛花园（3号地块）1～8号住宅楼、9号商业配套楼、10～11号商业楼、12号配套楼、13～14号门房、地下室 | 松山湖(生态园) | 2021年03月26日 | 东莞绿苑实业投资有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 视频扬尘检查发现现场大部分裸土未按要求覆盖。 | 由视频监控中心签发编号为0501015的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
9 | 华阳花园1-6号商业、住宅楼，7-8号商业、办公楼，9-25号住宅楼，26号商业楼，27号号商业、办公楼，28号地下室（含基础工程） | 麻涌镇 | 2021年03月29日 | 东莞云投置业有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 视频扬尘检查发现现场大部分裸土未按要求覆盖。 | 由视频监控中心签发编号为0501017的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分