## 空白
附件1：
2021年12月标准化工地（2019年后办理施工许可手续的工程项目） 第一次节点评价情况一览表（评价通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 市站评\镇街(园区)自评
1 | 东莞市第五高级中学改扩建项目扩建1号女生宿舍楼，扩建2号教学综合楼，扩建3号男生宿舍楼，扩建4号音乐楼 | 高埗 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 6/9/10/ 11层 | 1号楼11层， 2号楼A区6层、B区5层， 3号楼9层， 4号楼4层 | 85.35 | 是 | 市站评
2 | 东莞市第一中学改扩建项目扩建1号女生宿舍楼、扩建2号男生宿舍楼、扩建3号教学综合楼、扩建4号教学楼、扩建5号地下室、扩建6号电房、扩建7号连廊 | 东城 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 1/6/7/9/12/-1层 | 1号楼9层， 2号楼8层， 3号楼5层， 4号楼4层， 5号地下室已完成， 6号电房未开工， 7号连廊1层 | 85.5 | 是 | 市站评
3 | 东莞市中医院国医馆项目1号国医馆、2号连廊地下室 | 东城 | 广东华坤建设集团有限公司 | 珠海市城市建设监理有限公司 | 1/7层 | 1号楼3层， 2号连廊未开工 | 86.7 | 是 | 市站评
4 | 新茂智谷产业园1号厂 房、2号厂房、3号宿舍 | 万江 | 广东汇华建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 6/7/12/ -1层 | 1#五层梁板， 2#6层梁板， 3#九层梁板 | 85.86 | 是 | 镇街(园区)自评
5 | 天麟天悦1号商业、住宅楼，2号商业、住宅楼，3号住宅楼，4号住宅楼，5号配电房，6号地下室 | 石龙 | 福建省世新工程营造有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 3/26/-2层 | 1#、2#15层梁板， 3#、4#14层梁板， 5#未开工， 6#顶板 | 85.7 | 是 | 镇街(园区)自评
6 | 中海春晓东苑1号幼儿园，2号商业楼，3-5号商业、住宅楼，6号配套、住宅楼，7号幼儿园配套楼，8号地下室 | 石碣 | 春昇建设集团有限公司 | 中海监理有限公司 | 1/3/25/ -2层 | 1#2层梁板， 2#完工， 3#25层封顶， 4#16层梁板， 5%18层梁板， 6#24层梁板， 7#、8#完工 | 86.2 | 是 | 镇街(园区)自评
7 | 东莞外国语学校改扩建项目 | 寮步 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 10/11/ 12/-1层 | 1#6层墙柱、7层板， 2#4层墙柱、5层梁板， 3#9层墙柱、10层梁板 | 85.68 | 是 | 镇街(园区)自评
8 | 东莞市骏驰实业有限公司厂房宿舍项目1号厂房、3号厂房、4号办公楼 、5号门卫室 | 黄江 | 广东仁华建设工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 1/3/8/ 10/-1层 | 1#、3#6层梁板， 4#、5#未开工 | 85.52 | 是 | 镇街(园区)自评
9 | 茶山生态食品中转仓库 及配套设施（三）1号宿 舍、2号仓库 | 茶山 | 东莞市建工集团有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 11/17层 | 1#十三层梁板， 2#八层梁板 | 85.07 | 是 | 镇街(园区)自评
10 | 珑远翠珑湾印象花园1-5号商业、住宅楼，6-13号住宅楼，14号办公楼，15-16号商业、办公楼，17号办公楼，18号垃圾收集站，19-20号商业楼、21号门楼，22号配套楼，23-25号电房，26号地下车库 | 麻涌 | 广东腾仁达建设有限公司 | 东莞市宏业建设工程监理有限公司 | 1/16/17/22/23/ 26/-1层 | 1#、7#、12#23层， 2#、10#屋面层， 3#-5#已完工， 6#25层， 8#、9#20层， 11#26层， 13#17层， 14#8层， 15#7层， 16#、17#6层， 18#-25#已完工， 26#顶板 | 86.03 | 是 | 镇街(园区)自评
11 | 云樾花园1-2号商业、住宅楼、3-4号住宅楼、5号配套楼、6号幼儿园、7号设备房、8号门楼、9号地下室 | 石碣 | 广州普利建筑有限公司 | 广东华杰建设工程监理咨询有限公司 | 1/2/3/ 30/31/ -1层 | 1#20层梁板， 2#15层梁板， 3#8层梁板， 4#9层梁板， 5#3层屋面， 6#未开工， 7#2层屋面， 8#首层柱， 9#完工 | 85.7 | 是 | 镇街(园区)自评
12 | 中海松湖华庭项目 | 大岭山 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 中海监理有限公司 | 11/26层 | 1#、2#25层梁板， 3#20层梁板， 5#19层梁板， 6#14层梁板， 7#13层梁板， 8#7层梁板， 9#-11#11层屋面 | 85.5 | 是 | 镇街(园区)自评