## 空白
附件2：
2021年12月标准化工地（2019年后办理施工许可手续的工程项目） 第一次节点评价情况一览表（评价不通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 市站评\镇街(园区)自评
1 | 玉泉商住区（三期）6号住宅楼、7号社区文化站、8号商业楼、9号地下室 | 凤岗 | 东莞市腾飞建筑工程有限公司 | 东莞市广建建设监理有限公司 | 1/9/16/-1层 | 6#楼11层， 7#楼8层， 8#楼基础施工， 9#地下室已完工 | 80.4 | 否 | 市站评
2 | 凯融光学非球面玻璃镜片项目1号厂房，2号厂房，3号宿舍、配套楼，4号地下室 | 厚街 | 东莞市环洋建设工程有限公司 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 7/11/13/-1层 | 1号厂房11层， 2号厂房7层， 3号宿舍13层， 4号地下室已完工 | 81.35 | 否 | 市站评
3 | 东莞市华侨中学新建宿舍楼（含基础工程、基坑工程） | 凤岗 | 广东宏骏建筑工程有限公司 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 11/-1层 | 11层 | 82.51 | 否 | 市站评
4 | 东莞市凤岗镇油甘埔小学新建功能楼（含基础工程） | 凤岗 | 广东宏骏建筑工程有限公司 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 5/-1层 | 5层 | 83.45 | 否 | 市站评
5 | 东莞市凤岗镇端风小学旧校区升级改造项目新建教学楼、新建文体馆（含基础工程） | 凤岗 | 广东宏骏建筑工程有限公司 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 3/6/-1层 | 新建教学楼2层， 新建文体馆1层 | 81.36 | 否 | 市站评
6 | 世城悦湖花园1号住宅楼，2号住宅楼，3号住宅楼，4号商业、住宅楼，5号住宅楼，6号住宅楼，7号住宅楼，8号住宅楼，9号住宅楼，10号住宅楼，11号住宅楼，12号住宅楼，13号住宅楼，14号住宅楼，15号住宅楼，地下室（含基坑、基础工程） | 凤岗 | 茂名市茂南建安集团有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 3/32/33层 | 1号住宅楼12层， 2号住宅楼14层， 3号住宅楼13层， 5-7号住宅楼32层， 4号商业、住宅楼21层， 8-15号住宅楼3层， 地下室完工 | 78.3 | 否 | 市站评
7 | 粤福电子加速技术应 用项目1-4幢厂房，宿舍楼、垃圾房 | 谢岗 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 1/6/17/-1层 | 装饰 | 79.95 | 否 | 市站评
8 | 莞香名牌街1号配套楼、2 号配套楼、3 号配套楼、4 号配套楼、5 号配套楼、6 号配套楼、消防水池（含基础工程） | 南城 | 东莞市莞城建筑工程有限公司 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 2层 | 1-6号楼2层， 消防水池已完工 | 80.13 | 否 | 市站评
9 | 万江社会福利中心1号社会福利中心、2号设备房及基础工程 | 万江 | 中虹建设有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 11层 | 1号楼8层， 2号设备房基础 | 79.94 | 否 | 市站评
10 | 东莞华誉智能制造项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号宿舍楼及食堂、5号辅料库、6号门卫室、7号门卫室、8号地下车库 | 塘厦 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 1/6/14/-1层 | 1-3号厂房6层， 4号宿舍楼及食堂14层， 5号辅料库1层， 6、7号门卫室1层， 8号地下车库已完工 | 82.37 | 否 | 市站评
11 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目广深港高铁虎门站站房改扩建及配套工程站房改扩建、市政配套、交通换乘中心 | 虎门 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | / | 完成工程量40% | 80.06 | 否 | 市站评
12 | 贤俊龙彩印项目1-2号厂房、3-4号宿舍、5号厂房、6号门卫室、7号地下室及基础工程 | 厚街 | 山西瑞坤建设工程有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 1/10/11/16/-1层 | 1#11层板， 2#未开工， 3#底板， 4#3层， 5#封顶， 6#未开工， 7#顶板 | 80.9 | 否 | 市站评
13 | 东莞市清溪镇中心小学扩建项目8号文体教学楼（含基础工程） | 清溪 | 广东科成建设有限公司 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 | 5层 | 3层 | 81.51 | 否 | 市站评
14 | 东莞市妇幼保健院发热门诊楼-1号发热门诊 楼、2号电房 | 东城 | 广东汇华建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 2层 | 门诊楼封顶， 电房未开工 | 80.4 | 否 | 市站评
15 | 昶通通讯科技生产建设项目1号办公楼，2号宿舍楼，3-7号厂房，8-9号门卫室，10号地下室（主体、基坑、基础工程） | 桥头 | 广东昊丰建设有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 1/6/7/9/-1层 | 1#、2#9层封顶， 3#、4#、5#6层封顶， 6#、7#6层， 8#、9#未开工， 10#地下室完成 | 82 | 否 | 市站评
16 | 广东每通测控生产中心建设项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号宿舍楼、6号门卫室 | 万江 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 1/6/7/10/-1层 | 主体 | 81.38 | 否 | 镇街(园区)自评
17 | 三航科技制造中心1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号水泵房 | 万江 | 广东恒昊建设工程有限公司 | 亚太勤业工程咨询有限公司 | 1/8/-1层 | 主体 | 80.35 | 否 | 镇街(园区)自评
18 | 东莞市华正物业投资有限公司电子装备零部件生产厂区3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号办公楼 | 企石 | 东莞市东正建设集团有限公司 | 广东悉筑建筑设计有限公司 | 8/9/-1层 | 30% | 81.16 | 否 | 镇街(园区)自评
19 | 东莞市冠权实业投资有限公司冠艺模具生产项目厂区-3号厂房、4号厂房、8号宿舍 | 横沥 | 广东超鸿建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 4/6层 | 主体 | 82.92 | 否 | 镇街(园区)自评
20 | 广东欧华电子有限公司电子产品生产项目（一）1号厂房 | 东坑 | 东莞市永峰建设工程有限公司 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 9/-1层 | 主体 | 80.69 | 否 | 镇街(园区)自评
21 | 常平乔锋机械有限公司扩建项目1号厂房、2号宿舍楼 | 常平 | 广东宏达建设工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 5/13/-1层 | 主体 | 81.98 | 否 | 镇街(园区)自评
22 | 东莞市寮步全乐医疗器械项目1、2、3、5号厂房、4号宿舍楼 | 寮步 | 广东嘉晖建设集团有限公司 | 中外天利(北京)工程监理咨询有限公司 | 4/6/8/9/-1层 | 主体 | 79.06 | 否 | 镇街(园区)自评
23 | 东莞市寮步金荣五金部改建工程 | 寮步 | 东莞市水电建筑安装工程有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 9/-1层 | 主体 | 77.44 | 否 | 镇街(园区)自评
24 | 博伟汽车零部件模具研发生产项目1号厂房 | 寮步 | 广东科成建设有限公司 | 东莞市广建建设监理有限公司 | 13/-1层 | 主体 | 80.45 | 否 | 镇街(园区)自评
25 | 寮步科隆电子现代装备及汽车零部件模具设计制造项目1号厂房 | 寮步 | 广东科成建设有限公司 | 东莞市广建建设监理有限公司 | 13/-1 | 主体 | 74.47 | 否 | 镇街(园区)自评
26 | 南山悦府1-3号住宅 楼、4号配电房、5号 地下室、6号大门（含基坑、基础工程） | 寮步 | 四川招港建设有限公司 | 东莞市杰高建设工程监理有限公司 | 1/18/25/26/ -2层 | 主体 | 82.04 | 否 | 镇街(园区)自评
27 | 东莞市丰熙食品研发生产项目1号厂房、2号厂房、3号配电房、4号办公楼、5号宿舍、6号宿舍、7号仓库、8号门卫 | 大朗 | 广东万弘建设工程有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 1/2/6/8/9/ -1层 | 主体 | 79.28 | 否 | 镇街(园区)自评
28 | 东莞信易电热机械有限公司厂区2号厂房、3号厂房、4号员工宿舍、5号员工宿舍、6号立体仓库、7号电房、垃圾房 | 大朗 | 广东恒源建设集团有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 1/5/6/9/-1层 | 主体 | 80.41 | 否 | 镇街(园区)自评
29 | 中海春朗花园2-3、7-8住宅楼，6、16-17号商业、住宅楼，4号幼儿园配套用房，5号幼儿园，20号配套用房，22号地下室 | 大朗 | 山河建设集团有限公司 | 中海监理有限公司 | 1/3/24/25/ -1层 | 主体 | 80.1 | 否 | 镇街(园区)自评
30 | 东莞市威成实业投资有限公司鹏胜服饰生产项目1号厂房、2号宿舍、3号垃圾站 | 大朗 | 广东东一建筑工程有限公司 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 1/5/6/-1层 | 主体 | 80.86 | 否 | 镇街(园区)自评
31 | 东莞市星王电子有限公司数码精密电子科技产业项目一号仓库 | 黄江 | 广东德弘建设工程有限公司 | 建基工程咨询有限公司 | 9层 | 装修 | 81.31 | 否 | 镇街(园区)自评
32 | 深圳星立东科技有限公司手机保护膜生产项目厂房、宿舍 | 清溪 | 广东科成建设有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 6/8层 | 主体 | 78.09 | 否 | 镇街(园区)自评
33 | 柏悦公馆二期1号住宅楼，2号住宅楼，3号住宅楼，4号住宅楼，5号住宅楼，6号住宅楼，7号住宅楼，8号住宅楼，9号地下室 | 塘厦 | 深圳建工第一工程有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 22/23/25/-2层 | 主体 | 82.22 | 否 | 镇街(园区)自评
34 | 佳郡花园1-2号商业、住宅楼，3-9号住宅楼，10号公厕、11号商业、办公楼、12号商业楼，13号门楼，14号电房、15号电房、16号地下室、17号公厕 | 塘厦 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 东莞市杰高建设工程监理有限公司 | 1/16/18/22/ -2层 | 装饰装修 | 82.21 | 否 | 镇街(园区)自评
35 | vivo制造中心（厂房 7、垃圾站） | 长安 | 重庆市爆破工程建设有限责任公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 1/2层 | 主体 | 81.13 | 否 | 镇街(园区)自评
36 | 万科星辰花园1-6号住宅楼，7号商业、住宅楼，8-11号住宅楼，12号商业、住宅楼，13-20号商业楼，21号垃圾房，22号地下室，23号更衣室 | 洪梅 | 中天建设集团有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 1/2/11/13/24/ 25/27/-2层 | 主体 | 81.17 | 否 | 镇街(园区)自评
37 | 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料建设项目1号办公楼、2-3号宿舍、4号厂房、5号厂 房、6号地下室、7号气体危化品仓、8号液体危化品仓、9号垃圾 房、10号配电房、11号污水处理站 | 松山湖(生态园) | 深圳市创兴建设股份有限公司 | 河南省立源工程管理有限公司 | 1/5/6/11/12/ -1层 | 主体 | 78.82 | 否 | 镇街(园区)自评
38 | 东莞宇龙通信科技有限公司厂区—2号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、地下室 | 松山湖(生态园) | 广东吴川建筑安装工程有限公司 | 深圳市九州建设监理有限公司 | 11/12/13/-1层 | 主体 | 79.3 | 否 | 镇街(园区)自评
39 | 广东医学院附属松山湖医院（东莞市第二人民医院）后勤区6号宿舍楼、7号宿舍楼、8号宿舍楼 | 松山湖(生态园) | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 广州穗科建设管理有限公司 | 7/14层 | 主体 | 79.27 | 否 | 镇街(园区)自评
40 | 松科苑改造一期工程21号商业楼 | 松山湖(生态园) | 广东中森建设工程有限公司 | 广东建安工程管理有限公司 | 4层 | 主体 | 75.85 | 否 | 镇街(园区)自评
41 | 广东生益科技股份有限公司松山湖第一工厂第七期仓库 | 松山湖(生态园) | 中虹建设有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 1层 | 主体 | 81.15 | 否 | 镇街(园区)自评