## 空白
附件3：
2021年12月标准化工地（2019年后办理施工许可手续的工程项目） 第二次节点评价情况一览表（评价通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 市站评\镇街(园区)自评
1 | 塘厦东益新能源汽车产业项目（1号-6号厂房、7号研发楼、8#-10#宿舍、11号研发楼、地下室）（含基坑、基础工程） | 塘厦 | 福建省同源建设工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 2/10/11/12/13/ 20/21/ 22/29/ -2层 | 1#-5#封顶， 6#、9#19层， 7#21层， 8#17层， 10#23层， 11#2层 | 85.7 | 是 | 市站评
2 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目1号住宅楼，2号住宅楼，3号商业、住宅楼，4号商业、办公楼，5号商业、办公楼，6号住宅楼，7号住宅楼，8号住宅楼，9号商业楼，10号门楼，11号门楼，12号幼儿园，13号地下室 | 虎门 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 1/2/3/ 26/31/ 47/-2层 | 2#、3#41层， 4#、5#19层， 6#31层， 7#33层， 其余完工 | 86.53 | 是 | 市站评
3 | 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 | 塘厦 | 广东盛鸿建设工程有限公司 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 1/4/5/6/12/-1层 | 17#垃圾站、18#化学品仓库未施工， 其余结构封顶 | 85.65 | 是 | 市站评
4 | 伟创力电源项目1号厂房、宿舍、食堂、开闭所、东门卫、甲类库、2号厂房 | 大岭山 | 东莞市昊唐建设工程有限公司 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 1/2/4/5/6/10层 | 2#五层梁板， 其他封顶 | 85.26 | 是 | 镇街(园区)自评
5 | 2019-2020年大朗镇雨污分流管网工程 | 大朗 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 99.979km | 80km | 85.8 | 是 | 镇街(园区)自评
6 | 中海松山湖花园1-13号住宅楼，14-15号配套用房楼，16号地下室 | 松山湖(生态园) | 中建三局集团有限公司 | 中海监理有限公司 | 1/9/10/ 23/28/ 30/-2层 | 1#、3#21层梁板， 2#、5#22层梁板， 4#23层梁板， 6#-9#十层梁板， 10#屋面层梁板， 11#、13#九层梁板， 12#屋面层梁板， 14#、15#2层梁板， 16#完工 | 86.7 | 是 | 镇街(园区)自评
7 | 柏悦公馆一期1号住宅楼，2号住宅楼，3号住宅楼，4号幼儿园，5号住宅楼，6号住宅楼，7号住宅楼，8号住宅楼，9号住宅楼，10号地下室 | 塘厦 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 3/22/25/-1层 | 1#-3#25层封顶， 4#3层封顶， 5#-7#25层封顶， 8#、9#22层封顶， 10#完工 | 86.24 | 是 | 镇街(园区)自评
8 | 时尚产业供应链总部项 目-1号厂房、2号厂房、 3号厂房、16号宿舍 | 道滘 | 广东宏侨建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 7/15层 | 1#7层屋面， 2#、3#7层封顶， 16#15层封顶 | 85.4 | 是 | 镇街(园区)自评
9 | 时尚产业供应链总部项 目-4号厂房、5号厂房、 6号厂房、10号厂房 | 道滘 | 广东电白二建集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 7层 | 4#、5#、6#7层封顶， 10#7层屋面 | 85.35 | 是 | 镇街(园区)自评
10 | 东莞市岭南电子生产项目8号仓库 | 东城 | 广东金乔建设集团有限公司 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 11/-1层 | 10层梁板 | 85.64 | 是 | 镇街(园区)自评
11 | 沃德智能自动化装备研发制造产业中心1-3号研发楼、4号地下室 | 万江 | 东莞市建工集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 8/23/-2层 | 1#21层梁板， 2#、3#8层封顶， 4#完工 | 86.65 | 是 | 镇街(园区)自评
12 | 东莞市万江区小享股份经济联合社开头基厂房宿舍项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍 | 万江 | 湖南星大建设集团有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 5/6/11/ -1层 | 1#5层封顶， 2#6层封顶， 3#11层封顶 | 85.75 | 是 | 镇街(园区)自评
13 | 东莞市第四高级中学改扩建项目20号教学楼、21号食堂、宿舍楼 | 中堂 | 深圳市路安达工程有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 6层 | 六层梁板 | 85.67 | 是 | 镇街(园区)自评
14 | 东莞市普联技术有限公司生态园网络通讯设备生产项目2号厂房、3号厂房、2号宿舍 | 松山湖(生态园) | 中国建筑第五工程局有限公司 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | 5/6/14/ -1层 | 2#厂房4层梁板， 3#厂房6层屋面， 2#宿舍14层屋面 | 85.88 | 是 | 镇街(园区)自评