## 空白
附件1
2022年1月标准化工地（2019年后办理施工许可手续的工程项目） 第一次节点评价情况一览表（评价通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 市站评\镇街(园区)自评
1 | 常平镇新城学校1号教学综合楼、2号文体馆、3 号宿舍楼、4号教师午休楼、5号设备房、6号地下车库、7-9号门卫室 | 常平 | 东莞市建工集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 1/6/15/ 16/-1层 | 1号教学综合楼封顶， 2号文体馆6层， 3号宿舍楼12层， 4号教师午休楼13层， 5号设备房未开工， 6号地下车库地下室施工， 7-9号门卫室未开工 | 86 | 是 | 市站评
2 | 虎门高铁站TOD核心区综合开发项目14-15号商业、办公楼，16号商业、住宅楼，17-22号住宅楼，23-24号门楼，25号地下室 | 虎门 | 富利建设集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 1/29/30/42/47/-2层 | 14#首层， 15#地下室顶板， 16#、17#承台底板， 18#-20#17层， 21#25层， 22#26层， 23#、24#未开工， 25#基础 | 86.05 | 是 | 市站评
3 | 东城广东鸿铭智能股份 有限公司总部项目1号厂房、2号宿舍、3号地下室 | 东城 | 广东宏达建设工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 10/18/-1层 | 1#厂房9层， 2#宿舍16层 | 85.58 | 是 | 市站评
4 | 东莞市城市轨道交通1号线【莞太路站、中心广场站、莞太路站-中心广场站区间、中心广场站-鸿福路站区间、鸿福路站-新源路站区间】土建工程 | 南城 | 中铁三局集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 3.8km | 已完成2.5km | 85.4 | 是 | 市站评
5 | 东莞市东莞中学（初中校区）1 号教学楼、实验楼，2 号多功能厅、艺术楼，3 号食堂、学生宿舍、体育馆、教师宿舍及基坑基础工程 | 莞城 | 广东华坤建设集团有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 2/5/6/17层 | 1 号教学楼、实验楼、教师宿舍封顶， 2 号多功能厅2层梁板， 艺术楼5层梁板， 3 号食堂、学生宿舍16层梁板， 体育馆2层梁板 | 85.3 | 是 | 市站评
6 | 茶山翔国光电二期建设项目1号厂房、2号厂房、3号地下室 | 茶山 | 广东万弘建设工程有限公司 | 深圳市中安项目管理有限公司 | 12/-1层 | 1#、2#8层梁板， 3#完工 | 85.6 | 是 | 镇街(园区)自评
7 | 翡翠滨江花园1号商业、住宅楼，2-3、5-10号住宅楼，4号幼儿园，11-13号电房，14号公厕，15号商业楼，16号门楼及17号地下室 | 万江 | 广东善建建设股份有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 1/3/24/ 25/26/ 27/-1层 | 1#1层， 2#12层， 3#、7#13层， 4#、11#、14#、 15#、16#未开工， 5#、6#14层， 8#、9#10层， 10#9层， 12#、13#封顶， 17#完工 | 86.12 | 是 | 镇街(园区)自评
8 | 大普通信总部及研发中心大楼1号研发楼、地下室 | 松山湖(生态园) | 广东鑫天成建设工程有限公司 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 18/-2层 | 1号研发楼6层梁板， 地下室完工 | 86.15 | 是 | 镇街(园区)自评
9 | 东莞理工学院松山湖校区人才周转公寓项目1-4号人才公寓楼、幼儿园、地下室 | 松山湖(生态园) | 中虹建设有限公司 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 | 4/12/-2层 | 1#、2#、4#9层梁板， 3#7层梁板， 幼儿园4层封顶， 地下室完工 | 85.57 | 是 | 镇街(园区)自评