## 点名
2022年3月份建筑工地视频监控实时检查情况汇总表
一、视频点名抽查情况
序号 | 工程名称 | 镇街 | 检查时间 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在违法违规行为 | 处理措施
1 | 东莞穗丰智能化食品加工仓储配送项目立筒仓及工作塔2 | 麻涌镇 | 2022年03月01日 | 东莞穗丰粮食集团有限公司 | 江苏镇江四建建设集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【冯勇 刘耀云 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0050238的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
2 | 粤福电子加速技术应用项目1-4幢厂房，宿舍楼、垃圾房 | 谢岗镇 | 2022年03月02日 | 东莞市粤莞银创投资有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【齐金龙 陈旭阳 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505241的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
3 | 江畔花园小学1号小学 | 沙田镇 | 2022年03月02日 | 东莞江畔花园建造有限公司 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【汴酒泉、钟永辉】,不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505242的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
4 | 中堂镇潢涌村农民公寓二期1号住宅楼、2号住宅楼、3号住宅楼、4号住宅楼、5号住宅楼、6号住宅楼、7号住宅楼、8号住宅楼、9号住宅楼、10号住宅楼、11号地下室 | 中堂镇 | 2022年03月04日 | 东莞市中堂镇潢涌股份经济联合社 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 广东鸿太建设项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【陈元良 赵仁强 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505243的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
5 | 悦珑花园14号住宅楼，15号住宅楼，16号商业、住宅楼，17号商业、住宅楼，18号商业、住宅楼，19号住宅楼，21号垃圾收集站，23号商业楼，27号地下室 | 企石镇 | 2022年03月07日 | 东莞市鸿钏房地产开发有限公司 | 深圳市建筑工程股份有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【邓帅 林元明 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505246的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分4分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【杨雄 江国涛 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505247的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分4分
6 | 东莞新沙餐配加工综合项目1号分拣楼、2号物流仓库、3号物流仓库、4号货物运输通道、5号货物运输通道、6号货物运输通道、7号设备房、8号设备房、9号设备房、10号门卫室、11号门卫室 | 麻涌镇 | 2022年03月08日 | 东莞福满多食品有限公司 | 江苏南通二建集团有限公司 | 广东高宏建设监理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【容磊】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505249的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分5分
7 | 德丰电创总部及智能研发生产项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、5号化学品库、7号厂房、8、9号宿舍楼、10号门卫室、11号门卫室、12号门卫室、17号地下室、20号连廊 | 洪梅镇 | 2022-03-11 | 东莞市德丰项目投资有限公司 | 广东裕达建设集团有限公司 | 福建中枢建设发展有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【李聪】不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505754的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
8 | 柏悦公馆二期1号住宅楼，2号住宅楼，3号住宅楼，4号住宅楼，5号住宅楼，6号住宅楼，7号住宅楼，8号住宅楼，9号地下室 | 塘厦镇 | 2022年03月23日 | 东莞市昌大城市置业有限公司 | 深圳建工第一工程有限公司 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【温宏涛 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505755的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【刘仓 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505756的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
9 | 东莞市城市轨道交通1号线【道滘东站~人民医院站区间(不含高架段)、人民医院站~汽车总站站区间、人民医院站、汽车总站】土建工程 | 东莞市 | 2022年03月24日 | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【陈海远 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505758的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
10 | 长江股份总部项目1~2号厂房、3号配套楼、4号地下室 | 长安镇 | 2022年03月25日 | 长江智能科技（广东）股份有限公司 | 东莞市建工集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【龚建斌 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505762的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
11 | 昶通通讯科技生产建设项目1号办公楼，2号宿舍楼，3-7号厂房，8-9号门卫室，10号地下室（主体、基坑、基础工程） | 桥头镇 | 2022年03月25日 | 东莞市昶通通讯科技有限公司 | 广东昊丰建设有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【崔正雄 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505761的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
12 | 常平固达高端数控装备制造项目5号研发办公楼、6号宿舍、7号厂房 | 常平镇 | 2022年03月29日 | 东莞市固达机械制造有限公司 | 东莞市裕永建筑工程有限公司 | 湖北三峡建设项目管理股份有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，总监理工程师【荣平】，专业监理工程师【骆威 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505765的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分7分
13 | 东莞市第一中学改扩建项目扩建1号女生宿舍楼、扩建2号男生宿舍楼、扩建3号教学综合楼、扩建4号教学楼、扩建5号地下室、扩建6号电房、扩建7号连廊 | 东莞市 | 2022年03月29日 | 东莞市第一中学 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 施工单位：工程施工作业期间，专职安全员【程强 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505763的限期整改通知书，并按省动态管理办法，对专职安全员扣分3分，按市不良行为记分办法扣分2分
[7 empty] | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【易中元 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505764的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
14 | 广东医学院附属松山湖医院（东莞市第二人民医院） | 松山湖(生态园) | 2022年03月31日 | 东莞市广医医疗投资有限公司 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 监理单位：工程施工作业期间，专业监理工程师【张清平 】，不在施工现场 | 由视频监控中心签发编号为0505766的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分2分
二、建筑工地视频监控扬尘检查情况
序号 | 工程名称 | 镇街 | 检查时间 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在违法违规行为 | 处理措施
1 | 彼岸花园三期1栋商业、住宅楼，2栋地下室 | 道滘镇 | 2022年03月07日 | 东莞市爱嘉房地产开发有限公司 | 汕头市潮阳第一建安总公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 经核查，施工单位擅自拆除视频监控设备。 | 由视频监控中心签发编号为0505248的限期整改通知书，按市不良行为记分办法扣分3分
三、起重机械安装拆卸抽查情况
序号 | 工程名称 | 镇街 | 检查时间 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在违法违规行为 | 处理措施
1 | 时代智造中心6号厂房（框架11层1幢） | 常平镇 | 2022年03月24日 | 东莞市智睿科技服务有限公司 | 广东亿德兴工程建设有限公司 | 中达安股份有限公司 | 未按拆卸告知时间进行拆除作业 | 对施工单位签发局部停工通知书0505759，对安装单位签发局部停工通知书0505760