## 空白
附件2：
2022年3月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目） 第一次节点评价情况一览表（评价不通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 市站评\镇街(园区)自评
1 | 广东东莞黄金珠宝生产及配套项目（二期）23号厂房、33-35号宿舍、36号车库 | 厚街镇 | 江西三新建筑工程有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 27/26/5/-1 | 23号厂房未开工 33号宿舍楼二十四层梁板 34号宿舍楼十七层梁柱 35号宿舍二十层梁柱 36号车库完工 | 78.92 | 否 | 市站评
2 | 东莞市厚街镇新塘小学改扩建工程-扩建1号教学楼及功能楼，扩建2号体育馆及学生食堂，扩建3号午休楼，扩建4号门楼，扩建5号门楼，扩建6号地下室 | 厚街镇 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 | 6/5/2/1/-1 | 1号楼四层梁板 2号楼完工 3号楼五层梁板 4、5号楼未开工 6号楼完工 | 78.19 | 否 | 市站评
3 | 清溪天元物流智能装备研发生产项目3号厂房、4号厂房（含基坑基础工程） | 清溪镇 | 梅州市建筑工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 9/8/-1 | 3号厂房两层梁板 4号厂房封顶 | 80.60 | 否 | 市站评
4 | 塘厦初级中学扩建项目1号教学楼，2号教师宿舍楼，3、4号楼食堂、学生宿舍，配电房 | 塘厦镇 | 中虹建设有限公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 13/12/5/1 | 配电房未开工，其余封顶 | 82.64 | 否 | 市站评
5 | 东莞市虎门镇龙眼小学改扩建工程1号教学楼、办公楼，2号设备房 | 虎门镇 | 广东国沅建设工程有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 6/1 | 全部封顶 | 81.10 | 否 | 市站评
6 | 东莞市东城第三小学分校校区1号公共教学楼、2号教学楼、3号体育教学楼、4号教师宿舍楼、5号地下室、6号门卫室 | 东城 | 中虹建设有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 6 | 全部封顶 | 80.93 | 否 | 市站评
7 | 智能产业园1号厂房、智能产业园2号宿舍楼 | 万江街道 | 四川创瑞佳建设工程有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 11/9/-1 | 1号厂房五层梁板 2号厂房八层梁板 | 80.16 | 否 | 镇街(园区)自评
8 | 东莞市维尔精密五金有限公司厂房、宿舍工程1号厂房、2号厂房、3号宿舍楼 | 石碣镇 | 中虹建设有限公司 | 广东宏信项目管理有限公司 | 11/5/-1 | 基础工程 | 83.75 | 否 | 镇街(园区)自评
9 | 东莞市松山湖中心医院心血管病诊疗中心大楼项目1号诊疗中心大楼、2号污水处理池 | 石龙镇 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 10/-1 | 1号诊疗中心大楼首层梁板 2号污水处理处地下室顶板 | 82.67 | 否 | 镇街(园区)自评
10 | 东莞市横沥东杰外国语小学建设工程-1号宿舍楼、2号教学楼、3号地下室 | 横沥镇 | 广东祥益建筑工程有限公司 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 10/5/-1 | 1号宿舍楼六层梁板 2号教学楼三层梁板 3号地下室基坑开挖 | 78.09 | 否 | 镇街(园区)自评
11 | 东莞市普惠贸易有限公司新建3号厂房、4号厂房、5号宿舍 | 横沥镇 | 东莞市惠和建筑工程有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 9/8 | 3号厂房五层梁板 5号宿舍五层梁板 4号厂房两层梁板 | 80.76 | 否 | 镇街(园区)自评
12 | 东莞市寮步竹园污水处理厂三期工程-AA/反应沉淀生物池，出水明渠及监测房，粗格栅及进水泵房，高效沉淀池，鼓风机房及配电间，机修仓库，进出水流量计井，精密滤池及紫外消毒渠，门卫室及围墙，生物除臭滤池，污泥缓冲池及浓缩池，污泥脱水机房及加药间，细格栅及旋流沉砂池 | 寮步镇 | 中铁二局集团有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 2/1/-1 | 30% | 78.57 | 否 | 镇街(园区)自评
13 | 汇元佳科技中心二期4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号地下室 | 寮步镇 | 广东银辉建设有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 11/10/-1 | 基坑基础 | 81.66 | 否 | 镇街(园区)自评
14 | 汇元佳科技中心一期1号厂房、2号厂房、3号地下室 | 寮步镇 | 广东银辉建设有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 12/11/-1 | 未开工 | 81 | 否 | 镇街(园区)自评
15 | 东莞市森富同纸制品生产项目1号厂房、2号宿舍 | 塘厦镇 | 广东珠鑫建筑工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 10/8 | 装饰装修 | 81.28 | 否 | 镇街(园区)自评
16 | 东莞市大岭山镇中心小学分校项目教师宿舍、学生宿舍、教学楼、地下室、食堂、体育馆、垃圾站、门卫室、学校大门 | 大岭山镇 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 11/6/5/3/1/-1 | 教学楼首层 其余未施工 | 80.29 | 否 | 镇街(园区)自评
17 | 广东森源蒙玛实业有限公司家具项目-1号丙类仓库、2号废品中转 | 大岭山镇 | 广东弘星建设有限公司 | 东莞市广建建设监理有限公司 | 1 | 装饰装修 | 81.47 | 否 | 镇街(园区)自评
18 | 玥尚府1号商业、住宅楼，2号商业楼，3号住宅楼，4号配电房，5号地下室，6号大门 | 道滘镇 | 深圳市骏德工程有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 18/2/1/-1 | 全部封顶 | 78.38 | 否 | 镇街(园区)自评
19 | 嘉宏国际大厦1号办公楼，2号办公、商业楼，3号地下室，4号商业楼 | 松山湖(生态园) | 中国建筑第五工程局有限公司 | 中海监理有限公司 | 44/3/-3 | 主体施工 | 77.57 | 否 | 镇街(园区)自评