## 空白
附件3：
2022年3月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目） 第二次节点评价情况一览表（评价通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 市站评\镇街(园区)自评
1 | 滨海之星花园1-8号住宅楼，16-18号住宅楼，19号电房，21号垃圾房，32号地下室，29-31号商业楼，35号地下室 | 虎门 | 广东富盈建设有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 26/23/17/15//3/2/1/-1 | 1~8号楼封顶 16号楼二十一层梁板 17号楼十六层梁板 18号楼十七层梁板 19、21、29、30、32、35号楼未开工 31号楼封顶 | 85.98 | 是 | 镇街(园区)自评
2 | 中海松湖华庭 | 大岭山 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 中海监理有限公司 | 26/11/4/1/-1 | 3号楼二十三层梁板 5号楼二十二层梁板 6号楼二十层梁板 7号楼二十层梁板 其余封顶 | 85.91 | 是 | 镇街(园区)自评
3 | 旺鑫消费电子精密结构件项目3号宿舍楼、4号厂房、5号厂房、6号宿舍楼、7号地下室、8号厂房（含基础、基坑工程） | 塘厦镇 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 16/13/10/3/-1 | 全部封顶 | 85.60 | 是 | 市站评