## 空白
附件1：
2022年4月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目） 第一次节点评价情况一览表（评价通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 市站评\镇街(园区)自评
1 | 金地名著花园1-16号住宅楼，17号商业、住宅楼，18号配套楼，19号商业、配电、住宅楼，20-22号配套、住宅楼，23号幼儿园，24号安居房、配电房，25号安居房，26号公交站房，27号地下车库，28号门廊及基坑工程及基础工程 | 常平镇 | 中天建设集团有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 27/26/25/24/18/15/11/3/2/1/-1 | 1~7、11、12、15~18、23、26号楼封顶 8号楼未开工 9、10号楼两层梁板 13号楼首层梁板 14号楼地下室底板 19号楼十一层梁板 20号楼十层梁板 21号楼十四层梁板 22号楼十六层梁板 24、25号楼两层梁板 27号地下车库施工中 28号门廊未施工 | 85.24 | 是 | 市站评
2 | 卓蓝精密传动制造项目1号厂房、员工宿舍 | 望牛墩镇 | 华川建设集团有限公司 | 亚太勤业工程咨询有限公司 | 15/9 | 1号厂房六层梁板 宿舍四层梁板 | 85.24 | 是 | 镇街(园区)自评
3 | 石排锦达集团工业总部项目1号厂房；5号厂房；1号地下消防水池、水泵房；1号电房；1号宿舍；2号宿舍；地下室 | 石排镇 | 广东富鑫建设集团有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 12/9/8/1/-1 | 1号厂房五层梁板 5号厂房基础 1号消防水池、水泵房、1号电房未开工 1、2号宿舍七层梁板 地下室完工 | 85.7 | 是 | 镇街(园区)自评
4 | 东莞市国盈五金制品有限公司国嘉五金制品生产项目厂房 | 东坑镇 | 东莞市建工集团有限公司 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 8/-1 | 四层梁板 | 85.6 | 是 | 镇街(园区)自评
5 | 东莞市妇幼保健院扩建工程妇产中心大楼 | 东城 | 广东鸿高建设集团有限公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 16/-2 | 七层梁板 | 86.91 | 是 | 市站评
6 | 东莞市虎门镇赤岗小学改扩建工程1号教学楼、2号文体中心 | 虎门镇 | 广东国沅建设工程有限公司 | 广东恒信建设咨询有限公司 | 5/2 | 1号楼三层梁板 2号楼首层梁板 | 85.96 | 是 | 市站评
7 | 中央城邦花园一期1号商业、住宅楼、2号住宅楼、3号商业、住宅楼、4号电房、5号商业、住宅楼、6号商业楼、7号门楼、8号地下室 | 石碣镇 | 东莞市中洲上一房地产开发有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 24/22/17/1/-1 | 1号楼二十二层梁板 2号楼二十层梁板 3号楼十七层梁板 4号楼封顶 5、6号楼封顶 7、8号楼完工 | 85.5 | 是 | 镇街(园区)自评
8 | 东莞市桥头镇第一小学改扩建项目1号教学楼，2号体育馆 | 桥头镇 | 广东信宏智慧建造工程有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 6/2 | 1号教学楼三层梁板 2号体育馆两层梁板 | 85.3 | 是 | 市站评
9 | 东莞市旅威包装材料有限公司生产扩建项目2号厂房、3号厂房、4号地下室 | 东坑镇 | 广东盛鸿建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 10 | 2、3号厂房四层梁板 4号地下室完工 | 85.4 | 是 | 镇街(园区)自评
10 | 凤岗都市丽人智能产业项目（二期）1-5号科研楼，6-8号科研、宿舍楼，9-10号丙类厂房，地下室 | 凤岗镇 | 群安达建设集团有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 31/23/16/3/-2 | 1号楼两层墙柱 2、3号楼负一层顶板 4、5号楼未施工 6号楼十五层梁板 7号楼十四层梁板 8号楼十六层梁板 9号楼封顶 10号楼十六层屋面 | 85.68 | 是 | 市站评
11 | 现代牙科集团洋紫荆总部大厦1号厂房、2号宿舍、3号地下室、4号垃圾房 | 松山湖(生态园) | 中虹建设有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 18/13/1/-1 | 1号楼七层梁板 2号楼八层梁板 3号地下城完工 4号垃圾场未开工 | 85.68 | 是 | 镇街(园区)自评
12 | 中海春朗花园1、9-11号住宅楼，12-15号商业、住宅楼，18-19号配套用房，21号地下室，23号构架 | 大朗镇 | 广东腾仁达建设有限公司 | 中海监理有限公司 | 25/24/2/1/-1 | 1、11号楼二十二层梁板 9、10号楼十六层梁板 12号楼二十五层梁板 13号楼二十四层梁板 14号楼十层梁板 15号楼九层梁板 18、19、21号主体结构完成 23号未开工 | 86.05 | 是 | 镇街(园区)自评
13 | 汉荣悦府1号商业办公住宅楼，2号商业办公住宅楼，3号门楼，地下室 | 虎门镇 | 东莞市建工集团有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 31/1/-2 | 1、2号楼十三层梁板 3号门楼未开工 地下室完工 | 85.6 | 是 | 镇街(园区)自评
14 | 东莞鹏龙超精密光学智能制造及研发扩建项目（3号厂房，9号门卫室） | 石碣镇 | 广东衡太建设有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 6/1 | 3号厂房两层梁板 门卫室未开工 | 85.5 | 是 | 镇街(园区)自评