## 空白
附件2：
2022年4月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目） 第一次节点评价情况一览表（评价不通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 市站评\镇街(园区)自评
1 | 东莞市谢岗镇谢岗股份经济联合社建设项目1~6号厂房、7~8号宿舍、9号办公楼、10号电房、地下室 | 谢岗镇 | 湖南省第三工程有限公司 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 15/7/2/1/-1 | 装饰装修 | 80.05 | 否 | 市站评
2 | 东城牛山兴华工业园“三旧”改造项目5~9号产业研发楼，10、11号厂房，12~14号配套宿舍楼，18~22号地下室（含基坑工程） | 东城街道 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 30/23/16/-2 | 装饰装修 | 80.43 | 否 | 市站评
3 | 长安长发光电研发生产项目4号楼厂房 | 长安镇 | 深圳市中莞建设有限公司 | 广东华迪工程管理有限公司 | 15 | 封顶 | 81.17 | 否 | 市站评
4 | 横沥镇截污主干管网HIW45-46井段下穿铁路管道工程 | 横沥镇 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 131.907 万元 | 50% | 82.86 | 否 | 镇街(园区)自评
5 | 东莞市基业制衣有限公司二期厂房2号厂房 | 东坑镇 | 东莞市东建建筑工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 10/-1 | 首层梁板 | 79.59 | 否 | 镇街(园区)自评
6 | 广东欧华电子有限公司电子产品生产项目（二）4号厂房 | 东坑镇 | 东莞市永峰建设工程有限公司 | 广州宏元建设工程咨询有限公司 | 9 | 三层梁板 | 78.96 | 否 | 镇街(园区)自评
7 | 中海春朗花园2-3号住宅楼，4号幼儿园配套用房，5号幼儿园，6商业、住宅楼，7-8号住宅楼，16-17号商业、住宅楼，20号配套用房，22号地下室 | 大朗镇 | 广州龙海建设集团有限公司 | 中海监理有限公司 | 25/24/3/1/-1 | 2号楼九层梁板 3号楼十九层梁板 4号幼儿园配电房未开工 5号幼儿园未开工 6号楼七层梁板 7、8号楼十九层梁板 16号楼二十层梁板 17号楼八层梁板 20、22号楼封顶 | 82.8 | 否 | 镇街(园区)自评
8 | 东莞市广滨实业投资有限公司振宇服饰生产项目1号厂房、2号宿舍、3号地下室 | 大朗镇 | 广东广工建筑工程有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 12/-1/-17 | 1号厂房七层梁板 2号宿舍两层梁板 3号地下室封顶 | 81.46 | 否 | 镇街(园区)自评
9 | 大朗镇黄草朗小学1号教学、办公楼，2号教学楼、体育馆，3号教学楼，4号宿舍楼，5号门卫室 | 大朗镇 | 东莞市建工集团有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 | 7/6/5/1/-2 | 1号楼六层梁板 2号楼三层梁板 3号楼四层梁板 4号楼封顶 5号门卫室基础 | 81.82 | 否 | 镇街(园区)自评
10 | 东莞市黄江镇正扬电子尿素箱总成生产研发项目1号厂房 | 黄江镇 | 广东宏达建设工程有限公司 | 广东鸿业工程项目管理有限公司 | 7/-1 | 七层梁住 | 81.28 | 否 | 镇街(园区)自评
11 | 东莞金旺儿童用品有限公司婴儿手推车生产厂房扩建项目厂房一 | 清溪镇 | 广东中进建设有限公司 | 广东省广大工程顾问有限公司 | 4/-1 | 基坑 | 82.01 | 否 | 镇街(园区)自评
12 | 东莞博建电声器材有限公司厂房及配套设施2号厂房 | 塘厦镇 | 广东粤昌建筑工程有限公司 | 福建中枢建设发展有限公司 | 7/-1 | 封顶 | 80.16 | 否 | 镇街(园区)自评
13 | 东莞市联平食品有限公司食品加工项目厂房 | 塘厦镇 | 广东粤昌建筑工程有限公司 | 福建中枢建设发展有限公司 | 6/-1 | 封顶 | 80.05 | 否 | 镇街(园区)自评
14 | 中国电子东莞中电熊猫C区电子产品研发及宿舍配套项目（1~9号客梯） | 虎门镇 | 广东安广建设集团有限公司 | 建通工程建设监理有限公司 | 6/4 | 5、6、7号楼五层梁板 其余基础 | 75.82 | 否 | 镇街(园区)自评
15 | 中国电子东莞中电熊猫B区电子产品生产及配套项目（1~4号货梯、5号客梯） | 虎门镇 | 广东安广建设集团有限公司 | 建通工程建设监理有限公司 | 6/5 | 1~4号楼封顶 5号楼四层梁板 | 75.82 | 否 | 镇街(园区)自评
16 | 东莞市东糖集团智能制造项目1-6号厂房、7号电房、8号地下室 | 中堂镇 | 广东万弘建设工程有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 11/1/-1 | 主体 | 80.34 | 否 | 镇街(园区)自评
17 | 安美科技股份有限公司东部工业园项目1号厂房、2号仓库、6号锅炉房 | 松山湖(生态园) | 裕达建工集团有限公司 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | 9/4/-1 | 基础 | 76.51 | 否 | 镇街(园区)自评
18 | 华为团泊洼8号地块工业项目（一期）2号厂房附属建筑1（氢气站）、附属建筑2（废水站）、附属建筑3（特气站） | 松山湖(生态园) | 中建八局第一建设有限公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 1 | 主体 | 73.87 | 否 | 镇街(园区)自评