## 空白
附件4：
2022年4月标准化工地（2019年1月1日后办理施工许可手续的工程项目） 第二次节点评价情况一览表（评价不通过）
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价得分率（%） | 是否达标 | 市站评\镇街(园区)自评
1 | 依城大观花园1~6号住宅楼，7~9号商业、住宅楼，10~11号住宅楼，18号住宅楼，20~22号商业楼，25号门楼，28号地下室（含基础工程） | 谢岗镇 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 26/25/24/23/22 | 全部封顶 | 84.02 | 否 | 市站评
2 | 昶通通讯科技生产建设项目1号办公楼，2号宿舍楼，3-7号厂房，8-9号门卫室，10号地下室（主体、基坑、基础工程） | 桥头镇 | 广东昊丰建设有限公司 | 广东天衡工程建设咨询管理有限公司 | 9/7/6/1/-1 | 全部封顶 | 77.72 | 否 | 市站评
3 | 粤福电子加速技术应用项目1-4幢厂房，宿舍楼、垃圾房 | 谢岗镇 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 广州珠江工程建设监理有限公司 | 17/6/1/-1 | 装饰装修 | 80.45 | 否 | 市站评
4 | 常平镇新城学校1号教学综合楼、2号文体馆、3号宿舍楼、4号教师午休楼、5号设备房、6号地下车库、7-9号门卫室 | 常平镇 | 东莞市建工集团有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 16/15/6/1/-1 | 1、3号楼封顶 2号楼五层梁板 4号楼十五层梁板 5号楼未施工 6号地下室已完成 7、8、9号无施工 | 84.01 | 否 | 市站评
5 | 东莞市石排镇中心小学新建工程（第一期）1号教学楼、2号行政楼、3号体育馆、4号门楼、5号门楼、8号地下室 | 石排镇 | 东莞市莞城建筑工程有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 5/1/-1 | 装饰装修 | 81.05 | 否 | 镇街(园区)自评
6 | 东莞市石排镇中心小学新建工程（第二期）1号教学楼、2号教学楼、3号教师宿舍、4号地下室 | 石排镇 | 东莞市莞城建筑工程有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 5/3/-1 | 装饰装修 | 80.65 |  | 镇街(园区)自评
7 | 横沥镇截污主干管网HIW45-46井段下穿铁路管道工程 | 横沥镇 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 131.907 万元 | 90% | 81.92 | 否 | 镇街(园区)自评
8 | 宏富工业厂房2号厂房、3号厂房、4号地下室 | 东坑镇 | 广东晟丰建设工程有限公司 | 广西建荣工程项目管理有限公司 | 11/10/-1 | 装饰装修 | 80.17 | 否 | 镇街(园区)自评
9 | 东莞市日月辉智能电子产业项目1号厂房、2号厂房、4号厂房、3号宿舍楼、5号宿舍楼 | 东坑镇 | 广东万弘建设工程有限公司 | 东莞市建设监理有限公司 | 14/9/8/-1 | 装饰装修 | 75.95 | 否 | 镇街(园区)自评
10 | 东莞外国语学校改扩建项目1号教学楼，2号食堂、宿舍楼，3号宿舍楼 | 寮步镇 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | 12/11/10/-1 | 1号教学楼五层梁板 2号食堂、宿舍楼三层梁板 3号宿舍楼七层梁板 | 81.36 | 否 | 镇街(园区)自评
11 | 东莞市大朗镇佛新股份经济联合社宝人电器生产项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍、4号门卫室、5号地下消防水池 | 大朗镇 | 广东恒溢建筑工程有限公司 | 广东粤建工程项目管理有限公司 | 11/7/1/-1 | 1号厂房六层梁板 2、3号楼封顶 其余基础 | 80.59 | 否 | 镇街(园区)自评
12 | 深圳星立东科技有限公司手机保护膜生产项目厂房、宿舍 | 清溪镇 | 广东科成建设有限公司 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | 地上8层 地下1层 | 装饰装修 | 79.59 | 否 | 镇街(园区)自评
13 | 东莞市大岭山镇中心小学分校项目教师宿舍、学生宿舍、教学楼、地下室、食堂、体育馆、垃圾站、门卫室、学校大门 | 大岭山镇 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 广东省城规建设监理有限公司 | 11/6/5/3/1/-1 | 教师宿舍、学生宿舍、教学楼、食堂、体育馆、垃圾站装饰装修 其余未施工 | 81.69 | 否 | 镇街(园区)自评
14 | 东莞卡达电脑有限公司纸箱包机生产项目1号厂房、2号厂房工程 | 洪梅镇 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 5/4/-1 | 装饰装修 | 81.49 | 否 | 镇街(园区)自评
15 | 松山湖开立医疗器械产研项目1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号宿舍、5号门卫室、6号门卫室、7号连廊、8号连廊、9号连廊 | 松山湖(生态园) | 中国南海工程有限公司 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 14/4/3/1/-1 | 主体施工 | 77.69 | 否 | 镇街(园区)自评