## Slide 1
工程质量安全监督流程
申请人提交完整施工图及其他材料办理质量安全监督手续
-1-
附件10：
工序1：放线、验线
工序2：基础、底板支模
经审查符合要求，出具《农房建设施工牌》，并安装临时水电
申请人通知村
（社区）工作人员过来验线
村（社区）与镇街规划、自然资源、农林水等部门共同到场验线，符合要求的共同签证确认，方可进入下一道工序。
申请人应委托具备资质的第三方测绘单位进行农房建筑定位角点放线工作
对不符合要求的，申请人应按要求进行整改重新放线，再按验线流程提出申请。
基础、底板支模完工后，浇筑混凝土前
申请人通知村
（社区）工作人员过来检查
村（社区）到场检查，并将有关情况报告给镇街住建部门，镇街住建部门对村（社区）检查情况进行审核确认。符合要求的，方可进入下一道工序。
对不符合要求的，由村（社区）发出整改通知。待申请人整改完毕后，再向村（社区）申请复查，通过后方可进行后续施工。
工序3：二层梁板施工
各层柱、梁板构件混凝土浇筑前
村（社区）工作人员通知镇街住建部门共同到场检查，（首层柱、二层梁板为重点抽查部位），确保相关构件模板安装的尺寸与设计图纸相符。对符合要求的，村（社区）与镇街住建部门共同签证确认，方可进入下一工序。
对不符合要求的，对不符合要求的，由镇街住建部门发出整改通知。待申请人整改完毕后，再向镇住建部门申请复查，通过后方可进行后续施工。
申请人通知村
（社区）工作人员过来检查

## Slide 2
工程质量安全监督流程
-2-
工序4：屋面及梯间屋顶
工序5：工程完工
申请人通知村
（社区）工作人员过来检查
符合条件，
出具《农房验收意见表》，并安装正式水电。
凭《农房验收意见表》，向不动产登记中心申领《不动产权证》
村（社区）到场检查，并将有关情况报告给镇街住建部门，镇街住建部门可结合工作实际自行安排抽查，并对村（社区）检查情况进行审核确认。
屋面及梯间完工后
对不符合要求的，由村（社区）发出整改通知。待申请人整改完毕后，再向村（社区）申请复查，通过后方可进行后续施工。
工程完工后
申请人通知村
（社区）工作人员过来检查
村（社区）部门工作人员通知住建部门共同到现场对农房按图施工情况进行核查。符合要求的，由村（社区）与镇住建部门共同督促申请人完成申请验收工作。
对不符合要求的，由村（社区）发出整改通知。待申请人整改完毕后，再向镇村（社区）申请复查
申请人需及时组织设计单位、施工单位进行竣工验收，形成《工程竣工验收报告》
符合验收条件