## (表一)
表一
东莞市建设工程施工安全标准化评价表（施工单位安全管理）
序号 | 评 分 内 容 | 应得分（85） | 实得分 | 备注
1 | 项目负责人、专职安全员履行安全生产管理职责的 | 5
2 | 危险性较大的分部分项工程施工时有专职安全生产管理人员现场监督的 | 3
3 | 完善和有效落实本企业安全生产责任制的 | 3
4 | 制定健全安全生产规章制度和操作规程并有效落实安全生产规章制度的 | 3
5 | 对建筑安全事故隐患采取措施予以消除的 | 3
6 | 设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员和专职设备管理人员，工程作业期间，项目主要安全生产管理人员在施工现场的 | 3
7 | 项目部按规定制定安全管理目标的 | 1
8 | 在施工组织设计中编制安全技术措施、施工现场临时用电方案，危险性较大的分部分项工程按规定编制专项施工方案，专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施 | 5
9 | 对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，施工企业按规定组织专家进行论证、审查的 | 5
10 | 危险性较大的分部分项工程、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工企业按规定组织验收，验收文件齐全的 | 5
11 | 建设工程施工扬尘污染防治专项方案必须经建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监理工程师审核并签名确认后加盖公章后实施的 | 3
12 | 施工前对有关安全施工的技术要求作出详细说明，按规定落实对班组、作业人员进行安全技术交底工作的 | 3
13 | 对所承建的建筑工程进行定期和专项安全检查，并按要求记录的 | 3
14 | 按规定落实公司负责人、项目负责人带班检查制度的 | 3
15 | 完善和落实安全生产教育培训制度的 | 5
16 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经安全教育培训及经考核合格从事相关工作的 | 3
17 | 安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前经查验且查验合格方投入使用 | 3
18 | 特种作业人员，经安全教育培训及经考核合格从事相关工作的 | 3
19 | 对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的 | 3
20 | 施工总承包单位与分包单位签订分包合同和安全生产协议，施工总承包单位按规定对分包单位的资质、安全生产许可证和相关人员安全生产资格等进行审查的 | 3
21 | 按规定编制生产安全事故应急救援预案，并按规定组织演练的 | 5
22 | 按规定为施工现场作业人员办理工伤保险并缴纳工伤保险费的 | 3
23 | 按规定绘制安全标志布置总平面图的 | 3
24 | 按规定实施实名制管理的 | 3
25 | 按规定设置农民工业余学校的 | 3
总评分
评价人员： 日期：

## 表二
表二
东莞市建设工程施工安全标准化评价表（文明施工）
序号 | 评 分 内 容 | 应得分（95） | 实得分 | 备注
1 | 工地大门、门卫室按规定设置的 | 3
2 | 按规定设置围墙、围挡，材质、高度符合要求的 | 5
3 | 按规定设置“六牌一图”的 | 1
4 | 按规定设置宣传栏及黑板报的 | 3
5 | 按规定做到道路硬化的 | 3
6 | 按规定做到场地硬化的，有排水设施、排水通畅，无积水的 | 3
7 | 按规定设置洗车槽，配备洗车设施的 | 3
8 | 材料堆放标准，做到工完场清的 | 3
9 | 施工现场临时搭建的建筑物符合安全使用要求的 | 3
10 | 将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离的 | 5
11 | 施工现场办公、生活区的选址符合安全性要求 | 3
12 | 未在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的 | 3
13 | 办公室内布置符合要求的 | 1
14 | 会议室内布置符合要求的 | 1
15 | 宿舍室内布置符合要求的 | 5
16 | 施工现场职工的膳食、饮水、休息场所符合卫生标准的 | 3
17 | 厨房按规定办理《卫生许可证》，炊事人员取得《健康证》的 | 1
18 | 按规定设置食堂的 | 3
19 | 按规定设置厕所的 | 1
20 | 按规定设置淋浴间的 | 1
21 | 按规定设置学习娱乐设施的 | 3
22 | 按规定设置晾衣区的 | 1
23 | 按规定设置休息饮水区的 | 3
24 | 施工单位按规定向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装,从业人员按规定使用安全防护用具和安全防护服装的 | 1
25 | 在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志的 | 3
26 | 施工现场按要求设置消防通道的 | 3
27 | 按照国家有关规定在施工现场设置消防水源，消防管材符合规范要求的 | 3
28 | 按照国家有关规定在施工现场配备消防设施和灭火器材的 | 3
29 | 按规定在办公区、施工现场等设置消防设施集中点的 | 3
30 | 施工现场的消火栓泵采用专用消防配电线路，并保持不间断供电的 | 3
31 | 按规定在办公区、生活区进行绿化的 | 1
32 | 按规定对工地砂土、物料、裸露土方等进行覆盖的 | 3
33 | 按要求使用全密闭泥头车运输物料并建立台账登记的 | 3
34 | 施工现场围墙、主要道路、脚手架等地方安装喷淋系统并按规定使用的 | 3
35 | 职业卫生健康档案管理符合要求的 | 5
总评分
评价人员： 日期：

## 表三
表三
东莞市建设工程施工安全标准化评价表（高处作业、基坑、脚手架、模板）
序号 | 评 分 内 容 | 应得分（160） | 实得分 | 备注
1 | 预留洞口防护符合规范、标准要求的 | 3
2 | 防护栏杆防护设置符合规范、标准要求的 | 3
3 | 电梯井口防护门符合规范、标准要求的 | 3
4 | 电梯井层间防护符合规范、标准要求的 | 3
5 | 楼梯、楼层与阳台临边防护符合规范、标准要求的 | 3
6 | 基坑临边防护符合规范、标准要求的 | 3
7 | 基坑降水、排水符合规范、标准要求的 | 3
8 | 基坑支护按设计要求和专项施工方案施工，符合规范、标准要求的 | 3
9 | 基坑支护及周边监测（含第三方监测）符合规范、标准要求的 | 3
10 | 攀登作业安全防护符合规范、标准要求的 | 3
11 | 悬空作业安全防护符合规范、标准要求的 | 3
12 | 人工挖孔桩洞口防护符合要求的 | 3
13 | 按要求进行人工挖孔桩井内气体检测的 | 3
14 | 人工挖孔桩通风设施符合要求的 | 3
15 | 通道防护设置符合规范、标准要求的 | 3
16 | 加工场、设备等防护棚设置符合要求的 | 3
17 | 氧气、乙炔气体防护设置符合标准、规范要求；存放、使用符合要求的 | 3
18 | 在施工现场公示危险性较大的分部分项工程，并落实专人管理的 | 3
19 | 落地脚手架立杆基础按方案要求搭设，搭设符合规范、标准要求的 | 3
20 | 落地脚手架立杆的间距搭设符合规范、标准要求的 | 1
21 | 连墙件数量符合要求，拉结坚固、规范的 | 3
22 | 脚手架剪刀撑按方案要求设置，设置符合标准、规范要求的 | 3
23 | 脚手板材质符合要求，固定牢固，按要求满铺的 | 3
24 | 脚手架、脚手板上的建筑垃圾及时清理的 | 3
25 | 脚手架杆件连接符合标准、规范要求的；脚手架杆件连接符合标准、规范要求的；现场应配备扭力扳手，并按规定进行螺栓拧紧扭力矩抽样检查 | 3
26 | 脚手架架体内封闭符合标准、规范要求的 | 3
27 | 脚手架架体斜道按方案要求搭设，搭设符合标准、规范要求的 | 3
28 | 脚手架钢丝绳卸荷符合标准、规范要求的 | 3
29 | 悬挑脚手架悬挑梁按要求设置，搭设符合标准、规范要求的 | 3
30 | 脚手架扣件按要求进行送检，并检测合格的 | 3
31 | 脚手架钢管按要求进行送检，并检测合格的 | 3
32 | 安全网按要求进行送检，并检测合格的 | 3
33 | 按规定对悬挑式脚手架悬挑层封闭的 | 3
34 | 附着式升降脚手架安装完成投入使用前，按规定进行整机检测及验收的 | 3
35 | 附着式升降脚手架安全防护符合标准、规范要求的 | 3
36 | 附着式升降脚手架结构构造的尺寸符合标准、规范要求的 | 3
37 | 附着式升降脚手架附着支承结构设置符合标准、规范要求的 | 3
38 | 附着式升降脚手架防倾覆、防坠落装置设置符合标准、规范要求的 | 3
39 | 高处作业吊篮按要求搭设，搭设符合标准、规范要求的 | 3
40 | 高处作业吊篮安装完成投入使用前，按规定进行整机检测及验收的 | 3
41 | 悬挑式操作平台按方案要求搭设，搭设符合标准、规范要求的 | 3
42 | 落地式操作平台按方案要求搭设，搭设符合标准、规范要求的 | 3
43 | 移动式操作平台按方案要求搭设，搭设符合标准、规范要求的 | 3
44 | 混凝土模板支撑系统水平拉杆设置符合标准、规范要求的 | 3
45 | 混凝土模板支撑系统扫地杆设置符合标准、规范要求的 | 3
46 | 混凝土模板支撑系统立柱的间距符合标准、规范要求的 | 5
47 | 混凝土模板支撑系统立柱的连接符合标准、规范要求的 | 3
48 | 混凝土模板支撑系统按规定设置水平剪刀撑的 | 3
49 | 混凝土模板支撑系统按规定设置竖向剪刀撑的 | 3
50 | 铝合金模板斜撑设置符合标准、规范要求的 | 3
51 | 混凝土模板支撑系统底座、顶部的可调支托设置符合标准、规范要求的 | 3
52 | 按合同要求或相关规定安装施工现场视频监控设施的 | 3
53 | 采取有效措施保障施工现场的视频监控设施和线路的 | 3
54 | 视频监控摄像头能正常使用的 | 1
总评分
评价人员： 日期：

## 表四
表四
东莞市建设工程施工安全标准化评价表(施工用电、施工机具、建筑起重机械)
序号 | 评 分 内 容 | 应得分（100） | 实得分 | 备注
1 | 施工用电按规定采用三级配电系统、TN-S接零和两级漏电保护系统的 | 3
2 | 施工现场配电系统按规定采用保护系统的 | 3
3 | 保护零线由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出，电气设备的金属外壳必须与保护零线连接的 | 3
4 | TN系统的保护零线在总配电箱处、配电系统的中间处和末端处做重复接地的，接地装置应符合标准、规范要求的 | 3
5 | PE线上按规定未装设开关或熔断器，未通过工作电流，未断线的 | 3
6 | 按规定对变压器进行防护的 | 1
7 | 配电房的设置符合标准、规范要求的 | 1
8 | 配电柜或总配电箱的箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求,漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠的 | 1
9 | 分配电箱的箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求的 | 1
10 | 开关箱的箱体结构、箱内电器设置及使用符合规范要求的，用电设备有各自专用的开关箱，漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠的 | 3
11 | 分配箱与开关箱间的距离不超过30m,开关箱与用电设备间的距离不超过3m的 | 1
12 | 按规定对配电箱进行防护的 | 1
13 | 配电箱、开关箱的电源进线端未采用插头和插座做活动连接的 | 1
14 | 配电箱箱体按规定设置系统接线图和分路标记，并应有门、锁及防雨措施的 | 1
15 | 电箱箱体安装位置、高度及周边通道符合规范要求的 | 1
16 | 楼层用电布设符合标准、规范要求的 | 3
17 | 电缆中包含有全部工作芯线和用作保护零线的芯线，并按规定接用的；保护零线采须用绿/黄双色芯线。 | 3
18 | 电缆采用架空或埋地敷设并符合规范要求的，未沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设的 | 3
19 | 特殊场所和手持照明灯采用安全电压供电的 | 3
20 | 照明用电应与动力用电分设的 | 1
21 | 灯具金属外壳按规定接保护零线的 | 1
22 | 施工机具防护设置符合规范、标准要求的 | 3
23 | 在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的单位具备相应资质的 | 3
24 | 已制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案 | 1
25 | 已按照规定建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案的 | 1
26 | 按照建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案及安全操作规程组织安装、拆卸作业的 | 1
27 | 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方重新投入使用 | 1
28 | 未擅自在建筑起重机械上安装非原制造厂制造的标准节和附着装置的，附着装置设置符合标准、规范要求 | 1
29 | 施工总承包单位已向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件 | 1
30 | 施工总承包单位已审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书 | 1
31 | 施工现场有多台塔式起重机作业时，已组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施 | 1
32 | 不使用未办理产权备案的施工起重机械的；按规定对建筑起重机械进行产权备案的 | 3
33 | 将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门 | 3
34 | 施工起重设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施在使用前，施工企业已组织分包、出租、安装单位共同验收或委托有相应资质的检验检测机构进行验收的 | 3
35 | 施工起重设备和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，在验收合格30日内向建设行政主管部门或其委托的安监站办理登记手续的 | 3
36 | 建筑起重机械按规定经有相应资质的检验检测机构检验合格使用的（包括安装检验、年度检验及其他要求的检验） | 3
37 | 按规定设置建筑起重机械使用安全管理信息牌的 | 1
38 | 塔式起重机底层防护符合要求的 | 1
39 | 塔式起重机附墙安装操作平台设置符合要求的 | 3
40 | 塔式起重机配重、吊钩警示色符合要求的 | 1
41 | 施工电梯进料口防护棚设置符合要求的 | 3
42 | 施工电梯卸料平台设置符合要求的 | 3
43 | 施工电梯吊笼门联锁、超载限制器等安装保护装置按要求设置的 | 1
44 | 施工电梯防坠安全器设置符合要求的 | 3
45 | 物料提升机进料口防护棚符合要求的 | 3
46 | 物料提升机架体搭设符合要求的 | 1
47 | 物料提升机卸料平台符合要求的 | 3
48 | 物料提升机上限位、断绳保护装置及停靠装置设置符合要求的 | 3
49 | 已落实建筑起重机械维护保制度的 | 3
50 | 已实施建筑起重机械“一机一档”档案管理制度的 | 1
总评分
评价人员： 日期：

## 表五
表五
东莞市建设工程施工安全标准化评价表(监理单位安全行为)
序号 | 评 分 内 容 | 应得分（45） | 实得分 | 备注
1 | 按规定设立项目安全生产监理架构，按规定配备安全监理人员 | 1
2 | 按照国家规定需要持证上岗的监理人员经培训、考核，取得证书上岗 | 1
3 | 施工现场建立完善安全生产监理制度 | 1
4 | 编制安全监理实施细则 | 3
5 | 超过一定规模的危险性较大分部分项工程编制专项安全监理实施细则 | 1
6 | 对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查（包括应急救援预案），按专业分工对施工组织设计中安全技术措施及专项施工方案是否符合工程建设强制性标准进行审核、批准 | 3
7 | 对变更后的施工组织设计安全技术措施或专项施工方案进行审核、批准 | 1
8 | 按规定审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构建立及人员配备情况的 | 1
9 | 按规定审查施工企业资质（含专业承包、起重设备安装单位、劳务分包）和安全生产许可证，“三类人员”考核合格证书的 | 1
10 | 按规定审核施工现场特种作业人员的特种作业操作资格证书 | 3
11 | 按有关规定对单列的安全防护、文明施工措施费用的使用进行监督 | 1
12 | 对检查发现的安全隐患及时（在24小时内）发出整改通知书或者暂时停止施工通知书 | 3
13 | 对其发出的整改通知书，落实跟踪有关单位整改情况 | 3
14 | 施工企业对项目监理部发出的整改通知书拒不整改，及时向有关主管部门报告 | 1
15 | 未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的 | 1
16 | 对施工现场进行定期和专项安全检查，或未做好安全检查记录 | 3
17 | 对危险性较大的分部分项工程和安全事故易发工序进行旁站、巡查，并做好安全检查记录 | 3
18 | 对危险性较大分部分项工程按规定组织验收 | 3
19 | 监理周报及时、如实反映工地现场重大安全隐患 | 1
20 | 按规定监督检查建筑起重机械的使用情况 | 3
21 | 工程施工作业期间，现场专业监理工程师或监理员在施工现场 | 1
22 | 工程资料中监理单位总监理工程师、专业监理工程师应签字 | 1
23 | 按规定督促施工现场落实扬尘污染防控措施的 | 5
总分
评价人员： 日期：

## 表六
表六
东莞市建设工程施工安全标准化评价表（市政、轨道工程）
序号 | 评 分 内 容 | [5 empty] | 应得分（102） | 实得分 | 备注
1 | 市政工程按规定对占道施工进行防护的 | [5 empty] | 3
2 | 市政工程占道施工在围挡外设置防来车碰撞墩或交通警示灯的 | [5 empty] | 1
3 | 按规定设置施工标志牌、警示标志、交通导向牌和危险警示灯等的 | [5 empty] | 3
4 | 流动式起重设备和小型起重设备的安全管理符合要求的 | [5 empty] | 3
5 | 基坑（槽）支护和沉井按照工程设计图纸施工的 | [5 empty] | 5
6 | 基坑（槽）临边和沉井的安全防护设置符合要求的 | [5 empty] | 3
7 | 安全爬梯符合要求的 | [5 empty] | 1
8 | 按规定落实建构筑物和现有管线的保护措施的 | [5 empty] | 3
9 | 按要求对污水治理设施工程进行监测的 | [5 empty] | 3
10 | 按要求对顶管工程施工进行气体检测的 | [5 empty] | 3
11 | 按要求在顶管工程施工时设置并使用通风设备的 | [5 empty] | 3
12 | 按要求设置三级沉淀池，污水符合相关要求后才排入现有污水管的 | [5 empty] | 1
13 | 作业点按要求设置挡板，有效防止污水渣土污染市政道路的 | [5 empty] | 3
14 | 起重吊装作业符合相关要求的 | [5 empty] | 3
15 | 基坑内支撑设置符合要求的 | [5 empty] | 3
16 | 挂篮施工按规定进行作业的 | [5 empty] | 3
17 | 轨道工程基坑上下通道符合要求的 | [5 empty] | 1
18 | 轨道工程地下空间安全管理符合要求的 | [5 empty] | 5
19 | 按要求对轨道工程基坑及隧道进行监测的 | [5 empty] | 3
20 | 按要求对轨道工程进行隧道内气体检测的 | [5 empty] | 1
21 | 按要求对轨道工程隧道内设置通风设施的 | [5 empty] | 1
22 | 按要求对轨道工程隧道内设置照明设施的 | [5 empty] | 1
23 | 隧道内照明用电和动力用电布置符合要求的 | [5 empty] | 1
24 | 隧道施工运输符合有关要求的 | [5 empty] | 1
25 | 按要求对基坑及隧道监测超过报警值或控制值的情况及时处理的 | [5 empty] | 3
26 | 盾构机始发前按要求进行验收的 | [5 empty] | 3
27 | 盾构掘进施工符合有关要求的 | [5 empty] | 3
28 | 盾构开仓作业符合有关要求的 | [5 empty] | 3
29 | 按要求设置泥水平衡盾构管道运输系统的 | [5 empty] | 1
30 | 盾构隧道内安全通道、警示标志符合要求的 | [5 empty] | 1
31 | 暗挖隧道竖井及横通道施工符合要求的 | [5 empty] | 3
32 | 暗挖隧道开挖施工符合要求的 | [5 empty] | 5
33 | 按要求对暗挖隧道进行初期支护施工的 | [5 empty] | 3
34 | 按要求对暗挖隧道进行防水及二衬施工的 | [5 empty] | 3
35 | 按要求对爆破作业进行安全管理的 | [5 empty] | 5
36 | 高架段上下通道符合要求的 | [5 empty] | 1
37 | 高架段桥面施工做好安全防护的 | [5 empty] | 1
38 | 架桥机作业符合安全管理的 | [5 empty] | 3
39 | 围堰施工按规定进行作业的 | [5 empty] | 3
40 | 栈桥施工按规定进行作业的 | [5 empty] | 3
总评分
评价人员： 日期：
东莞市建设工程施工安全标准化评价汇总表
工程名称： 地点：
| 表一 | 表二 | 表三 | 表四 | 表五 | 表六 | 总得分
应得分
实得分
得分率（%）
评价人员： 组 长： 日期：