东莞市2016年住房保障工作计划

为了扎实推进住房保障工作，切实解决我市中低收入困难家庭、新就业无房职工和在我市稳定就业的外来务工人员的住房问题，构建和谐社会，现就我市2016年的住房保障工作制定如下工作计划：

一、年度目标任务

（一）开展2016年全市城乡低收入困难家庭住房情况调查，根据各镇（街）的调查结果，确定并完成2016年度的住房保障目标任务。

（二）完成省下达我市2016年住房保障工作目标任务。

二、计划安排和工作要求

（一）计划安排

1、2016年一季度，开展2016年全市城乡低收入住房困难家庭住房情况调查。各个镇（街）进行调查摸底，将月人均收入1830元以下的低收入住房困难家庭（包括超面积危房和泥砖房家庭）纳入调查范围。在2016年2月底完成调查和数据统计，并把本镇（街）2016年廉租住房保障任务数上报市住房和城乡建设局住房保障科。

2、3月份根据镇（街）的调查情况，印发《东莞市住房保障工作目标责任任务》下达我市任务，具体落实工作责任。

3、抓好竣工保障房的分配入住工作，降低保障房的空置率。

4、9月底前各镇（街）必须完成全年的廉租住房保障工作任务，并做好自评及资料准备工作。

5、10月底开展全市住房保障工作验收。

（二）工作要求

1、各镇（街）要根据市的有关要求，做好低收入住房困难家庭住房情况调查工作，并采取有效措施，对2016年新增的低收入住房困难家庭实施保障，要实事求是，不漏报、不瞒报，做到应保尽保。

2、各镇（街）要贯彻落实市住房保障工作年度计划的有关要求，制订本年度住房保障工作计划，具体列明本镇（街）各项工作的进度安排，于4月15日前上报市住房和城乡建设局住房保障科。

3、各镇（街）必须认真做好初审工作，确保送审资料完整无误，避免退件的情况发生和影响工作进度。必须于5月15日前完成所有廉租住房保障申请的镇级公示和初审，并上报市住建局审核。

4、各镇（街）必须提供包括房屋修葺在内的多种保障方式供困难户选择。采取房屋修葺方式的，5月31日前要做好房屋修葺方案及预算等有关资料，6月份要全面动工；采取住房租赁补贴方式的，6月份要签订租赁合同。同时要简化补贴资金的拨付程序，市财政的补贴资金下发后，各镇（街）要及时将补贴资金发放下去。

5、各镇街（园区）必须严格执行“月报”制度，按时上报每个阶段的具体工作进展情况。

6、申请了住房保障后又选择放弃保障的家庭，必须报告放弃的具体原因，并经申请人确认。

7、各镇（街）要督促保障性住房项目建设单位尽快补办工程相关手续文件，跟踪竣工项目的使用情况。

8、各镇（街）要在上半年完成历年来住房保障档案的收集和整理工作，确保住房保障动态信息系统应用时能尽快补录相关信息，实现动态管理。

9、各镇（街）必须于9月底前按考核办法的要求，将自评报告和目标任务完成情况汇总表报送市住建局。

三、保障措施

（一）通过电视、广播、报纸、网络等媒体大力宣传住房保障各项政策措施和工作进展情况，发挥社会及舆论监督作用。

（二）加强有关部门之间的协调、沟通及互动，及时研究和解决工作中遇到的困难与问题。

（三）定期检查，督导各项工作的落实，发现问题及时纠正，总结经验，确保年度计划顺利实施。

（四）对全市工作进展情况及时通报，做到扬长避短、相互学习、相互促进、共同提高。

东莞市住房和城乡建设局

2016年3月9日