## 空白
附件1：
2017年2-3月标准化工地评价情况一览表(评价通过)
序号 | 工程名称 | 已开工工程造价（万元） | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价分数 | 是否达标 | 加分情况
1 | 珀乐广场（一期）1号住宅楼，2号住宅楼，3号住宅楼，4号商业、住宅楼，5号商业、办公楼，6号商业楼，7号商业楼，8号地下室 | 11307.36 | 茶山镇 | 湖南星大建设集团有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 地上 29 层 / 地下 1 层 | 1号住宅楼23层；2号住宅楼26层；3层住宅楼21层；4号商业、住宅楼21层；5号商业、住宅楼封顶；6号商业楼封顶；7号商业楼基础；8号地下室完成 | 86.7 | 是 | 施工单位 100分
监理单位 50分
2 | 泰明商业大厦 | 3150 | 桥头镇 | 广东国沅建设工程有限公司 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 15层/1栋 | 十三层 | 85.8 | 是 | 施工单位 40分
监理单位 20分
3 | 湖山雅居工程（1号、2号住宅楼，3号、4号住宅楼，5号、6号住宅楼，7号、8号住宅楼，9号住宅楼，10号、11号住宅楼，12号住宅楼，13号住宅楼，14号住宅楼，15号住宅楼，16号住宅楼，17号住宅楼，18号住宅楼，19号住宅楼，20号住宅楼，21号住宅楼，22号住宅楼，23号住宅楼，24号地下室)及基坑工程 | 31241.8 | 虎门镇 | 裕达建工集团有限公司 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 3~27层/23栋 | 基坑工程回填；1-8号住宅楼13-16层主体梁板；9号住宅楼12层梁板；12-14号住宅楼主体；15-22号住宅楼主体屋面层梁板；23号住宅楼封顶；24号地下室回填 | 86.6 | 是 | 施工单位 200分
监理单位 100分
4 | 东莞市望牛墩镇朱平沙村农民公寓 | 7104.509806 | 望牛墩镇 | 中阳建设集团有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 17-18层/5栋 | 外墙装饰 | 85.3 | 是 | 施工单位 50分
监理单位 25分
5 | 凯晟景园1-8号住宅楼、9-11号商业楼、12号幼儿园、地下室、13号大门 | 34323.45 | 东城区 | 东莞市恒泰建筑工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 | 地上32层地下1层/14栋 | 1-6号住宅楼10-16层梁板；7、8号住宅楼10层；9-11号商业楼封顶；12号幼儿园二层；13号大门、地下室完工 | 85.3 | 是 | 施工单位 200分
监理单位 100分
6 | 东莞市儿童医院 | 22317.29 | 石龙镇 | 中鑫建设集团有限公司 | 广东中火炬监理咨询有限公司 | 地下2层/地上13层/1栋 | 主楼封顶，裙楼四层梁板 | 86.2 | 是 | 施工单位 150分
监理单位 75分
7 | 东莞市豪丰环保投资有限公司工业厂房3号楼 | 1076.49 | 麻涌镇 | 东莞市中泰建安工程有限公司 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 7层/1栋 | 屋面 | 85.9 | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分
8 | 东莞市商业学校东校区新建学生宿舍和食堂项目 | 2401.89 | 东城区 | 广东三丰建设有限公司 | 广州市南粤工程建设监理有限公司 | 9层/1栋 | 外墙装饰 | 86.7 | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分
9 | 凯业大厦（5号商业办公楼） | 14205 | 南城区 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 地上23层/地下3层 | 15层 | 85.4 | 是 | 施工单位 100分
监理单位 50分
10 | 凯泰大厦（7号商业办公楼） | 12392 | 南城区 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 23/1 | 18层 | 85.7 | 是 | 施工单位 100分
监理单位 50分
11 | 创业商业大厦1号办公楼；2号办公楼；3号商业、办公楼；4号商业、办公楼；5号地下室 | 16333.395985 | 莞城区 | 福建亨立建设集团有限公司 | 东莞市永佳监理工程有限公司 | 27/4 | 1、2号办公楼18-21层梁板；3、4号商业、办公楼16层梁板；5号地下室完成 | 86.7 | 是 | 施工单位 100分
监理单位 50分
12 | 盛和雅颂花园1-13、22-45栋住宅楼，14栋商业住宅楼，15-16、18、20栋商业楼，17栋垃圾站，19栋公建配套楼，21栋幼儿园，46栋门廊，一、二期地下车库 | 31990.2 | 横沥镇 | 浙江中富建筑集团股份有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 26~21/8 | 1-4栋住宅楼封顶；5-8号24-25层梁板；10、11栋地下室顶板完成；二期地下车库完成 | 85.6 | 是 | 施工单位 200分
监理单位 100分