## 空白
附件1：
2017年2-3月标准化工地评价情况一览表(评价不通过)
序号 | 工程名称 | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价分数 | 是否达标
1 | 广东尤特新材料有限公司有色金属新材料厂区仓库二 | 麻涌镇 | 福建联泰建设工程有限公司 | 东莞市杰高建设工程监理有限公司 | 4层/1栋 | 主体 | 71 | 否
2 | 广东凯达兴塑胶模具有限公司塑胶模具生产项目-1号厂房、1号宿舍楼、办公楼、设备房 | 横沥镇 | 深圳市岷亨建筑工程有限公司 | 广东平安工程顾问有限公司 | 1~6层/4栋 | 办公楼、设备房、1号厂房封顶；1号宿舍二层板 | 78 | 否
3 | 东莞市源来实业投资有限公司包装制品生产项目1号厂房、2号厂房、3号宿舍楼 | 望牛墩镇 | 茂名建筑集团第三有限公司 | 广东鸿太建设项目管理有限公司 | 1-5层/3栋 | 1号厂房首层；2号厂房4层板；3号厂房3层板 | 81.2 | 否
4 | 广东欧珀移动通信有限公司增资扩产项目厂房1、厂房4 | 长安镇 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 中海监理有限公司 | 7层/2栋 | 外墙装饰 | 83.4 | 否
5 | 东莞市大岭山镇矮岭冚第二股份经济合作社厂房、宿舍 | 大岭山镇 | 东莞市建工集团有限公司 | 广州龙达工程管理有限公司 | 地上4-6层地下0层/2栋 | 装饰外墙 | 81.7 | 否
6 | 东骏朗晴轩1号住宅楼、2号商业住宅楼、3号地下室 | 南城区 | 江西省宏顺建筑工程有限公司 | 东莞市昊宇工程建设监理有限公司 | 1号、2号12-15层；3号地下室地下一层 | 1、2号主体封顶；3号完成 | 81.9 | 否
7 | 万科金域缇香花园1-3、6-7号住宅楼，4-5号商业、住宅楼，8号门楼、9号地下室及10号垃圾房 | 大岭山镇 | 中天建设集团有限公司 | 东莞市粤建监理工程有限公司 | 9栋/28层 | 1-4号18-27层板；5-7号封顶；8号主体；9号完成；10号未开工 | 82.3 | 否
8 | 东莞市容辰制罐有限公司金属包装容器项目1号厂房、2号厂房、宿舍、办公楼 | 凤岗镇 | 东莞市广基建设工程有限公司 | 东莞市宏业建设工程监理有限公司 | 3-6/4栋 | 封顶 | 72 | 否
9 | 七巧印象花园1-8号商业楼、9-16号住宅楼、17-18号地下室 | 望牛墩镇 | 瑞华建设集团有限公司 | 佛山市顺德建设监理有限公司 | 1~20层/12栋 | 封顶 | 77.8 | 否
10 | 碧海蓝湾花园（五期）110-119号住宅楼、120号肉菜市场、121-122号门卫室、123号地下室 | 麻涌镇 | 山东中宏路桥建设有限公司 | 东莞市大业建筑技术咨询有限公司 | 18层/13栋 | 110-113号10-13层板；114-118地下室底板；119号9层板；120-122桩基础完成；123号施工 | 81.2 | 否
11 | 华安商住小区 | 黄江镇 | 裕达建工集团有限公司 | 东莞市宏业建设工程监理有限公司 | 18层/1栋、16层/1栋、13层/3栋、4层/2栋、1层/1栋 | 1-4栋封顶；5-6桩基础 | 79 | 否
12 | 华讯大宅（二期）13-15号住宅楼，16、17号商业住宅楼及19号地下室工程及基础工程 | 石龙镇 | 广东省化州市第二建筑工程公司 | 广东城建项目管理有限公司 | 21-25层/5栋 | 封顶 | 81.4 | 否
13 | 逸品居1、2号商业、住宅楼，3－14号住宅楼，15号地下室及基坑工程 | 桥头镇 | 广州南建土木工程有限公司 | 广东省建东工程监理有限公司 | 32层/14栋 | 封顶 | 81 | 否