## 空白
附件1：
2017年5月标准化工地评价情况一览表(评价通过)
序号 | 工程名称 | 已开工工程造价（万元） | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价分数 | 是否达标 | 加分情况
1 | 横沥镇村尾小学体育中心 | 1433.69 | 横沥镇 | 万镕建工集团有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 3层/1栋 | 混凝土结构完成 | 85.4 | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分
2 | 东莞南信物联网及智能设备制造厂区 | 21571 | 南城区 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 广东华迪工程建设监理有限公司 | 17、9、15、5-1/5栋 | 1号配套设施15层；1号丙类厂房17层；2号配套设施、2号丙类厂房封顶；地下室完工 | 86 | 是 | 施工单位 150分
监理单位 75分
3 | 松山湖大学创新城—华南协同创新研究院（A-3栋、A-4栋、A-5栋）、协同创新大厦（C-1栋科研楼）、公租房（H-1栋）、【A-3栋、A-4栋、A-5栋地下室】 | 37500 | 松山湖 | 广东华坤建设集团有限公司 | 广州市恒茂建设监理有限公司 | 地上5层/2栋、地上20层/1栋、地下2层/1栋、地上9层地下1层/1栋、地上11层地下1层/1栋 | C-1、H-1、A-3、A-4封顶，A-5栋14层 | 85.2 | 是 | 施工单位 200分
监理单位 100分
4 | 华翠花园2~5号住宅楼及15号地下室、8~10号商业楼、12号幼儿园、13~14号门楼 | 11690.57 | 樟木头镇 | 湖南雷锋建设有限公司 | 广州市云兴建设工程监理有限公司 | 2~4#楼22层，5#楼24层，8~10、12~15#楼1层 | 2#楼22层、3#楼封顶、4#楼20层、5#楼22层、15#楼主体完成；其中8~10、12~13#楼外架拆除，14#楼未开工，不参与评价 | 86.7 | 是 | 施工单位 100分
监理单位 50分
5 | 环莞快速路（二期）路面工程 | 10126 | 厚街镇、虎门镇、长安镇 | 广西路建工程集团有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 |  | 完成工程量69% | 85.8 | 是 | 施工单位 100分
监理单位 50分
6 | 山湖碧桂园二期1~6号、8~9号商业、公建、住宅楼、7号、10号住宅楼、11号公建楼、地下室1、地下室2 | 22996.548 | 大岭山镇 | 山河建设集团有限公司 | 广东力达建设工程项目管理有限公司 | 32层/3栋、31层/6栋、25层/1栋、1层/1栋、地下室 | 1、4、10栋屋面层、其余封顶 | 85.6 | 是 | 施工单位 150分
监理单位 75分
7 | 望牛墩镇截污次支管网建设工程（中心片区） | 6839.2 | 望牛墩镇 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 东莞市宏业建设工程监理有限公司 | 地上0层地下0层/0栋 | 完成工程量63% | 86.3 | 是 | 施工单位 50分
监理单位 25分
8 | 东莞市高埗镇2014-2015年截污次支管网工程--高埗大道南截污次支管工程 | 1341.8 | 高埗镇 | 东莞市一建建设工程有限公司 | 东莞市广建建设监理有限公司 | 地上0层地下0层/0栋 | 完成工程量83% | 86.4 | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分
9 | 南城中心小学分校（宏图小学）校区-基坑支护 | 600 | 南城区 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 广东粤能工程管理有限公司 | 基坑 | 完成工程量76% | 85.4 | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分
10 | 东莞市长晟家具制造有限公司高档家具研发设计加工项目（二期） | 6951 | 东城区 | 东莞市富盛建筑工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 | 4-6层/9栋 | 封顶 | 85.5 | 是 | 施工单位 50分
监理单位 25分
11 | 东莞市长晟家具制造有限公司高档家具研发设计加工项目（一期） | 7366 | 东城区 | 东莞市富盛建筑工程有限公司 | 广东天衡工程建设咨询监理有限公司 | 4-6层/11栋 | 封顶 | 85.5 | 是 | 施工单位 50分
监理单位 25分
12 | 旗峰公馆-1号商业、住宅楼，2号住宅楼，地下室，垃圾收集站 | 6708.9 | 莞城区 | 深圳市富通建筑工程有限公司 | 广东华晨项目管理咨询有限公司 | 27层/2栋；负1层/1栋；1层/1栋 | 1号楼27层板，2号26层板，地下室完工，垃圾收集站未开工 | 85.8 | 是 | 施工单位 50分
监理单位 25分
13 | 东莞蜀海食品有限公司食品加工项目 | 8438 | 麻涌镇 | 东莞市建工集团有限公司 | 深圳市昊源建设监理有限公司 | 7层/5幢 | 部分主体，部分基础 | 85.8 | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分