## 空白
附件1：
2017年8月标准化工地评价情况一览表(评价通过)
序号 | 工程名称 | 已开工工程造价（万元） | 工程地点 | 施工单位 | 监理单位 | 结构层数 | 形象进度 | 评价分数 | 是否达标 | 加分情况
1 | 东莞市老年大学新校区建设项目 | 10039.76 | 南城区 | 东莞市嘉鹏达建设工程有限公司 | 广州广骏工程监理有限公司 | 10/3 | 1#A区、B区封顶；2#A1区、A2区封顶；B区首层；3#完成 | 85.5 | 是 | 施工单位 100分
监理单位 50分
2 | 东莞市麻涌镇华阳村截污次支管网工程 | 2731.5777 | 麻涌镇 | 江西昌南建设集团有限公司 | 北京中协成建设监理有限公司 |  | 完成工程量95% | 85.9 | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分
3 | 石马河污染整治清溪镇截污次支管网工程（一期）第三标段 | 3312.829533 | 清溪镇 | 惠州市建筑工程总公司 | 东莞兴邦建设工程监理有限公司 |  | 完成工程量75% | 86% | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分
4 | 厚街沙塘污水处理厂二期及配套管网工程 | 5115.46 | 厚街镇 | 江西锦宇建设集团有限公司 | 北京中协成建设监理有限责任公司 |  | 完成工程量60%，污水厂90%，配套管网30% | 87.1 | 是 | 施工单位 50分
监理单位 25分
5 | 翰林城市花园1、2、4、5、6、9、10、14号商业、住宅楼，3、7、8、11、12、13号住宅楼，15、17-20号商业楼，21号垃圾房，22号幼儿园及23号地下室 | 28671.7 | 东城区 | 深圳市广胜达建设有限公司 | 东莞市恒信建设工程咨询有限公司 | 25-34层/14 | 1、2、8、9栋封顶；10、11栋25层；3、4、5#18层；12#17层；6、7、13、14#2层 | 86.7 | 是 | 施工单位 150分
监理单位 75分
6 | 东莞市樟木头镇截污次支管网（2016-2017年）工程-第一标段 | 4026.02774 | 樟木头镇 | 福建省亿方建设工程有限公司 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 |  | 完成工程量20% | 85.7 | 是 | 施工单位 40分
监理单位 20分
7 | 凯宏大厦（4号商业办公楼) | 13318.99 | 南城区 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 东莞市杰高建设工程监理有限公司 | 27/1 | 21层板、柱 | 85.6 | 是 | 施工单位 100分
监理单位 50分
8 | 东莞市沙田镇虎门港南部片区截污次支管网工程-中心片区截污次支管网工程 | 2966.04 | 沙田镇 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 |  | 完成工程量85% | 86.6 | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分
9 | 中惠松湖城4-6号商业、住宅楼，8号商业楼，22-24号住宅楼，25号垃圾收集站，27号地下室 | 12992.8 | 寮步镇 | 龙元建设集团股份有限公司 | 东莞市鸿业工程建设监理有限公司 | 1~26层/8栋 | 封顶 | 86.9 | 是 | 施工单位 100分
监理单位 50分
10 | 东莞市凤岗镇2014~2015年截污次支管网建设工程（碧湖片区 | 2074.7 | 凤岗镇 | 广东天立方建设有限公司 | 广州高新工程顾问有限公司 |  | 完成工程量98% | 85.8 | 是 | 施工单位 30分
监理单位 15分